СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ города Ставрополя за 2015 год

Во исполнение пункта 31 раздела 6 Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 
«О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», комитетом экономического развития администрации города Ставрополя, на основании отчетов, представленных 13 отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя, определенными ответственными исполнителями, подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Ставрополя за 2015 год.

В 2015 году в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 03.09.2013 № 2959 «О перечне муниципальных программ города Ставрополя» на территории города Ставрополя осуществлялась реализация 18 муниципальных программ, направленных на социально-экономическое развитие города Ставрополя:

| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»; |
| --- | --- |
| 2. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»; |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»; |
| 4. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»; |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»; |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»; |
| 7. | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»; |
| 8. | Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2018 годы»; |
| 9. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»; |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»; |
| 11. | Муниципальная программа «Культура города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»; |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»; |
| 13. | Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»; |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»; |
| 15. | Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на 2014 – 2018 годы»; |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»; |
| 17. | Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, на 2014 –2018 годы»; |
| 18. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 – 2018 годы». |

На финансирование муниципальных программ в 2015 году предусмотрено 8 831 929,45 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 691 697,76 тыс. рублей (41,80 %), краевого бюджета – 3 524 042,45 тыс. рублей (39,90 %), федерального бюджета – 1 305 602,56 тыс. рублей (14,78 %), внебюджетных источников – 
306 666,22 тыс. рублей (3,48 %), прочих источников – 3 920,46 тыс. рублей 
(0,04 %).

Кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ за счет всех источников финансирования составило 8 363 491,35 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Ставрополя – 3 554 947,77 тыс. рублей (удельный вес в структуре расходов составляет 42,51 %), краевого бюджета – 3 387 844,89 тыс. рублей (40,51 %), федерального бюджета – 
1 176 966,23 тыс. рублей (14,07 %), внебюджетных источников – 
241 795,0 тыс. рублей (2,89 %), прочих источников – 1 937,46 тыс. рублей 
(0,02 %).

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ за 2015 год составил 94,70 %, в том числе: средств бюджета города Ставрополя – 96,30 %, краевого бюджета – 96,14 %, федерального бюджета – 90,15 %, внебюджетных источников – 
78,85 %, прочих источников – 49,42 %.

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2014 № 4359 «О Порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», проведена оценка и сформирован рейтинг эффективности реализации Программ города Ставрополя.

Все 18 Программ признаны эффективными.

Таблица 1

Рейтинг эффективности реализации

муниципальных программ города Ставрополя за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Балл | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 5. | Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 6. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 8. | Муниципальная программа «Культура города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 9. | Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие информационного общества и снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на 2014 – 2018 годы» | 100 | эффективная |
| 12. | Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами, а 2014 –2018 годы» | 95,5 | эффективная |
| 13. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» | 95,5 | эффективная |
| 14. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» | 95,5 | эффективная |
| 15. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» | 95,5 | эффективная |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы» | 90 | эффективная |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» | 85,5 | эффективная |
| 18. | Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» | 80,5 | эффективная |

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы  – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2013 г. № 4031. Включает 
2 подпрограммы:

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе 
на 2014 – 2018 годы»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 115 292,02 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя (45,46 %), краевого бюджета (33,91 %), федерального бюджета (6,56 %), внебюджетных источников (14,06 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 59 561,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 18 337,8 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 66,82 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 65,13 %.

Результаты выполнения мероприятий Программы.

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»:

- в 2015 году нуждающимися в жилых помещениях признаны 
11 молодых семей,  участниками Подпрограммы, имеющими достаточные доходы для участия в ней - 14 молодых семьей;

- сформирован и направлен в министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края список из 944 молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить в 2016 году социальную выплату;

- 24 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на общую сумму 15,985 млн. рублей (в том числе 
6,394 млн. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя), из них 
11 семей приобрели жилые помещения и им предоставлены социальные выплаты в сумме 7,7 млн. рублей (в том числе 3,080 млн. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя). Кроме того, в 2015 году произведены социальные выплаты 14 молодым семьям, изъявившим желание получить социальную выплату в 2013 году (4 семьи) и 2014 году (10 семей), за счет остатков средств, неиспользованных по состоянию на 01.01.2015 г. на сумму 9,768 млн. рублей (в том числе 4,884 млн. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя).

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе на 2014 – 2017годы»:

- исполнены 8 муниципальных контрактов на закупку 19 квартир общей площадью 907,4 кв. м в многоквартирных домах, расположенных по адресам: пр. Кулакова, 51, ул. Рогожникова, 5, ул. Октябрьская, 190/1 (застройщики -
 ООО «СтройГрад», ООО «Строительное управление  - 6 «ЮгСтройИнвест», ПДС «Домостроитель») для переселения 43 граждан из19 жилых помещений 4 аварийных многоквартирных домов по ул. Орджоникидзе, 8 Б, 
ул. Дзержинского, 65 А, пр. К.Маркса, 45, пр. Октябрьской Революции, 21. Переселены 41 человек из 16 жилых помещений 3 аварийных многоквартирных домов. Приняты 2 правовых акта о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, подписаны 14 договоров мены жилых помещений. Собственники (2 чел.) из 3 жилых помещений по 
ул. Дзержинского, 65 А и пр. Октябрьской Революции, 21 отказались от переселения и администрацией города Ставрополя 02.12.2015 г. предъявлены иски в суд о выселении граждан из аварийного жилья и вменении обязанности заключить договор мены жилых помещений.

- для переселения 18 человек из 6 жилых помещений аварийного многоквартирного дома по пр. К.Маркса, 20 заключены 5 муниципальных контрактов на условиях участия в долевом строительстве жилья на сумму 6,063 млн. рублей на приобретение в муниципальную собственность города Ставрополя 5 квартир в многоквартирном доме по пр. Кулакова, 65 (застройщик ООО Строительное Управление «СтройГрад-1»).

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе
на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры администрации города Ставрополя, комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя 
от 31.10.2013 г. № 3833. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 434 124,65 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: внебюджетных источников (92,72 %), бюджета города Ставрополя (5,09 %), краевого бюджета (0,14 %), прочих источников (2,05 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 308 223,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 11 099,38 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 79,54 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя - 100,0 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Энергосбережение и энергоэффективность в бюджетном секторе:

- выполнена замена 497,8 квадратных метров старых оконных блоков на стеклопакеты в 9 муниципальных бюджетных учреждениях, в том числе в 7 дошкольных образовательных учреждениях, муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 12 им. Белоконя В.Э., муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центре детского творчества Промышленного района города Ставрополя;

- выполнена модернизация индивидуальных тепловых пунктов в 
11 муниципальных бюджетных учреждениях образования;

- установлены 2 узла учета тепловой энергии в 2-х муниципальных образовательных бюджетных учреждениях;

- выполнена замена 3 дверных блоков в учреждениях культуры - в муниципальном бюджетном учреждении Центре досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя и в киноклубе «Пионер»;

- выполнена замена 359 ламп накаливания на энергоэффективные в 
4 муниципальных бюджетных учреждениях образования, в том числе в 
3 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
(детский сад № 59, № 60, детский сад комбинированного вида № 64) и муниципальном бюджетном образовательном учреждении лицеи № 8;

- выполнена замена 279,8 м трубопровода в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» и муниципальном бюджетном учреждении Центре досуга и кино «Октябрь»;

- установлено 11 бачков унитазов с механизмом двойного смыва в библиотеке-филиале № 5 муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система».

Энергосбережение и энергоэффективность в жилищном фонде:

- установлено 387 линейных балансировочных вентилей и проведена балансировка системы отопления в многоквартирных жилых домах;

- выполнена промывка 241 840 метров трубопроводов и стояков системы отопления;

- выполнен ремонт 21 675 м изоляции трубопроводов системы отопления и 1 295 м изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;

- установлено 5 общедомовых приборов учета тепловой энергии, 
7 общедомовых приборов учета горячей воды;

- выполнена заделка и утепление 869 дверных блоков и 782 оконных блоков в многоквартирных жилых домах, установлено 264 доводчика входных дверей;

- установлено 12 тепловых насосов для системы отопления и кондиционирования;

- выполнена замена 595 оконных блоков;

- выполнена заделка 4 120 м межпанельных и компенсационных швов;

- выполнена замена 5 кожухотрубных скоростных подогревателей на пластинчатые;

- выполнена замена 546 м трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения, 996 м системы горячего водоснабжения;

- проведена замена 3685 ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные;

- установлено 139 ед. оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

- установлено 850 датчиков автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук).

Энергосбережение и энергоэффективность систем коммунальной инфраструктуры.

В сфере теплоснабжения:

- выполнена реконструкция системы водоснабжения и химической водоочистки, отчистка поверхности нагрева котлов в котельной расположенной по адресу: ул. Доваторцев, 44е;

- выполнен монтаж дополнительного котла КВГ-1,5 для летнего режима в котельной по ул. Семашко, 3 (экономия газа составила 
223,2 тыс. куб м);

- выполнено строительство тепловой сети протяженностью 350 метров по ул. 2 Промышленная, 8б в связи с закрытием подвальной котельной по 
ул. Ленина, 415

- выполнена замена 6 котлов в котельных, расположенных по адресам: ул. Семашко, 3, ул. 2 Промышленная, 8б  (экономия газа составила 
186,7 тыс. куб. м);

- выполнена замена 2,4 км ветхих теплосетей на теплосети в пенополиуретановой изоляции (экономия воды составила 4221 куб. м, теплоэнергии – 0,76 тыс. Гкал);

- восстановлено 1 247 м тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети (экономия теплоэнергии составила 373,6 тыс. Гкал);

- выполнена отчистка поверхностей 3 котлов в котельных, расположенных по адресам: ул. Доваторцев, 44е, ул. Пирогова, 87 (экономия газа составила – 58 тыс. куб. м, электроэнергии – 14 тыс. кВтч);

- проведены режимно-наладочные испытания в 38 котлах (экономия газа составила – 259,76 куб. м);

- разработано и внедрено 8 систем по оптимизации режимов работы тепловых сетей (экономия теплоэнергии составила – 0,99 тыс. Гкал, электроэнергии – 124,8 тыс. кВтч).

В сфере водоснабжения и водоотведения:

- выполнена перекладка 4,99 км сетей водоснабжения с использованием полимерных материалов (экономия воды составила 
90,51 тыс. куб. м);

- установлено 7 частотных регуляторов работы электродвигателей внутриквартальных насосных станций (экономия электроэнергии составила 196,88 тыс. кВч);

- проведен ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов (экономия воды составила 11,67 тыс. куб. м);

- проведена замена с использованием полимерных материалов 1,2 км канализационный сетей (экономия электроэнергии составила 26,95 тыс. кВч).

В сфере уличного освещения:

- выполнена замена 5,2 км оголенного провода сетей наружного освещения города Ставрополя на самонесущий изолированный провод;

- в рамках модернизации и реконструкции систем уличного освещения в городе Ставрополе приобретено и установлено 549 энергоэффективных светильников и 10 блоков управления (экономия электроэнергии составила 329,4 тыс. кВч).

В связи с корректировкой плана текущего и капитального ремонта перенесено на 2016 год выполнение 7 мероприятий, в том числе: установка  доводчиков входных дверей; теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых подвалах и на чердаках; замена старых чугунных  радиаторов на алюминиевые или биметаллические с повышенной теплоотдачей; установка теплоотражателей между отопительным прибором и стеной; реконструкция системы химводоподготовки; замена сетевой насосной установки на современный аналог; установка системы частного регулирования насосов.

3. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2013 г. № 4040. Включает 3 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»;

«Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»;

«Благоустройство территории города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 5 677 928,28 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя (74,29 %), краевого бюджета (22,80 %), федерального бюджета (2,91 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 1 363 176,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 
956 375,48 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год – 75,93 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 91,34 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»:

- в рамках проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Ставрополя:

проведен ремонт 11 из 14 многоквартирных домов, (ремонт 3 домов, являющихся памятниками архитектуры, будет продолжен в 2016 году). С региональным оператором заключено соглашение на софинансирование работ по ремонту и (или) замене 25 лифтов и лифтового оборудования в 5 многоквартирных домах;

с целью обследования и выдачи заключения по аварийности многоквартирного дома по улице Маяковского, 16а, выполнен анализ архивных материалов, проведено обследование конструкций для выдачи технического заключения по аварийности, камеральные работы и составление отчета о техническом состоянии дома, проведены дополнительные исследования специфических грунтов основания и состояния фундамента, разработаны дальнейшие проектные решения, направленные на укрепление слабых грунтов и фундамента дома;

подготовлено заключение по результатам инструментального обследования стены жилого дома  по улице Бруснева,  6 в связи с расслоением кирпичной кладки;

- в 8 жилых помещениях (квартирах), предоставленных по договорам социального найма, проведен капитальный ремонт, в 2 - текущее обслуживание,  получено заключение о техническом состоянии объекта недвижимости по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 13А, кв. 71;

- проведен капитальный ремонт (ремонт фасада, инженерных систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения) 2 многоквартирных домов, исключенных из муниципального специализированного жилищного фонда города Ставрополя общежитий, получивших статус жилого дома не ранее 01 января 2011 г.;

- проведен ремонт фасадов 2 многоквартирных домов, расположенных в центральной части города Ставрополя (ул. Ленина);

- проведен ремонт в 24 многоквартирных домах на территории города Ставрополя на условиях софинансирования с собственниками помещений (ремонт крыши, замена лифтового оборудования, ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада);

- на базе автономной некоммерческой организации «Учебный центр дополнительного профессионального образования «Прогресс» проведено 
4 семинара на тему «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» для 84 представителей ТСЖ, ЖСК и собственников помещений;

- в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 26.07.2011 № 2000 «О ежегодном конкурсе на звание «Лучшая управляющая организация города Ставрополя» среди управляющих компаний и товариществ собственников жилья, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории города Ставрополя проведен конкурс на звание «Лучшая управляющая организация города Ставрополя» по двум номинациям. В номинации «Лучшая управляющая компания» победителями признаны ООО УК «МУП ЖЭУ-14», ООО «МУП ЖЭУ-12», ООО УК «Уют», в номинации «Лучшее товарищество собственников жилья» - ТСЖ «Машиностроитель», ТСЖ «Молодежный», ТСЖ «Гармония»;

- выполнены работы по содержанию 1207,5 км инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя;

- выполнено строительство канализации по пр. Охотничьему из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб «Корсис» Д-200 мм, протяженностью 407 м с установкой 12 канализационных колодцев;

- заключен муниципальный контракт на приобретение техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающей на газомоторном топливе, на условиях финансовой аренды (лизинга).

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»:

- предоставлена субсидия на обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя на 2015 год, (обеспечение контроля выполнения условий договоров транспортного обслуживания, выплата заработной платы, приобретение материалов и ГСМ, оплата услуг связи, программиста, оплата коммунальных услуг и налогов);

- Ставропольскому муниципальному унитарному троллейбусному предприятию предоставлена субсидия на осуществление пассажирских перевозок городским электрическим транспортом по тарифам ниже установленного предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя, а также в рамках мер по предупреждению банкротства для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности предоставлена финансовая помощь (санация);

- проведено обследование пассажиропотока на городских автобусных маршрутах;

- разработана и направлена в Федеральное казённое учреждение «Управление Федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального Дорожного Агентства» на согласование проектно-сметная документация на строительство участка улицы Серова от улицы Мимоз до автодороги Ставрополь - Элиста - Астрахань (А-154);

- разработана и направлена на экспертизу в Автономное учреждение  Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» проектная документация на реконструкцию участка улицы Пирогова от разворотного круга по улице Пирогова до улицы Доваторцев;

- на улице Южный обход выполнено устройство надземного пешеходного перехода, остановки общественного транспорта, пешеходных связей и подъемного устройства для маломобильных групп населения;

- в рамках работ по обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспорта и снижения заторов на улично-дорожной сети города Ставрополя выполнены работы: по ремонту дорожных покрытий улиц города Ставрополя методом холодного фрезерования с применением горячей асфальтобетонной смеси, методом замены верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (11 участков); по устранению дефектов и мелких разрушений дорожного покрытия струйно-инъекционным методом общей площадью ремонта 90,7 тыс.кв. м; по обустройству 39 посадочных площадок и остановок общественного транспорта; 3 площадок для временного хранения автомобилей; поднятию 57 люков колодцев и ливневых решеток. Выполнены ремонт 
14 участков тротуаров общей площадью 7,5 тыс. кв. м и работы по обустройству плиточным покрытием 5 участков тротуаров общей площадью 3,5 тыс.кв. м;

- в рамках благоустройства проспекта Октябрьской Революции выполнено устройство плиточного покрытия общей площадью 5 тыс. кв. м, установка базальтового бордюрного камня и малых архитектурных форм (скамейки, урны, фонари, декоративные столбы ограждения);

- выполнен ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьской общей площадью 48,9 тыс. кв. м, в том числе 11,4 кв. м тротуаров (замена бортовых камней, обустройство 
14 остановок общественного транспорта, тротуарных связей, устройство дополнительных мест для временного хранения автомобилей, установка защитных ограждений вдоль дороги);

- выполнены работы по обустройству съездов, тротуарных связей, защитных ограждений, искусственных дорожных неровностей на переходно-скоростных полосах с улицы Ленина на проспект Кулакова и обратном направлении ,в районе дома по проспекту Кулакова, 71, по улице Лермонтова от переулка Зеленого до улицы Р. Люксембург, на участке с улицы Ленина на улицу Лермонтова;

- выполнены работы по ремонту 17 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним общей площадью 25 тыс. кв. м (устройство асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня, обустройство парковочных мест);

- выполнена инвентаризация 41 автомобильной дороги общего пользования местного значения;

- в рамках работ по содержанию магистральных автомобильных дорог общего пользования местного значения:

администрацией Ленинского района города Ставрополя выполнены: механизированная очистка дорог площадью 746,44 тыс. кв. м (в зимний период) и 714,07 тыс. кв. м (в летний период), уборка площадок для кратковременной остановки и стоянки автомобилей на автомобильной дороге площадью 54,46 тыс. кв. м, ручная очистка прибордюрной части дорог протяженностью 63,97 тыс. п. м; уборка случайного мусора с придорожной и разделительных полос на площади 166,58 тыс. кв. м в соответствии с графиком (от 3 до 5 раз в неделю), содержание 142 площадок на остановках общественного транспорта общей площадью 6,45 тыс. кв. м, окраска (2 раза в год), очистка от рекламы и мойка 72 автопавильонов на остановках общественного транспорта,  очистка, мойка и покраска 390,5 кв. м криволинейного бруса, 6,42 тыс. кв. м дорожных ограждений и тумб 2 раза в год; устранение повреждений на проезжей части автомобильных дорог на площади 3,80 тыс. кв. м и замена 80 п. м бортовых камней; содержание подземного пешеходного перехода площадью 801 кв. м на пересечении ул. Мира и пер. Зоотехнического; скашивание травы на придорожной и разделительной полосе автомобильной дороги площадью 629,34 тыс. кв. м; содержание тротуаров площадью 36,69 тыс. кв. м и въездов во внутриквартальные территории площадью 26,22 тыс. кв. м;

администрацией Октябрьского района города Ставрополя выполнены: обслуживание автомобильных дорог общей площадью 512,06 тыс. кв. м в зимний и летний периоды; очистка придорожных полос площадью 
130,7 тыс. кв. м, обочин дорог площадью 88,0 тыс. п. м, тротуаров площадью 102,0 тыс. кв. м, остановочных площадок площадью 6,6 тыс. кв. м; ремонт, мойка, окраска ограждений, остановочных павильонов, промывка и прочистка ливневых канализаций;

администрацией Промышленного района города Ставрополя выполнены: механизированное содержание проезжей части автомобильной дороги площадью 1081,81 тыс. кв. м (в зимний период) и 813,51 тыс. кв. м 
(в летний период); ручная очистка от случайного мусора разделительной полосы автомобильной дороги, газона, парковок общей площадью 
463,78 тыс. кв. м; содержание 4,50 тыс. п. м ливневой канализации; содержание подземного перехода  в районе ОАО «Нептун», площадью 
451 кв. м; устранение повреждений на проезжей части автомобильной дороги площадью 550 кв. м;

- в рамках проведения работ по ремонту и содержанию внутриквартальных автомобильных дорог общего пользования местного значения:

администрацией Ленинского района города Ставрополя выполнен ремонт 14,00 тыс. кв. м дорог и 1,50 тыс. кв. м тротуаров;

администрацией Октябрьского района города Ставрополя выполнены ремонт дорожного покрытия площадью 1,35 тыс. кв. м, работы по устройству и ремонту асфальтобетонного покрытия улиц площадью 19,6 тыс. кв. м;

администрацией Промышленного района города Ставрополя выполнены работы по содержанию тротуаров и въездов во внутриквартальные территории общей площадью 30,50 тыс. кв. м, работы по ямочному ремонту внутриквартальных дорог (в том числе тротуаров) общей площадью порядка 12,00 тыс. кв. м, работы по ремонту и прочистке 
635 м ливневой системы, замене 14 люков и кирпичных горловин колодцев, работы по установке бетонных ограничителей на внутриквартальных территориях  в количестве 29 шт.;

- в полном объеме и в сроки установленные муниципальным контрактом, оплачены лизинговые платежи на приобретение техники для уборки дорог и тротуаров;

-  в рамках повышения безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя: заменено 100 дорожных знаков «Пешеходный переход» на флуоресцентной основе на 25 пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений; установлено более 
700 новых дорожных знаков на территории города Ставрополя согласно предписаний и представлений органов ГИБДД, прокуратуры и обращений граждан; обустроено 18 искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости; установлен и заменен 
41 остановочный павильон; для обеспечения доступности маломобильных групп населения на 27 участках улично-дорожной сети пешеходные дорожки общей площадью 500 кв. м обустроены плавными съездами; нанесено 36,50 тыс.кв. м линий дорожной разметки эмалью, 9,00 тыс. кв. м продольных и поперечных линий дорожной разметки термопластами; выполнено строительство светофорных объектов на пересечении переулка Макарова и улицы Бруснева; улицы Апанасенковской и улицы Вокзальной, 
улицы Дзержинского и улицы Р. Люксембург, улицы Руставели и 
переулка Можайского.

Аукцион на предоставление финансовой аренды (лизинга) на приобретение автобусов на газомоторном топливе не состоялся из-за отсутствия заявок. Повторное размещение закупки услуг финансовой аренды (лизинга) транспортных средств (автобусов, работающих на газомоторном топливе) состоялось 30.12.2015. Окончание срока подачи заявок для участия в электронном аукционе 04.03.2016. Муниципальный контракт на стадии заключения.

В связи с длительностью подготовки нормативно-правовых актов и иных документов, подтверждающих затраты на создание и эксплуатацию парковочных мест субсидия ООО «Городские парковки» на возмещение затрат по созданию, эксплуатации и обеспечению функционирования на платной основе парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя не была предоставлена.

В связи с отсутствием у заказчика - комитета градостроительства администрации города Ставрополя земельного участка строительство многоуровневой парковки рядом с объектом  здравоохранения «Ставропольский клинический перинатальный центр» перенесено на последующие периоды реализации программы.

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя»:

- в целях обеспечения уличного освещения территории города Ставрополя в полном объеме произведена оплата услуг энергоснабжающих организаций и потребленной электроэнергии уличного освещения;

- выполнены работы по содержанию объектов и элементов благоустройства (скверов, зон отдыха, фонтанов, мемориала «Вечный огонь»), по созданию и ремонту элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя;

- получено инженерно-геологическое заключение на строительство двух мачт наружного освещения по ул. М.Жукова, 14;

- выполнено строительство уличного освещения: по проезду Липецкому (установлена железобетонная опора одностоечная, железобетонная опора одностоечная с одним подкосом, 7 шт. светильников, подвеска 200,6 м провода СИП-2 3×35+1×54,6-0,6/1.); по улице Достоевского (установлены 5 шт. опор одностоечных, 8 шт. опор одностоечных с одним подкосом, опоры одностоечной с двумя подкосами, 15 шт. светильников, подвеска 426 м провода СИП-2 3×35+1×54,6-0,6/1, 30 м силового кабеля ВВГ, блок управления); по ул. Доваторцев на участке между муниципальными дошкольными образовательными учреждениями № 64 и 
№ 2 (установлены 28 шт. опор, 28 шт. светильников, подвеска 810,4 м провода СИП-2 3×35+1×54,6-0,6/1, 112 м силового кабеля ВВГ, блок управления); по улице Доваторцев в районе домов № 7 и № 7/2  (установлены 6 шт. опор, 9 шт. светильников, подвеска 242 м провода СИП-2 
3×35+1×54,6-0,6/1, 36 м силового кабеля ВВГ, ШУНО, блок управления); по ул. Железнодорожной на участке от дома № 18 до дома № 26 (установлены 
4 шт. железобетонных опор одностоечных, 2 шт. железобетонных опор одностоечных с одним подкосом, 6 шт. светильников, подвеска 183,9 м провода СИП-2 3×35+1×54,6-0,6/1); по ул. Свободной (установлена железобетонная опора с одним покосом, 2 шт. светильников, прожектор, подвеска 86 м провода СИП-2 3×25+1×54,6-0,6/1);

- выполнено строительство линий наружного освещения по переулку Чаадаева на участке от улицы Голенева до улицы Железнодорожной (установлена железобетонная опора с одним покосом, светильник, прожектор, подвеска 24 м провода СИП-2 3×25+1×54,6-0,6/1);

- выполнена разработка проектной документации на строительство линий наружного освещения по улице Ленина на участке от дома № 480 «В» К-1 до улицы Индустриальной, от улицы Индустриальной до улицы
1 Промышленной; по переулку Пражскому на участке от улицы 
45 Параллель до улицы Пирогова; по улице Сельской, по улице Васильковой;

- получены технические условия на присоединение к электрическим сетям  АО «Ставропольэнергоинвест» по улице Маршала Жукова в районе дома № 14, улице Доваторцев на участке от улицы 45 Параллель до улицы Тухачевского, улице Васильковой, улице Доваторцев на участке от разворотного круга на пересечении улицы Южный обход и 
улицы Ландшафтной, улице Пархоменко от улицы Декабристов до Бройлерной промышленной зоны города Ставрополя;

- выполнено устройство торшерной линии освещения по бульвару Ермолова (установлены 3 шт. железобетонных вирированных стоек, подвеска 88 м провода СИП-2А 3×25+1×54,6-0,6/1; подвеска 225 м провода СИП-2А 3×35+1×54,6-0,6/1; подвеска 191 м провода СИП-2А 3×50+1×54,6-0,6/1; подвеска 10 м провода СИП-4А 4×16; прокладка 549 м кабеля АВВГ-4х25; прокладка 104 м кабеля АВВГ- 3х2,5; 26 шт. фонарей декоративных; 
30 м труб полиэтиленовых низкого давления D110 мм; 510 м труб напорных низкого давления  D50 мм; ШУНО);

- произведен ремонт сетей ливневой канализации на 34 участках улиц города Ставрополя, получены от Автономного учреждения  Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства»  положительные заключения проектной документации на строительство ливневой канализации южного склона 530 квартала города Ставрополя;

- в рамках работ по созданию и ремонту элементов благоустройства на внутриквартальных территориях города Ставрополя администрацией Ленинского района города Ставрополя выполнены работы по обустройству 24 спортивно-игровых площадок к началу летнего сезона, установлено 
24 антивандальных тренажера; администрацией Октябрьского района города Ставрополя выполнены работы по ремонту 36 детских и спортивно-игровых площадок, установлено 34 антивандальных тренажера; администрацией Промышленного района города Ставрополя выполнен ремонт оборудования на 36 детских и спортивных площадках, на 18 дворовых территориях установлено 4 детские игровые площадки, 51 антивандальный тренажер;

- с целью обеспечения проведения городских мероприятий на Аллее Почетных граждан города Ставрополя по просп. Октябрьской Революции установлены 4 пилона, в рамах празднования Нового года выполнены работы по установке городской елки и малых архитектурных форм на пл. Ленина;

- выполнен ремонт 2 подпорных стен по ул. Железнодорожная и по просп. К. Маркса;

-  высажены цветники общей площадью более 10,60 тыс. кв. м, газоны (30,00 тыс. кв. м), более 26 тыс. деревьев и 6 тыс. кустарников, включая 
4 тыс. кустов роз, проведена обрезка и спил около 2,5 тыс. деревьев, корчевка 300 пней, стрижка кустарников площадью более 9 тыс. кв. м, выполнены работы по содержанию кустов роз на площади 500 кв. м.;

- с целью содержания центральной части города Ставрополя выполнены работы: по механизированной и ручной очистке территорий, ремонту и содержанию газонов, тумб, скамеек, урн, памятника 
им. В.И.Ленину, скульптурной композиции «Крестьянство и интеллигенция», памятников Лопатину и М.Ю. Лермонтову, пилонов Почетным гражданам города Ставрополя; ремонту ограждений на территории Александровской площади и Государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора, 1777 г.» общей  площадью 107,2 тыс. кв. м., ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Каскадная лестница, середина XIX века»; ремонту 
14 участков тротуаров в асфальтобетонном покрытии общей площадью 
7,5 тыс. кв. м; по обустройству плиточным покрытием 5 участков тротуаров общей площадью 3,5 тыс. кв. м.;

- приобретено и установлено на территории города Ставрополя 75 урн для сбора мелких отходов и проведена работа по обустройству более 
20 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов по обращениям граждан;

- в рамках организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора проведены общегородские санитарные дни, по итогам которых убрано 300 га территории города Ставрополя, вывезено на полигон по утилизации отходов 2,26 тыс. куб. м мусора и ликвидировано 86 несанкционированных мест сбора бытовых отходов; обеспечена установка биотуалетов и контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в дни проведения ярмарок и массовых мероприятий; проведен ремонт контейнерных площадок в количестве более 20 шт., приобретено 7 пластиковых контейнеров для сбора твердо-коммунальных отходов объемом 1,1 м3; выполнены работы по содержанию закрытого Георгиевского кладбища, по санитарной очистке русел рек Мамайка, Мутнянка, Желобовка, Ташла, Чла, ручей Карабин; организовано проведение 40 экологических акций силами экологического отряда «Чистый город» (количество участников - свыше 1600 человек);

- в рамках работ по акарицидной и дезинсекционной обработкам, ликвидации амброзии и других карантинных сорняков на территории города Ставрополя:

администрацией Ленинского района города Ставрополя выполнена двукратная акарицидная обработка (уничтожение клещей) на площади 
151,19 тыс. кв. м и трехкратная дезинсекционная обработка анофелогенных водоемов (уничтожение комаров) площадью 4,90 тыс. кв. м., выполнен покос карантинных растений площадью 298,64 тыс. кв. м;

администрацией Октябрьского района города Ставрополя выполнены трехкратная акарицидная обработка территории садово-дачных товариществ и лесополос площадью 309,2 тыс. кв. м и пятикратная обработка водоемов на площади 20,0 тыс. кв. м., выполнен покос по уничтожению карантинных растений на площади 750,0 тыс. кв. м;

администрацией Промышленного района города Ставрополя выполнены работы по ликвидация амброзии и других карантинных сорняков общей площадью 510,23 тыс. кв. м, произведено опыливание ядохимикатами бросовых территорий площадью 885 тыс. кв. м., по трехкратной акарицидной (противоклещевой) обработке территории на площади 126,83 тыс. кв. м и пятикратной дезинсекционной обработке мелких и заболоченных водоемов на площади 46,36 тыс. кв. м;

- муниципальному бюджетному учреждению «Ставропольское городское лесничество» предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания (по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов, на выплату заработной платы, приобретение материалов и ГСМ, оплату услуг связи, коммунальных услуг и налогов);

- приобретено 2 садовых трактора (райдера);

- заключены 3 муниципальных контракта на разработку декларации безопасности и муниципальный контракт на страхование плотины Комсомольского озера;

- в рамках благоустройства проспекта Октябрьской Революции от улицы Комсомольской до улицы Ленина и Аллеи Почетных граждан города Ставрополя выполнено устройство плиточного покрытия общей площадью 5 тыс. кв. м, установка базальтового бордюрного камня, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, фонари, декоративные столбы, ограждения).

4. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе

на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя, комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет культуры администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3830. Включает 
3 подпрограммы:

«Безопасный Ставрополь 2014 - 2018»;

«НЕзависимость 2014 - 2018»;

«Профилактика правонарушений в городе Ставрополе 2014 - 2018».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 76 655,15 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 11 924,05 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 100 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Безопасный Ставрополь 2014 - 2018»:

- приобретены и установлены 77 камер видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан, в том числе на Александровской площади – 7 шт., в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система» и ее 11 филиалах – 56 шт., структурном подразделении муниципального бюджетного учреждения культуры ЦДиК «Октябрь» к/к «Чапаевец» –  4 шт., архивном отделе управления делопроизводства и архива администрации города Ставрополя – 4 шт., комитете образования администрации города Ставрополя – 6 шт;

- в рамках совершенствования и модернизации Ситуационного центра муниципального бюджетного казенного учреждения «Служба спасения» города Ставрополя выполнены: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и кондиционеров для нужд учреждения; закупка сегмента локальной вычислительной сети, оборудования для монтажа и технического обслуживания оптоволоконного кабеля, видеокамер, жестких дисков для серверов, расходных материалов для вычислительной техники; установка 2 систем видеонаблюдения на мемориале «Холодный родник»; оплата каналов связи;

- изготовлена и размещена в муниципальных учреждениях, общественном транспорте, местах массового пребывания граждан полиграфическая продукция антитеррористической направленности;

- проведен ежегодный мониторинг этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности в городе Ставрополе на основе социологических исследований среди учащейся молодежи города Ставрополя;

- 21 ноября 2014 года на базе негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский социальный институт» проведена ежегодная городская научно-практическая конференция «Ставрополь – город межэтнического согласия и межконфессионального диалога», в которой приняли участие более 
200 человек -  представители краевых и муниципальных органов власти, руководители национально-культурных объединений, ученые, студенты, педагоги;

- с сентября по ноябрь 2015 года на светодиодном экране, расположенном по адресу ул. Дзержинского, 133 была размещена социальная реклама, направленная на формирование общероссийской идентичности и этноконфессионального согласия;

- в целях создания в городе Ставрополе обстановки, способствующей утверждению межнационального мира, согласия и сотрудничества граждан, независимо от их религиозных убеждений, организованы и проведены ежегодные городские творческие конкурсы: «Единство» - среди журналистов (представлено более 50 печатных и аудиовизуальных материалов) и конкурс плакатов «Ставрополь на пути к культуре мира» (представлено около сотни работ жителей города Ставрополя и учащихся городских общеобразовательных учреждений);

- 11 декабря 2015 года проведен ежегодный городской фестиваль национальных культур «Калейдоскоп национальных культур», в котором приняли участие ансамбль кавказского танца «Казбек», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь», студенты средних и высших профессиональных учебных заведений города Ставрополя и др.;

- 7 сентября 2015 года, в рамках празднования исторически значимых дат казачества, проведено мероприятие, посвященное войсковому празднику Терского войскового казачьего общества с участием казаков г. Ставрополя, представителей русской православной церкви;

- в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории города Ставрополя закуплены и переданы Управлению МВД России по городу Ставрополю 10 ед. мобильных арочных металлодетекторов.

Подпрограмма «НЕзависимость 2014 - 2018»:

- проведен обучающий семинар «Формирование устойчивых механизмов противостояния подростка употреблению психоактивных веществ в пользу здорового образа жизни» для 43 специалистов образовательных учреждений города Ставрополя;

- в рамках реализации программы первичной профилактики наркомании и другой зависимости от наркотических и других психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь» в 30-ти общеобразовательных учреждениях города Ставрополя занятия по программе включены в сетку расписания и проводятся как факультативные или элективные курсы, в 9-ти учреждениях занятия проводятся в рамках внеклассной работы. В период 
с 1 ноября по 1 декабря в рамках месячника «Школа против наркотиков и СПИДа» в общеобразовательных учреждениях города были проведены мероприятия по 10 направлениям, в том числе тематические классные часы, дискуссии, круглые столы, спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу, настольному теннису, просмотр фильмов о здоровом образе жизни, выступление агитбригад «Мы за ЗОЖ!», конкурс рисунков, плакатов, фотографий. По итогам творческого конкурса педагогические работники  11  общеобразовательных учреждений были поощрены денежным вознаграждением на общую сумму 50,0 тыс. рублей;

- разработаны и изготовлены буклеты, плакаты и листовки антинаркотической направленности общим тиражом 5,8 тыс. экземпляров;

- в эфире телеканала «СТВ» проведена трансляция 3 видеороликов, направленных на профилактику наркомании и зависимого поведения;

- подготовлено научно-методическое пособие «Интерактивные технологии работы с подростками по профилактике наркомании и зависимости от психоактивных веществ в образовательной среде»;

- на базе муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей, совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю, в июне 2015 года проведено 
113 профилактических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;

- с 22 января по 29 мая 2015 года в рамках акции «Некурящий класс» среди учащихся 7 классов общеобразовательных учреждений города Ставрополя проведена акция в соответствии с проектом «Соревнование классов, свободных от курения». Классы-победители были награждены призами в виде оргтехники, фото и видеоаппаратуры;

- для организации авиационной подготовки 143 учащихся 9-11 классов муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  кадетской школе имени генерала А.П. Ермолова города Ставрополя выделены финансовые средства для оплаты Автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» 
70 прыжков с парашютом;

- проведен ежегодный конкурс среди общеобразовательных учреждений города Ставрополя на лучшую организацию работы по внедрению программы первичной профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь». Победителям конкурса выплачены денежные премии;

- 27 ноября 2015 года в формате видеоконференции проведены обучающие семинары «Сделай свой выбор: выбери жизнь» с социальными педагогами, психологами, учителями-предметниками общеобразовательных учреждений города Ставрополя и волонтерами высших и средних  специальных учебных учреждений города Ставрополя по проблемам антинаркотического воспитания подростков.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе 2014 – 2018»:

- организовано взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности по вопросам профилактики правонарушений. Установлено взаимодействие с Управлением МВД России по городу Ставрополю по предупреждению правонарушений при проведении массовых мероприятий, широко применяется практика проведения совместных рейдов по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности, нарушений в организации торговли спиртными напитками и табачными изделиями;

- обеспечена работа межведомственной комиссии администрации города Ставрополя по оказанию уполномоченным органам государственной власти содействия по профилактике правонарушений. Проведено 4 заседания комиссии, контроль за реализацией принятых решений осуществляется комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя;

- комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя ежедневно по данным Управления МВД России по городу Ставрополю проводится анализ оперативной обстановки на территории города Ставрополя. Сведения о совершенных убийствах и наиболее значимых преступлениях еженедельно докладываются главе администрации города Ставрополя;

- в рамках работы по предупреждению правонарушений в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, производства и продажи табачных изделий несовершеннолетним изготовлено и размещено торговых объектах города Ставрополя 
400 плакатов и 100 стикеров с информацией о правилах реализации алкогольной продукции и ответственности за нарушение действующего законодательства;

- в рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах города Ставрополя для нужд службы спасения приобретен сетевой видеорегистратор для IP видеокамеры;

- в рамках организации содействия в социальной адаптации лицам, освободившимся из мест лишения свободы, при постановке на учет в отделах внутренних дел, доводится информация о возможности обращения в центр занятости в целях поиска подходящей работы и необходимости предоставления перечня соответствующих справок и документов.  В 2015 году в государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Ставрополя» обратилось 45 граждан, из них зарегистрировано в качестве безработных 24 человека. Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города Ставрополя» в 2015 году выдано 
393   направления на собеседование по вопросам трудоустройства, 
в 256 случаях в приеме на работу отказано работодателями, в 51 случае от работы отказались сами граждане, трудоустроено 7 человек. Государственная услуга по  профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования оказана 
9 гражданам. Комитетом общественной безопасности администрации города Ставрополя 8 гражданам оказана государственная социальная помощь в виде единовременной субсидии на общую сумму 41,4 тыс. рублей;

- в рамках реализации решения Ставропольской городской Думы «Об утверждении Положения о добровольной народной дружине города Ставрополя» члены добровольной народной дружины города Ставрополя были поощрены денежными премиями;

- в рамках организации работы с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации обеспечено: с 05 по 13 июля 2015 года участие 
17 человек в военно-патриотических лагерных сборах на базе военно-патриотического клуба Терского казачьего войска «Пернач» города Ессентуки; пребывание 466 детей в пришкольных летних лагерях, в том числе 45 человек в городском военно-спортивном лагере «Пластуны» на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения кадетской школы им. генерала Ермолова А.П., 156 детей в 6 районных профильных отрядах «Гаврош» на базе общеобразовательных учреждений № 3, 9, 10, 12, 28, 37; трудоустройство 900 подростков в школьные ремонтные бригады на базе 42 общеобразовательных учреждений (фактическая средняя заработная плата подростков в среднем составила 3298,0 рублей; проведение 10 мероприятий клуба «Истоки» по народному творчеству детей в муниципальном бюджетном учреждении библиотеке-филиале № 5 Ставропольской централизованной библиотечной системы.

В целях повышения эффективности деятельности социально-психологических служб общеобразовательных учреждений города Ставрополя в октябре 2015 года проведен ежегодный конкурс на лучшую организацию профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Педагоги - победители конкурса были удостоены денежной премии в общей сумме 50,0 тыс. рублей;

- в течение 2015 года для свыше 200 детей и подростков на базе Ставропольского политехнического колледжа проведено 4 заседания клуба «Закон и ты» муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский центр Орленок»;

- в Ставропольской централизованной библиотечной системе состоялась программа летних чтений под девизом «У детской книги нет каникул», которая включала конкурсы, игры, театральные представления, литературные марафоны. Всего в мероприятиях приняли участие 398 человек из 15 библиотек города Ставрополя, количество прочитанных книг составило свыше 9,0 тыс.шт.;

- разработана и распространена на родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях печатная продукция (свыше 3,8 тыс. шт.) с информацией по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних,  а также изготовлены и размещены на улицах города 2 баннера с социальной рекламой;

- в рамках освещения работы правоохранительных органов и администрации города Ставрополя по профилактике правонарушений на официальном сайте администрации города Ставрополя, в газете «Вечерний Ставрополь» и на сайтах информационных агентств размещено 
29 материалов.

5. Муниципальная программа «Развитие казачества

в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет культуры администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3829. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 13 342,97 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 2 450,0 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 100 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

- муниципальной казачьей дружине города Ставрополя в полном объеме (1,945 млн рублей), предусмотренном на 2015 год, предоставлена субсидия на страхование жизни и здоровья, а также риска гражданской ответственности ее членов, на обеспечение оргтехникой, канцелярскими товарами, удостоверениями, нагрудными знаками и нарукавными повязками, а также оплату услуг связи и коммунальных услуг, на материальное поощрение членов дружины;

- проведен ремонт муниципальных помещений, предоставленных  казачьим обществам под оперативный штаб народной дружины, общей площадью 140,1 кв. м, расположенных по адресу г. Ставрополь, 
ул. Тухачевского, 5/1;

- 19 сентября 2014 года в городе Ставрополе прошел ежегодный городской фестиваль казачьих и славянских традиций «Народные истоки». В гала-концерте фестиваля принял участие ансамбль «Наследие» Ставропольского станичного казачьего общества «Станица Казанская»;

- в течение 2015 года муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ансамбль «Казачий пикет» в рамках реализации проекта «Казачье братство» было проведено 6 тематических программ («Развеселая станица», «Казачья сторона», «Казачья доля», «Славься, род казачий!», «Град Креста», «Казачье братство») для более 900 детей дошкольного и школьного возраста;

- в рамках организации летних профильных лагерных смен 
с 01 по 22 июня 2015 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее  МБОУ) кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова города Ставрополя был организован городской военно-спортивный лагерь «Пластуны», работа которого направлена на развитие культурно-исторических традиций казачества, а также обеспечение физического и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи;

- с 14 июня по 04 июля 2015 года для 178 детей и подростков в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования детском санаторно-оздоровительном центре «Лесная поляна» прошла первая православная смена «Традиции добра», посвященная 1000-летию святого равноапостольного Великого князя Владимира, и направленная на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;

- с целью содействия широкому и всестороннему ознакомлению подрастающего поколения с этнографическими особенностями жизни казачества, его обычаев, традиций и культуры 11 марта 2015 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества был проведен третий городской фестиваль «Казачий мир – 2015». В рамках фестиваля состоялась городская выставка-конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Казачий мир». 17 декабря 2015 года на базе МБОУ кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова был проведен открытый турнир по военно-прикладным видам спорта, в котором приняли участие учащиеся классов казачьей направленности 4 общеобразовательных учреждений города Ставрополя;

- на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 г. Ставрополя организован открыт уголок «Казачья старина», включающий экспонаты домашней утвари и военную амуницию казака. На территории МБОУ кадетской школы имени генерала А.П. Ермолова организован музей казачьего подворья;

- в краевых и городских средствах массовой информации размещены 30 печатных и аудиовизуальных материалов о работе администрации города Ставрополя в сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ.

6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя в лице управления кадровой политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя 
от 31.10.2013 г. № 3835. Включает 2 подпрограммы:

«Развитие муниципальной службы в городе Ставрополе 
на 2014 – 2018 годы»;

«Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 – 2018 годы».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 4 660,46 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 485,52 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 100 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»:

- в рамках обеспечения применения эффективных технологий и современных методов кадровой работы на муниципальной службе проведены: мониторинг кадровых процессов и уровня организации муниципальной службы в администрации города Ставрополя и органах администрации города Ставрополя; 6 заседаний комиссии по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров; 16 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 8 аттестаций муниципальных служащих администрации города Ставрополя; 
10 мероприятий, направленных на формирование социально-устойчивого и морально-психологического климата в коллективах администрации города Ставрополя и ее органах. В администрации города Ставрополя и ее органах прошли практику (ознакомительную, производственную, преддипломную) 
52 студента из образовательных организаций высшего образования на территории города Ставрополя (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Московский государственный университет приборостроения и информатики и др.), с которыми заключены долгосрочные договора о сотрудничестве;

- в рамках создания условий для профессионального развития и подготовки кадров администрации города Ставрополя и органов администрации города Ставрополя проведены: профессиональная переподготовка 12 человек и повышение квалификации 57 человек; семинары-совещания в рамках аппаратной учебы на темы: «О порядке предоставления муниципальными служащими администрации города Ставрополя сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», «Разъяснения  по  применению  Федерального  закона от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»», «Этика служебного поведения муниципального служащего»;

- в рамках осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими установленных ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, на основании постановления администрации города Ставрополя от 18.04.2011 № 1012 в администрации города Ставрополя, органах администрации города Ставрополя были проведены заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Ставрополя, органах администрации города Ставрополя, и урегулированию конфликта интересов, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах с правами юридического лица, в ходе которых рассматривались материалы, касающиеся предоставления служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, дачи согласия на замещение должности в коммерческой или не коммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора, обеспечения соблюдения служащими требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 – 2018 годы»:

- в рамках организационно-правовых мер по формированию механизма противодействия коррупции разработаны и приняты 5 муниципальных правовых акта города Ставрополя в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края; проведена антикоррупционная экспертиза 23 нормативных правовых актов и 138 проектов нормативных правовых актов, издаваемых администрацией города Ставрополя; обеспечена деятельность рабочей группы по противодействию коррупции в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя (по результатам деятельности рабочей группы количество жителей города Ставрополя, неудовлетворенных выявлением и устранением условий, способствующих распространению коррупции по сравнению с предыдущими периодами не увеличилось);

- в рамках совершенствования предоставления муниципальных и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя, при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Ставропольского края органам местного самоуправления города Ставрополя и подведомственными им муниципальными учреждениями города Ставрополя, в 3 квартале 2015 года Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования  «Северо-Кавказский федеральный университет», в соответствии с заключенным контрактом, был проведен антикоррупционный мониторинг, направленный на оценку эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции; в течение года отделом приема граждан администрации города Ставрополя осуществлялся анализ обращений граждан и юридических лиц в отношении муниципальных служащих и обеспечение обратной связи через программные компоненты  и сервисы электронного правительства;

- в рамках профилактики коррупции, антикоррупционного просвещения и пропаганды: разработана и изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности (плакаты – 3 800 шт., буклеты – 2 000 шт.); представители структур гражданского общества вошли в составы ведомственных комиссий, координационных советов, рабочих групп администрации города Ставрополя и ее органов; 32 муниципальных служащих города Ставрополя повысили свой профессиональный уровень по вопросам профилактики, предупреждения и противодействия коррупции.

7. Муниципальная программа «Экономическое развитие

города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет экономического развития администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, управление международных и межрегиональных связей администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3834. Включает 
3 подпрограммы:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»;

«Развитие туризма и международных, межрегиональных связей города Ставрополя»;

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 51 908,08 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 9 992,75 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год – 99,99 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»:

- респонденты, принявшие участие в социологических исследованиях состояния малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории города Ставрополя, реакции деловых кругов на принимаемые муниципальные правовые акты города Ставрополя, положительно оценили работу органов государственной и муниципальной власти по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства различного рода поддержки и, в частности, отметили прозрачность и доступность субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета города Ставрополя;

- проведено четыре заседания Совета Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ставрополя: 13 октября 2015 года на базе Северо-Кавказского индустриального парка «Мастер» состоялось выездное заседание, на котором были рассмотрены проблемы кредитования предпринимателей, вопросы повышения ставки налога на имущество организаций в 2016 году,  а также проведена презентация индустриального парка; 17 и 26 ноября 2015 года Советом рассмотрены заявки предпринимателей на получение ими субсидий за счет средств бюджета города Ставрополя; 11 декабря 2015 года на заседании Совета были освещены результаты кадастровой оценки земли и установленных ставках земельного налога,  рассмотрена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя, а также вопросы легализация теневого бизнеса на территории 
города Ставрополя, предлагаемые изменения в порядки субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства города Ставрополя и перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование данным субъектам;

- предприниматели, получившие финансовую поддержку в 2015 году, внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, расположенный на сайте «Малое и среднее предпринимательства» (staveconom.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 28 мая 2015 года № 1056 в 2015 году включены 4 объекта;

- центром по развитию предпринимательства «Скорая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства» было оказано более 2000 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности;

- проведено 12 семинаров, 1 научно-практическая конференция «Бизнес: Инвестиции. Развитие. Поддержка», 2 круглых стола «Социальное предпринимательство: опыт, проблемы и перспективы» и «Формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». По итогам мероприятий более 750 предпринимателей получили сертификаты участников;

- в целях повышения грамотности и информированности предпринимателей города Ставрополя издано информационно-справочное пособие «Справочник для предпринимателей: как начать и вести малый бизнес», которое было распространено среди предпринимателей города Ставрополя и размещено в электронном виде на сайте «Малое и среднее предпринимательства» (staveconom.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлял работу информационный портал поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Ставрополя «Малое и среднее предпринимательство города Ставрополя» (www.staveconom.ru). Функциональные и технические возможности сайта были расширены: создан сервис «Интерактивная карта инфраструктуры поддержки бизнеса», отражающий на карте города объекты инфраструктуры поддержки предпринимателей с краткой информацией об их деятельности, внедрен сервис «Календарь событий», наглядно демонстрирующий время проведения мероприятий для субъектов бизнеса, создано иллюстрационное оформление разделов Сайта по финансовой и имиджевой поддержкам в целях повышения прозрачности процедур предоставления субсидий и проведения конкурсов для предпринимателей. Для ведения открытого диалога с предпринимателями и в целях оперативности обсуждения их проблемных вопросов на сайте внедрена форма онлайн-записи на прием в комитет экономического развития администрации города Ставрополя. В течение года на сайте регулярно публиковалась оперативная новостная информация о мероприятиях, конкурсах и иных событиях, представляющих интерес для предпринимателей;

- 28 мая 2015 года в рамках Дня российского предпринимательства состоялась VI торжественная церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства», в которой приняли участие более 250 представителей предпринимательского сообщества города Ставрополя. По итогам конкурса определены 16 предпринимателей успешно развивающих свой бизнес в городе Ставрополе;

- предоставлены субсидии 24 предпринимателям на общую сумму 
5,64 млн.рублей, в том числе: 13 предпринимателям на общую сумму 
2,5 млн. рублей на открытие собственного бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг, 6 предпринимателям на общую сумму 
1,64 млн.рублей на частичное возмещение затрат, связанных с производством товаров, 
4 предпринимателям на общую сумму 1,2 млн.рублей на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам на модернизацию существующих производств и открытие новых производств, 
1 предпринимателю на сумму 0,3 млн.рублей на частичное возмещение затрат по подключению (технологическому присоединению) к инженерным сетям газоснабжения;

- в рамках реализации мероприятий по разработке и изготовлению презентационных материалов о городе Ставрополе снят информационный фильм об экономике и культуре города Ставрополя.

Подпрограмма «Развитие туризма и международных, межрегиональных связей города Ставрополя»:

- организованы приемы в городе Ставрополе официальных лиц и делегаций города-побратима Чжэньцзян (КНР), города-побратима Чанджоу (КНР), города-побратима Пазарджик (Республика Болгария), города-побратима Еревана (Республика Армения), представителей культуры города-побратима Чанджоу, города Хэйхэ (КНР), Брестской области Республики Беларусь, представителей административного района Шенгавит города-побратима Еревана, города-партнера Феодосии, мэрии города-партнера Омска, города Владикавказа, Союза российских городов, городов-столиц субъектов СКФО, экспертов Всемирной организации здравоохранения «Здоровые города». Заключено 13 муниципальных контрактов с единственным поставщиком по оказанию услуг (транспортное обслуживание, обслуживание в зале повышенной комфортности аэропорта города Ставрополя, предоставление услуг общественного питания, экскурсионного обслуживания, устного перевода, экспресс-доставки отправлений) для членов делегаций.

- подготовлено 5 постановлений администрации города Ставрополя 
и 4 соглашения о сотрудничестве с международными, общероссийскими объединениями муниципальных образований. Принято участие в Конгрессе местных властей Евразии и Генеральной ассамблее Евразийского регионального отделения ВО ОГМВ, расширенном заседании Правления МАГ и III Международном конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ», 
VIII Международном смотре-конкурсе лучших городских практик городов стран СНГ и ЕАЭС МАГ, заседании Правления Союза российских городов, 
III Форуме лучших муниципальных практик СРГ, Общем собрании Союза российских городов, конференции «Роль межмуниципального взаимодействия в развитии городов. Опыт, проблемы, перспективы», заседании Рабочей группы СРГ «Актуальные вопросы деятельности управляющих компаний в сфере управления многоквартирными домами», отчетно-выборном собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края». Уплачены членские взносы за 
2015 год в Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные города и местные власти» (ЕРО ВО ОГМВ), Международную Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ), Международную ассоциацию «Породненные города» (МАПГ), Союз российских городов (СРГ), Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ставропольского края».

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города Ставрополя»:

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» действует инвестиционный портал «Инвестиционный Ставрополь» (www.investstav.ru) с актуальной информацией об индустриальных парках города Ставрополя и других инвестиционных проектах, реализуемых на территории города Ставрополя, муниципально-частном партнерстве, предложениями для потенциальных инвесторов. Функциональные и технические возможности сайта были расширены: создан сервис «Интерактивная инвестиционная карта», реализована интерактивная система «инвестиционные предложения» позволяющие потенциальным инвесторам оценить перспективные направления для открытия бизнеса на территории города, и выбрать земельный участок для его реализации. Оптимизировано расположение разделов и информации на сайте, внедрена система баннеров;

- проведены семинары для предпринимателей города Ставрополя по вопросам поддержки инвестиционной деятельности с привлечением представителей банковской сферы и предприятий, включенных в инфраструктуру поддержки предпринимательской деятельности. Обеспечено участие в «Неделе инноваций - 2015». Проведен практический семинар для предпринимателей и инвесторов города Ставрополя на тему «Сотрудничество с государственными институтами развития». Выпущен каталог «Ставрополь – город для инвестиций», который в печатном виде распространяется среди организаций города и потенциальных инвесторов, а также размещен в электронном виде на главной странице сайта «Ивестиционный Ставрополь» (investinstav.ru) и официальном сайте администрации города Ставрополя (ставрополь.рф) в разделе «Экономика/ Инвестиционная деятельность» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций

на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры администрации города Ставрополя, комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на 
2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3827. Включает 2 подпрограммы:

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 345 142,59 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100,0 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 72 186,01 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 90,50 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»:

- с целью оснащения оперативного штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий природного, техногенного и социального характера на территории города Ставрополя приобретены и установлены на здании штаба (ул. Кулакова, 15б) информационный мультимедийный экран и камера видеонаблюдения;

- для обеспечения сотрудников администрации города Ставрополя и комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя средствами индивидуальной защиты приобретено 80 противогазов;

- проведено обучение 2110 человек, в том числе 1090 детей в рамках курсов по вопросам в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- выполнено 18526 заявок от населения города, проведено 
4584 аварийно-спасательных работ;

- обеспечена работа единой дежурно-диспетчерской службы города Ставрополя, в том числе проведен своевременный ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники и аварийно-спасательного оборудования, серверного и коммутационного оборудования, приобретены необходимые расходные материалы для проведения аварийно-спасательных работ;

- для функционирования спасательной службы на водоеме «Комсомольский пруд» были приобретены лодка, навесной мотор, профильное оборудование, 6 комплектов форменной одежды;

- установлено 10 новых и проведено техническое обслуживание 
37 ранее установленных линейных комплектов муниципальной системы оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие по содержанию систем видеонаблюдения «Арена», «Паркон» и автоматизированного комплекса «Крис» не выполнено в связи с приостановкой по решению суда действия муниципального контракта из-за невыполнения исполнителем обязательств.

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя»:

- в июне и сентябре 2015 года проведена опашка территории на пожароопасных направлениях города Ставрополя общей протяженностью 31,5 км;

- в муниципальных образовательных учреждениях установлен 
21 прибор, передающий сигнал «О пожаре» от муниципальных объектов на пульты подразделений пожарной охраны федерального государственного казенного учреждения «3 отряд федеральной противопожарной службы по Ставропольскому краю»;

- в рамках проведения мероприятий по противопожарной пропаганде и агитации населения о мерах пожарной безопасности на въездах в леса и дачные объединения установлено 10 аншлагов, изготовлено и размещено 1500 стикеров, распространено 3400 брошюр;

- в рамках смотра-конкурса «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» победителями признаны 3 мгногоквартирных жилых дома Промышленного (2 дома) и Октябрьского (1 дом) районов. Победители награждены дипломами и денежной премией.

- приобретено 20 комплектов специальной одежды и 10 лесных ранцевых огнетушителей для организации деятельности добровольных пожарных города Ставрополя;

- с целью оповещения населения города о пожаре приобретено транспортное средство на базе автомобиля «Соболь», оснащенное системой звукоусиления;

- в 111 муниципальных образовательных учреждениях города Ставрополя проведены противопожарные мероприятия, в том числе техническое обслуживание и ремонт систем пожарной автоматики; огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений; замер сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления;  перезарядка огнетушителей и приобретение первичных средств пожаротушения; установка межэтажных дверей с уплотнениями в притворах лестничных клеток, коридоров; демонтаж сгораемой отделки на путях эвакуации;

- в 17 муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя проведены противопожарные мероприятия, в том числе огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий (помещений); техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; приобретение первичных средств пожаротушения;

- в 16 муниципальных учреждениях физической культуры и спорта города Ставрополя проведены противопожарные мероприятия, в том числе монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; замена сгораемой отделки путей эвакуации; техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

9. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения

города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Промышленного района города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры администрации города Ставрополя, комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3818. Включает 
7 подпрограмм:

«Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

«Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»;

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;

«Реабилитация людей с ограниченными возможностями и пожилых людей»;

«Доступная среда»;

«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»;

«Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 9 250 207,74 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: краевого бюджета (61,93 %), федерального бюджета (32,55 %), бюджета города Ставрополя (5,52 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 1 890 133,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 
103 512,82 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 99,67 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя - 97,95 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

- 2025 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь;

- 38322 гражданам произведены выплаты компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- 14040 семьям предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- единовременное пособие беременной жене военногослужащего по призыву выплачено 11 получателям, ежемесячное пособие на ребенка военногослужащего по призыву выплачено 32 получателям;

- 11466 получателям выплачено ежемесячное пособие на ребенка (18042 детей);

- 2441 многодетной семье (7697 детей) произведена выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

- 361 студенту произведена выплата ежегодного социального пособия на проезд;

- 63 членам семей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении обязанностей военной службы, перечислены ежемесячные денежные выплаты;

- 23 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии;

- 51 инвалиду (в том числе детям-инвалидам, законным представителям), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, произведена выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- 20680 ветерану труда Российской Федерации и 11 труженикам тыла произведена ежемесячная денежная выплата;

- 15414 ветеранам труда Ставропольского края произведена выплата денежных средств в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»;

- 374 гражданам реабилитированным и признанным пострадавшими от политических репрессий  произведена ежемесячная денежная выплата;

- 313 гражданам произведена выплата социального пособия на погребение;

- 1353 семьям, нуждающимся в поддержке, произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в них после
31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- 994 получателям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций выплачено единовременное пособие при рождении ребенка (1011 детей) и 4178 получателям - ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

- 1163 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России (СССР)» произведена ежегодная денежная выплата.

Подпрограмма «Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»:

- выплата единовременного пособия семьям при рождении третьего по счету и последующих детей произведена 133 получателям;

- произведена выплата ежемесячного пособия 1019 малообеспеченным многодетным семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет и 
186 малообеспеченным одиноким матерям, имеющим детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет;

- 519 малообеспеченным многодетным семьям произведена ежегодная денежная выплата на приобретение школьной формы детям, обучающимся в 1-4 классе общеобразовательного учреждения;

- 960 семьям, воспитывающим детей-инвалидов произведены  ежемесячные дополнительные выплаты;

- 83 семьям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до
18 лет произведена выплата ежемесячного пособия на приобретение подгузников, 32 семьям - на приобретение технических средств реабилитации;

- 768 получателям произведена выплата ежемесячного социального пособия на проезд детей-инвалидов в пассажирском транспорте общего пользования;

- 78 семьям, воспитывающим детей, больных целиакией и 59 семьям, воспитывающим детей, больных сахарным диабетом произведена выплата ежемесячного пособия;

- ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости перечислена 
8 Почетным гражданам города Ставрополя;

- единовременное пособие на ремонт жилых помещений одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны выплачено 143 гражданам;

- правом приобретения льготных проездных билетов на троллейбус и автобус воспользовались 10986 участников ВОВ и инвалидов, а также 
39152 пенсионера, 3069 школьников и 476 человек, относящихся к льготной категории граждан (многодетным и одиноким матерям, детям-инвалидам, почетным донорам, ликвидаторам последствий на Чернобыльской АЭС);

- 601 ветерану боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях на территориях других государств, произведена ежемесячная денежная выплата;

- произведена выплата единовременного пособия 19 ветеранам боевых действий, направленным на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея;

- выплата ежемесячного социального пособия на проезд в муниципальном транспорте общего пользования произведена 210 гражданам - членам семей погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также членам руководящих органов отдельных городских общественных организаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, чья деятельность связана с разъездами;

- произведена ежемесячная денежная выплата на проезд в муниципальном общественном пассажирском транспорте 
721 малообеспеченному пенсионеру и 1409 малообеспеченным многодетным матерям;

- единовременное пособие выплачено 26 инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности;

- выплата единовременного пособия на питание и проживание произведена 244 гражданам, сопровождающим инвалидов или больных детей, направленных в федеральные учреждения здравоохранения;

- 34596 гражданам, относящимся к льготным категориям граждан, муниципальным унитарным предприятием города Ставрополя «Бытсервис» предоставлены услуги по помывке в общем отделении бань на льготной основе, в том числе: 478 участникам и инвалидам ВОВ на безвозмездной основе, 34118 гражданам (ветеранам ВОВ, инвалидам 1, 2, 3 групп, пенсионерам и детям в возрасте от 7 до 14 лет) - со скидкой 40%;

- произведена выплата единовременного пособия 38 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- возмещение затрат по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела произведено 911 гражданам;

- 6 семьям (23 человека),  пострадавшим в результате пожаров в домах по адресам: тупик Кулибина, 4 и переулок Садовый, 27 предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с их временным размещением в гостинице «Эльбрус».

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:

- для 45 детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, организован летний отдых и программа оздоровления в военно-спортивном лагере «Прометей» на базе воинской части № 54801;

- в рамках празднования Дня семьи в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества» организован и проведен 
XII фестиваль семейного творчества «Моя семья – моё богатство», в котором приняли участие 15 семей;

- горячими обедами в социальных столовых обеспечены 
436 несовершеннолетних ребенка, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;

- в рамках празднования Международного Дня защиты детей, для детей из социально незащищенных семей были организованы: благотворительные обеды в 14 ресторанах и кафе города Ставрополя (135 детей), посещение спектакля «Стойкий оловянный солдатик» в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова (650 детей), посещение аттракционов в городских праках культуры и отдыха (333 ребенка), просмотр мультфильма 
в 3D формате в МУП «Кинотеатр Салют» города Ставрополя (60 детей). Для 20 детей с ограниченными возможностями здоровья организовано посещение Ставропольского краевого зооэкзотариума. В рамках празднования Дня знаний для 155 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организован просмотр мультфильма «Невероятные приключения Серафимы» в МУП «Кинотеатр Салют» города Ставрополя и вручены ранцы со школьно-письменными принадлежностями. В рамках празднования Дня матери проведен праздничный концерт в МБОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творчества», в котором приняли участие 700 человек;

- в рамках празднования Нового года и Рождества для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации организовано посещение: развлекательной новогодней программы в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Краевой центр развития творчества детей и юношества им. Ю.А. Гагарина» 
(50 детей); новогоднего представления «Приключения Деда Мороза в стране загадочных миров» в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта»» (630 детей); театрализованного представления «Чудеса под Новый год» в ГУК СК «Ставропольский академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова» 
(124 ребенка). Для детей из социально незащищенных семей организовано посещение: новогоднего представления «Новогоднее желание волшебника Черномора» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Ставропольский Дворец детского творчества» (700 детей); театрализованного представления «Снежная лавина против Деда Мороза и всех, всех, всех» в государственном бюджетном учреждении культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой театр кукол» (60 детей); ледового катка в парке культуры и отдыха «Победа» (200 детей); зоопарков в городских парках культуры и отдыха (400 детей). Организовано поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой на дому 
100 детей-инвалидов с вручением новогодних подарков. Всего в рамках празднования Нового года и Рождества выдано 5000 новогодних подарков.

Подпрограмма «Реабилитация людей с ограниченными возможностями и пожилых людей»:

- проведены: XIX городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 184 ребенка-инвалида, в том числе 82 - в выставке декоративно-прикладного творчества; праздничное мероприятие, в формате творческих посиделок (чаепития), посвященное Дню молодежи, в котором приняли участие 
60 членов Ставропольской краевой общественной организации «Молодые инвалиды»; спартакиада по 7 видам спорта среди людей с ограниченными возможностями, посвященная Международному Дню инвалидов, в которой приняли участие 150 членов общественных организаций инвалидов; фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 70 членов общественных организаций инвалидов;

- 60 ветеранов войны, труда, инвалидов общего заболевания группы «Здоровье» занимались плаванием в бассейне государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский университет»;

- организованы поздравления 13 жителей города Ставрополя, достигших возраста 100 и более лет, с вручением приветственных адресов главы администрации города Ставрополя и памятных подарков;

- Чуриковой Л.И. ежемесячно производилась выплата ренты по договору пожизненного содержания с иждивением.

Подпрограмма «Доступная среда»:

- 1064 инвалидам с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата предоставлены 3500 услуг служб «Социальное такси» и «Сопровождение людей с ограниченными возможностями»;

- в целях обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к социальным объектам выполнено устройство пешеходных подходов к 16 объектам социальной инфраструктуры;

- в рамках адаптации подземных переходов к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения: в районе площади 200-летия 
г. Ставрополя установлены дополнительные навесы над подъемными платформами, информационное обеспечение, приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства ступени лестничных маршей (с установкой двухсторонних поручней), пути следования внутри перехода, освещение на пути следования; в районе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница» установлены 2 подъемные платформы наклонного перемещения, дополнительные навесы, информационное обеспечение, приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства ступени лестничных маршей (с установкой двухсторонних поручней), пути следования внутри перехода, освещение на пути следования;

- в рамках адаптация к нуждам инвалидов и других маломобильных групп населения:

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» Промышленного района города Ставрополя, расположенного по адресу: 
ул. Осетинская, 4, выполнены работы по монтажу подъемной платформы с вертикальным перемещением, оборудованы 2-х санитарных узла, приведены в соответствие пути движения к санитарным узлам внутри здания, эвакуационный выход оборудован пандусным съездом; по адресу: 
ул. Доваторцев, 53/3, входной узел оборудован пандусом, оборудован санитарный узел; по адресу: ул. М. Морозова, 104, входной узел оборудован пандусом, оборудован санитарный узел, внутри помещения оборудован плавный съезд к санитарному узлу, покрытие на полу внутри помещения; заменено на нескользящее; по адресу: пр. Передовой, 3, оборудован санитарный узел;

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Промышленного района города Ставрополя, расположенного по адресу: просп. Юности, 20, входной узел оборудован пандусом, оборудован санитарный узел; по адресу: просп. Ворошилова, 10/1, входной узел оборудован пандусом, оборудовано 2  санитарных узла;

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» города Ставрополя» приобретена и установлена внешняя подъемная платформа с системой диспетчеризации и видеонаблюдения; в санитарных узлах и душевых комнатах расширены дверные проемы, установлены поручни и откидные сиденья;

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей Великой Отечественной войны1941-1945 гг. «Память» приобретена и установлена внешняя подъемная платформа;

в филиалах № 2, 5, 6, 10, 11  муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система» установлены пандусные съезды, оборудованы санитарные узлы.

Во всех учреждениях установлено информационное обеспечение.

- 4 остановочных павильона (в районе Площади 200-летия и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница») оборудованы тревожными кнопками, камерами видеонаблюдения, и информационными табло.

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»:

- проведен конкурс на получение гранта администрации города Ставрополя. Из 9 некоммерческих социально ориентированных организаций, подавших заявки на участие в конкурсе победителями определены 6: по обустройству экологической тропы в городском лесу «Таманский»; по обучиению граждан пожилого возраста и студентов-волонтеров изготовлению поделок народных промыслов; по организации посещений 1100 ветеранов, испытывающих трудности в передвижении, для оказания им необходимой помощи; по изданию сборников «Старые кладбища города Ставрополя» и «Заповедная территория - мемориал «Даниловский»; по развитию нового вида уличного спорта – воркаут; по работе двух интерактивных площадок, приобщающих детскую и подростковую аудитории к чтению;

- предоставлена субсидия для осуществления деятельности 
4 некоммерческим социально ориентированным организациям на общую сумму 4372,0 тыс. рублей, в том числе: Ставропольскому городскому отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в размере 2755,0 тыс. рублей, Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в размере 817,0 тыс. рублей, Ставропольской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» в размере 130,0 тыс. рублей, Ставропольскому краевому отделению общероссийской общественной организации «Российская общественная организация инвалидов войн и военных конфликтов» в размере 670,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам»:

- в преддверии Международного женского дня состоялась встреча руководства администрации города Ставрополя с 75 членами семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга;

- в канун Дня Гражданской памяти (Пасхи) 66 пожилым людям, проживающим в городе Ставрополе, выданы праздничные продуктовые наборы;

- в апреле 2015 года организован и проведен городской митинг, посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;

- 01 октября 2015 года в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Ставропольский Дворец детского творчества» проведен городской конкурс «Моя супер-бабушка!», посвященный Международному Дню пожилого человека;

- 30 октября 2015 года организован и проведен городской митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий, в котором приняли участие более 350 человек;

- в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов организовано участие более 300 ветеранов Великой Отечественной войны в параде и возложении цветов к мемориалу «Вечная Слава», более 
550 ветеранов и граждан пожилого возраста посетили полевую кухню на Крепостной горе, совместно с открытым акционерным обществом «Мегафон» проведена акция «Родные голоса» по предоставлению бесплатных услуг международной и междугородней мобильной связи для более 80 ветеранов Великой Отечественной войны, для участия 
Барсукова Н.С. в Параде Победы в г. Москве приобретена одежда и обувь;

- ко Дню Героев Отечества вручены памятные подарки Герою Советского Союза И.А. Щипакину и полному кавалеру ордена Славы Наздрачевой М.С.;

- ко Дню города организована выставка-продажа сельскохозяйственной продукции, выращенной садоводами и огородниками города Ставрополя - «Подарки Ставропольской осени»;

- 05 июня 2015 года в комитете труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя проведено торжественное собрание, посвященное празднованию Дня социального работника;

- в смотре-конкурсе, посвященному Дню здоровья победителем признан коллектив ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал», лауреатами смотра-конкурса - МБДОУ ЦРР детский сад № 15 «Юсишка», 
ООО «КасСервис»;

- в смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда, посвященному Всемирному дню охраны труда, приняли участие 
39 организаций города. В номинации «Лучшая организация по охране труда производственной сферы» из 19 организаций победителями 
признаны 3 – АО «Молочный комбинат «Ставропольский», ООО «Генри и К», ОАО «ИНЕЙ». В номинации «Лучшее учреждение по охране труда непроизводственной сферы» из 20 организаций победителями также признаны 3 – ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае», АНМО «Ставропольский краевой клинический консультационно-диагностический центр», ГБУ СПО «Ставропольский колледж связи имени героя Советского Союза В.А. Петрова»;

- в смотре-конкурсе на лучшую организацию коллективно-договорной работы приняли участие 16 организаций города. В номинации «Среди коммерческих организаций» победителями признаны АО «Теплосеть», 
ООО «Изба», АУ СК «Ставропольский краевой зооэкзотариум». 
В номинации «Среди некоммерческих организаций» победителями признаны ГБОУ ВПО «Ставропольский краевой медицинский университет», 
МБОУ гимназия № 30 города Ставрополя, МБУ ДО «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя»;

- организовано поздравление с юбилейными датами (90-летие, 95-летие и 100-летие) 40 граждан.

10. Муниципальная программа «Развитие образования

в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет образования администрации города Ставрополя.

Соисполнитель программы – комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3828. Включает 
4 подпрограммы:

«Организация дошкольного, школьного и дополнительного образования на 2014 – 2018 годы»;

«Организация мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений города Ставрополя на 2014 год»;

«Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений и внедрение инновационных форм образования в городе Ставрополе на 2014 год»;

«Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений на 2014 – 2018 годы».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 15 611 064,54 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: краевого бюджета (48,49%), бюджета города Ставрополя (46,52 %), федерального бюджета (4,98%).

Объем финансирования на 2015 год составил 4 423 835,05 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 
1 861 243,65 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 99,22 %, 
в том числе средств бюджета города Ставрополя - 98,45 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Организация дошкольного, школьного и дополнительного образования на 2014-2018 годы»:

- для реализации образовательных программ дошкольного, школьного и дополнительного образования из бюджета города Ставрополя и Ставропольского края были выделены средства, израсходованные на обеспечение образовательного процесса, в том числе на выплату заработной платы и начислений на заработную плату, налоговые выплаты на землю, имущество, коммунальные услуги, услуги связи, выплаты пособий на ребенка до трех лет и пр.;

- предоставлена субсидия из бюджетов города Ставрополя и Ставропольского края частным образовательным организациям в  рамках реализации  Закона Ставропольского края от 07 ноября 2014 г. № 102-кз   
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;

- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования осуществлялась в объеме выделенных средств, в рамках  реализации Закона Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях»;

- в полном объеме произведены выплаты опекунам на содержание ребенка, на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

- произведена выплата в полном объеме и установленные сроки 
24 усыновителям единовременного пособия в рамках реализации Закона Ставропольского края от 15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения единовременного пособия усыновителям»;

- проведен обязательный медосмотр (обследование) работников образовательных учреждений в рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- мероприятия по обеспечению питанием воспитанников детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях выполнены в полном объеме в рамках реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- проведены ремонтные работы, указанные в технических паспортах, технологического оборудования пищеблоков дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечено в полном объеме выполнение услуг по охране образовательных учреждений;

- проведены традиционные массовые мероприятия с обучающимися и воспитанниками муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений города Ставрополя, посвященные месячнику Здоровья, месячнику оборонно-массовой и спортивной работы, Дню Победы, Международному Дню защиты детей, Новому году, а также коллективные творческие дела и спортивные соревнования;

- в рамках организации летней оздоровительной кампании для учащихся и воспитанников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений города Ставрополя, средства выделенные на реализацию мероприятий в полном объеме израсходованы на оплату стоимости путевок в летние лагеря на базе образовательных учреждений, проведение акарицидных обработок, оснащение материально-технической базы учреждений, компенсации стоимости путевок в загородные лагеря края, финансирование выездных лагерей, приобретение спортивного инвентаря, организацию летней оздоровительной кампании в центре «Лесная поляна». 
В течение года проведены традиционные массовые мероприятия,  посвященные месячнику Здоровья.

- проведен капитальный ремонт в 16-ти общеобразовательных  учреждениях и 9 дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: помещений прачечной муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее – МБДОУ) детский сад № 3, спортивных залов в муниципальном бюджетном образовательном учреждении (далее – МБОУ) гимназии № 19, муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школы (далее – МБОУ СОШ) № 32. пищеблоков в МБДОУ детских садах № 5 и № 69, кровель в МБДОУ детских садах № 5, 20, 69, помещений в МБОУ СОШ 
№ 22 и № 19, туалетных и душевых комнат в МБОУ СОШ № 6, 7, 23, 25, 27, 32, в МБДОУ детском саду № 51, электрощитовых в МБОУ СОШ № 6 и 
№ 11, отопительной системы в МБДОУ детском саду № 18, замена теплообменников в МБОУ СОШ № 37, в МБДОУ детском саду № 4; ремонт систем горячего и холодного водоснабжения в МБДОУ детских садах № 3, 
№ 5, в МБОУ СОШ  №10 и № 29;

- проведен комплекс противоаварийных работ в МБДОУ детских садах № 33 и № 59, в МБОУ гимназии № 12;

- приобретена ростовая  мебель и мебель для персонала для 
25 общеобразовательных учреждений и 29 дошкольных учреждений. 
В 15-ти дошкольных учреждениях  (МБДОУ детских садах № 1, 5, 34, 45, 52, 58, 60, 61, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78) дооборудованы пищеблоки;

- в 5 МБОУ СОШ № 6, 11, 28, 29, 32 выполнены работы по асфальтированию территорий, в МБОУ СОШ № 6 обустроен пандус для свободного доступа детей-инвалидов в здание школы;

- проведены работы по ограждению территорий 
3 общеобразовательных учреждений (МБОУ гимназии № 3, МБОУ СОШ 
№ 29 и № 34);

- оснащены оборудованием автогородки МБДОУ детских садов 
№ 15,34,73,78;

- в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности произведена замена оконных блоков в 10-ти  образовательных учреждениях: муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» Промышленного района города Ставрополя, МБДОУ детских садах № 29, 43, 46, 47, 51, 54, 67,  МБОУ гимназии № 12;

- с целью реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» компьютерный класс МБОУ лицея № 16 оснащен необходимым компьютерным и мультимедийным оборудованием, оргтехникой;

- с целью создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБОУ лицею № 15 проведены работы по обустройству пандуса.

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений 
на 2014 – 2018 годы»:

- строительство дошкольного образовательного учреждения на 
160 мест в 528 квартале города Ставрополя, (ул. 45 Параллель, 18) осуществлялось на условиях софинансирования (соглашение с министерством строительства и архитектуры Ставропольского края 
№ 7511/264 от 12.11.2014 о предоставлении субсидии бюджету города Ставрополя). В соответствии с муниципальным контрактом № 22 от 04.12.2014  объект введен в эксплуатацию 15 декабря 2015 года (разрешение на ввод  объекта в эксплуатацию № 26-309000-614-2015);

- в рамках реализации строительства дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 204 квартале города Ставрополя (ул. Серова, 470/6) в соответствии с муниципальным контрактом от 21.05.2013 № 8 
ОАО «Институт Ставропольгражданпроект» разработана проектно-сметная  документация. Участок, определенный под строительство является незаконно занятым. Согласно решению Арбитражного суда Ставропольского края от 14.10.2014 по делу № А63-6294/2014 земельный участок подлежит освобождению в месячный срок со дня вступления решения в законную силу. С 20.01.2015 г., даты вступления решения в законную силу, по состоянию на 31.12.2015 г. земельный участок не освобожден;

- строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 204 квартале города Ставрополя (ул. Чехова, 65) осуществлялось на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края. В 2015 году объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод  объекта в эксплуатацию № 26-309000-0759-2014);

- окончание строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 807 мест в 530 квартале города Ставрополя в соответствии с условиями муниципального контракта установлено не позднее 01.07.2016 г. Степень готовности на 31.12.2015 г. составляет 60 %. Строительство осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края;

- в рамках реализации строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 
1000 мест в 529 квартале г. Ставрополя разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. В связи с отсутствием в 2014-2015 годах софинансирования строительства данного объекта за счет средств федерального и краевого бюджетов проведение электронного аукциона на закупку подрядных работ запланировано 
на 2016 год;

- в рамках реализации мероприятий по строительству и оборудованию автогородка на базе МБОУ гимназии № 24 города Ставрополя по ул. 50 лет ВЛКСМ, 48 разработана проектно-сметная документация, 10.10.2015 года получено положительное заключение ее государственной экспертизы. Мероприятие планировалось в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
03 октября 2013 года. Для участия в софинансировании были подготовлены необходимые документы и оформлена заявка. В 2015 году субсидия не поступила;

- в рамках реализации строительства двухэтажной пристройки к зданию муниципального бюджетного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения Центра образования города Ставрополя имени Владислава Духина с ООО «БризСпецМонтаж» заключен  муниципальный контракт от 28.07.2015 № 35 на разработку проектно-сметной документации;

- объект недвижимости для создания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в 524 квартале города Ставрополя приобретен в муниципальную собственность города Ставрополя в соответствии с контрактом от 19.11.2015 № 84, заключенным с 
ООО «Группа-Е». 12 ноября 2015 года здание передано комитету градостроительства администрации города Ставрополя;

- объект недвижимости для создания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 529 квартале города Ставрополя приобретен в муниципальную собственность города Ставрополя в соответствии с контрактом от 17.10.2015 № 63,   заключенным с ООО «СМУ ЮСИ». 01 декабря.2015 года здание передано комитету градостроительства администрации города Ставрополя;

- был сформирован земельный участок под строительство дошкольного образовательного учреждения по улице Пригородной в 424  квартале города Ставрополя.

11. Муниципальная программа «Культура города Ставрополя

на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет культуры администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет градостроительства администрации города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администрации города Ставрополя, комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя.

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя 
на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3824. Включает 2 подпрограммы:

«Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского  края, города Ставрополя»;

«Развитие культуры города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 420 865,73 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя (98,20 %), краевого бюджета (1,57%), федерального бюджета (0,23 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 293 974,07 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 
293 102,60 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 98,67 %, в том числе средств бюджета города Ставрополя - 98,67%.

Результаты выполнения мероприятий программы.

В рамках реализации подпрограммы «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского  края, города Ставрополя» проведены:

- 11 мероприятий на открытых площадках, посвященных празднику «Масленица», городской праздник духовной музыки на Каскадной лестнице Крепостной горы, посвященный Дню славянской письменности и культуры,  1 городской и 3 районных праздника, посвященных Дню семьи, любви и верности;

- городские литературные праздники, в том числе «Читающий Ставрополь» в рамках Общероссийского дня библиотек, праздник, посвященный Пушкинскому Дню России, праздник, посвященный 201-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В рамках программы летних чтений проведены встречи со ставропольскими писателями и поэтами и серия читательских конкурсов;

- 11 мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, в том числе церемония запуска «часов обратного отсчета» и краевой акции «Фронтовые концертные бригады», городское торжественное собрание, чествование ветеранов Великой Отечественной войны, праздничные концерты и спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества. Подготовлены макеты наружной рекламы, выпущена полиграфическая продукция;

- 6 мероприятий, посвященных Международному женскому дню, в том числе городской праздник с чествованием участниц и победительниц городского конкурса «Женщина года города Ставрополя», праздничный прием вдов погибших при исполнении воинского долга, праздничная программа в муниципальном бюджетном учреждении культуры (далее – МБУК) «Музей Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г. «Память». Подготовлены макеты наружной рекламы, выпущена полиграфическая продукция, изготовлены и размещены поздравительные баннеры;

- конференция работников культуры и городской праздник «Созвездие творцов» в рамках празднования Дня работника культуры;

- мероприятия, посвященные Дню Промышленного района города Ставрополя, в том числе праздничная программа «Наследники Победы», торжественная церемония открытия Доски Почета Промышленного района, соревнования по волейболу;

- концерт для призывников и допризывной молодежи города Ставрополя в рамках городского праздника «День призывника»;

- праздничные мероприятия посвященные Празднику Весны и Труда, в том числе праздничные программы «Весна идет, весне дорогу!» в городских парках культуры и отдыха, церемония открытия сезона фонтанов в городе Ставрополе;

- 26 мероприятий посвященных празднованию 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в том числе чествование ветеранов, городское торжественное собрание, праздничные мероприятия на Крепостной горе, концерты в учреждениях культуры и на открытых площадках в районах города Ставрополя, открытие Стены памяти и двух мемориальных панно, праздничный прием президиума городского и районных советов ветеранов. Изготовлены и размещены поздравительные баннеры, выпущена полиграфическая продукция;

- 2 игровые развлекательные программы в Ленинском и Октябрьском районах города Ставрополя, посвященные Международному дню защиты детей;

- 5 мероприятий в рамках празднования Дня России, в том числе митинг-концерт «С Россией в сердце навсегда!», выставка народного творчества с мастер-классами, акция «С чего начинается Родина?», игровая программа «Мой дом – моя Россия», вручение в администрации Октябрьского района города Ставрополя паспортов 14-летним гражданам;

- 6 праздничных мероприятий в микрорайонах Ленинского района  города Ставрополя, посвященных Дню молодежи;

- торжественная встреча главы города Ставрополя с работниками торговли, посвященная Дню работников торговли;

- мероприятия посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации, в том числе городская праздничная программа «Единый флаг – одна Россия» на Крепостной горе и торжественное вручение в администрации Октябрьского района города Ставрополя паспортов 
14-летним гражданам. Подготовлены макеты наружной рекламы, выпущена полиграфическая продукция;

- 34 мероприятия посвященные Дню города Ставрополя и Ставропольского края, в том числе праздничные программы на открытых площадках, спортивные турниры, чествование заслуженных граждан города Ставрополя, торжественные собрания, фестивали, конкурсы, праздничная ярмарка, проект «Кино в твоем дворе», конкурс «Что я сделал для города». Подготовлены макеты наружной рекламы, выпущена полиграфическая продукция, изготовлены и размещены поздравительные баннеры;

- чествования жителей «золотого возраста» в микрорайонах Ленинского района города Ставрополя посвященные Международному дню пожилых людей;

- торжественный прием для руководителей образовательных учреждений города Ставрополя в администрации Ленинского района в рамках празднования Всемирного Дня учителя;

- мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства, в том числе выставка предметов традиционного казачьего быта «Ставрополь казачий», городской открытый фестиваль «Любо, братья казаки», молодежная акция «Один гимн – одна страна», торжественное вручение в администрации Октябрьского района города Ставрополя паспортов 14-летним гражданам;

- 7 мероприятий, посвященных Дню матери, в том числе акция «Материнский пирог солдату», акция-поздравление на дому матерей, награжденных правительственными наградами, матерей, потерявших сыновей в «горячих точках», праздничные программы в микрорайонах города Ставрополя;

- акция «Твори добро» и посетили инвалидов на дому в рамках Международного дня инвалидов;

- 26 новогодних и рождественских мероприятий, в том числе новогодняя ярмарка «Новогодний базар», церемония открытия Новогодней елки и новогодних праздников в городе Ставрополе, резиденция Деда Мороза, кинофестиваль «Новогодняя сказка»,  праздничная программа «Рождественские гуляния», новогодний спектакль «Шаги к танцу» в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» города Ставрополя, «новогодние елки» главы администрации города Ставрополя, новогодние представления, конкурсы и театрализованные программы на открытых площадках в районах города. Подготовлены макеты наружной рекламы, выпущена полиграфическая продукция, изготовлены и размещены поздравительные баннеры;

- 8 городских конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств, конкурс «Великолепная пятерка», фотоконкурс «Казачий Ставрополь», игра Ставропольской лиги городского интеллектуального клуба «Я знаю!» на кубок главы администрации города Ставрополя, конкурсная выставка «Памяти нашей места», приуроченная  к Международному  Дню памятников и исторических мест. В мае 2015 года состоялось чествование учащихся детских школ искусств - победителей конкурсов и фестивалей российского и международного уровней;

- 8 мероприятий в рамках реализации межведомственных планов, в том числе общественная акция «Ставрополье встречает победную весну», звукоусиление городского праздника «День призывника» и 2 церемоний открытия мемориальных досок, техническое обеспечение городского мероприятия «Свеча памяти», памятное мероприятие у памятника генералу армии И.Р. Апанасенко, организация участия русского бэнда «Разлюли Малина» МБУК «Ставропольский городской Дом культуры» в 
IV Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Жемчужина Кубани», городской конкурс среди журналистов «Мой город – Ставрополь»;

- работы совместно с администрациями районов по размещению на лайтбоксах и остановочных пунктах поздравительных и тематических баннеров, посвященных памятным и праздничным датам.

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя»:

- обеспечена деятельность 4 муниципальных учреждений культурно-досугового типа (МБУК «Ставропольский городской Дом культуры», 
МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта», МБУК «Детский центр «Орленок», МБУК «Центр досуга и кино «Октябрь»), МБУК «Музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Память», МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система», включающего Центральную городскую библиотеку и 16 библиотек-филиалов, 3 концертных организаций (МБУК «Концертно-творческое объединение «Аккорд», МБУК «Ансамбль «Казачий пикет», МБУК «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь»), 6 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детской музыкальной школы № 1, детской школы искусств, детской школы искусств № 2, детской школы искусств № 4, детской художественной школы, детской хореографической школы) и муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа № 5;

- продолжена работа по комплектованию книжных фондов городских библиотек на условиях софинансирования из бюджетов города Ставрополя, Ставропольского края и федерального бюджета. В 2015 г. книжные фонды пополнились на 14,5 тыс. экземпляров;

- получена научно-проектная документация на реставрацию отопления и электросетей в здании - памятнике градостроительства  и архитектуры регионального значения «Дворянское собрание, 1860 г.» по адресу: 
просп. Октябрьской Революции, 7, в котором располагается муниципальное бюджетное учреждение «Ставропольская централизованная библиотечная система»;

- завершены ремонтно-реставрационные работы в здании-памятнике регионального значения «Торговый дом, первая половина ХIХ века» по адресу:  город Ставрополь, просп. К.Маркса, 54, в котором располагается МБУК «Центр досуга и кино «Октябрь»;

- переоборудована сцена концертного зала МБУК «Ставропольский городской Дом культуры», в том числе изменены порталы, перенесен на передний план свет, установлен механизм для открытия (закрытия) генерального занавеса;

- выполнены ремонтно-реставрационные работы 10 объектов Воинской Славы города Ставрополя (могила Апанасенко И.Р., братские могилы воинов, погибших в период гражданской войны 1918-1920 годов и захороненных на Ташлянском, Октябрьском, Успенском, Даниловском кладбищах города Ставрополя, Памятник Герою Советского Союза В.Г. Зайцеву, композиция «Ленинский комсомол», комплекс «Аллея Героев» в парке культуры и отдыха «Центральный», могилы кавалера 3 Орденов Славы Г.Н. Чередниченко и Героя Советского Союза В.А. Петрова (Сажевое кладбище);

- проведены работы по капитальному ремонту 70 % внутренних помещений МБУК «Казачий ансамбль песни  и пляски «Вольная степь», оборудована студия звукозаписи;

- заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по строительству на территории города Ставрополя памятника Хоперскому казачьему полку;

- в рамках проведения информатизации муниципального бюджетного учреждения «Ставропольская централизованная библиотечная система» в Центральной городской библиотеке обеспечено предоставление скоростного Интернета, организована зона WI-FI;

- приобретены (выполнен пошив) сценических костюмов вокальному ансамблю «Здравница» и вокальному классу «Лига» МБУК «Ставропольский городской Дом культуры», народному ансамблю «Наследие», ансамблю барабанщиц и народному ансамблю «Соседи» МБУК «Центр досуга и кино «Октябрь», детскому фольклорному ансамблю «Багатица» МБУК «Детский центр «Орленок», профессиональным коллективам МБУК «Концертно-творческое объединение «Аккорд» города Ставрополя - вокальному ансамблю «45 параллель», солистам театра эстрады «Вива» и камерного ансамбля «Элегия», хору Ставропольской городской капеллы «Кантабиле»;

- приобретены: грузо-пассажирский автомобиль для МБУК «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» города Ставрополя,  комплектующие для звукоусилительного оборудования и компьютер для МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта», 3 новых кабинетных пианино для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4»;

- обеспечено участие учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, профессиональных творческих коллективов и концертных исполнителей муниципальных учреждений культуры в международных и всероссийских фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства. Учащиеся детских школ искусств стали призерами 12 конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахане, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске. На Международном конкурсе «Золотой голос России» (г. Москва) 3 солиста ансамбля «45 параллель» муниципального бюджетного учреждения культуры «Концертно-творческое объединение «Аккорд» стали обладателями дипломов 1,2,3 степени. Вокальный ансамбль «VIVA» МБУК «Концертно-творческое объединение «Аккорд» стал обладателем Гран-При во II Международном фестивале-конкурсе «Салют талантов» в Москве. МБУК «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» по приглашению министерства культуры Ростовской области были даны концерты в рамках международного фестиваля Шолоховская весна в ст. Вешенской, а по приглашению Итальянского фольклорного союза 11 концертов в разных городах Италии в рамках международного фольклорного форума.

12. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет градостроительства администрации города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 2014 - 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3831. Включает 
3 подпрограммы:

«Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта, и центров спортивной подготовки»;

«Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»;

«Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 068 593,49 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя (95,79 %), краевого бюджета (4,21 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 239 125,43 тыс. рублей, том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 
194 125,43 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 100,0 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

- на базе общеобразовательных учреждений города Ставрополя (муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 25, муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22, муниципальное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 9, муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 17) функционируют 
5 специализированных спортивных классов (по футболу 3 класса и плаванию - 2 класса), в которых занимаются более 80 детей и подростков;

- в 2015 году проведено свыше 300 спортивно-массовых мероприятий различного уровня с общим количеством участников более 50000 человек, в том числе 186  мероприятий городского уровня;

- обустроена велодорожка в Промышленном районе города Ставрополя по ул. 50 лет ВЛКСМ (от центрального входа в парк культуры и отдыха «Победа» до ул. Тухачевского) и по ул. Тухачевского (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев).

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и подростков в области физической культуры и спорта, и центров спортивной подготовки»:

- за счет предоставления субсидий из средств бюджета города Ставрополя обеспечена деятельность 13 муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности, муниципального учреждения «Спортивно-технический клуб «Мотор-спорт», муниципального бюджетного учреждения «Академия здорового образа жизни В. Скакуна». Средства направлены на обеспечение участия в соревнованиях различного уровня, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, выплату заработной платы сотрудникам, оплату налоговых и коммунальных платежей.

Подпрограмма «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»:

- проведено 186 общегородских спортивно-массовых мероприятий, в том числе для детей и подростков - ежегодный открытый футбольный турнир памяти Героя России В. Духина, городские мероприятия, посвящённые Всемирному Дню здоровья, легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы, городские массовые легкоатлетические забеги, спартакиада, посвященная Дню физкультурника, спортивно-массовый праздник, посвященный Дню города Ставрополя; для молодежи - городская спартакиада среди обучающихся образовательных организаций среднего специального образования, спортивно-массовый праздник, посвященный Дню молодежи; для ветеранов труда и спорта - матчевые встречи по бильярду, дартсу и пулевой стрельбе между ветеранами города Ставрополя и города Михайловска, городской фестиваль с участием ветеранов спорта и учащихся общеобразовательных учреждений города Ставрополя, городская спартакиада ветеранов;

- обеспечено участие сборных команд и спортсменов города Ставрополя в более 180 мероприятиях различного уровня, включая всероссийские турниры, чемпионаты и первенства России, Европы, мира;

- для сборных команд и спортсменов города Ставрополя проведены выездные учебно-тренировочные сборы и на базе муниципальных детских юношеских спортивных школ;

- организованы и проведены городские смотры-конкурсы «Лучший спортсмен, лучший тренер», «Лучшее учреждение спортивной направленности», в которых приняли участие представители 
11 муниципальных детских юношеских спортивных школ города Ставрополя;

- проведены городские соревнования различного уровня для сборных команд различных категорий населения города Ставрополя (трудовых коллективов, студенческой и учащейся молодежи, ветеранов спорта);

- в рамках проведения заседаний администрации города Ставрополя организовано чествование спортсменов и тренеров, достигших высоких результатах на международных соревнованиях и работников отрасли, внесших большой вклад в развитие физической культуры и спорта города Ставрополя. В 2015 году почетными грамотами администрации города Ставрополя награждены 7 человек, благодарственными письмами – 
16 человек, благодарственными письмами комитета ФКСиМП – 107 человек;

- предоставлены субсидии на проведение учебно-тренировочных сборов и участие в соревнованиях различного уровня социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя, в том числе баскетбольному клубу «Кавказ», баскетбольному клубу «Динамо Ставрополь», гандбольному клубу «Динамо Виктор», федерации бокса, федерации стрелковых видов спорта;

- обеспечен выпуск 95 информационных сюжетов спортивной тематики в информационно-спортивной передаче «Овертайм» на телеканале РЕН Ставрополь и размещение баннеров, пропагандирующих здоровье и активный образ жизни, при проведении спортивно-массовых мероприятий на территории города Ставрополя;

- обеспечено участие более 100 работников отрасли «Физическая культура и спорт» в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации;

- автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» предоставлена субсидия в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя на приобретение техники, запасных частей и парашютного оборудования;

- в рамках спортивных мероприятий по мини-футболу проведены соревнования проекта «Мини-футбол в школу», детский мини-футбольный турнир «Юный кадет». Сборная команда города Ставрополя приняла участие во всероссийских соревнованиях в Тюменской области.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений»:

- в рамках реализации мероприятий по благоустройству территории города Ставрополя обустроена велодорожка в Промышленном районе города Ставрополя.

13. Муниципальная программа «Молодежь города

Ставрополя на 2014 - 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы  – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя 
на 2014 - 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3820. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 39 178,30 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 7 506,66 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 100,0 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

В рамках гражданского и патриотического воспитания молодежи проведены мероприятия, направленные на:

- подготовку молодежи к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе: 6 игр городского военно-патриотического конкурса среди молодежи допризывного возраста «Великолепная пятерка», в которых приняли участие 25 команд (свыше 200 человек) общеобразовательных учреждений города Ставрополя; в феврале 2015 года акция «К защите Родины готов!» на базе ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» с участием 180 студентов средних специальных учебных заведений города Ставрополя; с 21 января 
по 18 февраля 2015 года фестиваль патриотической песни «Солдатский конверт» с участием свыше 450 исполнителей; в феврале 2015 года соревнования в рамках месячника оборонно-массовой работы на базе Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту среди 
18 команд образовательных организаций высшего и среднего специального образования города Ставрополя по пулевой стрельбе; с апреля по ноябрь 2015 года 29 экскурсионных занятий «Город в солдатской шинели» для свыше 700 человек призывного возраста; в сентябре 2015 года соревнования по пейнтболу на кубок города Ставрополя среди 14 молодежных команд города Ставрополя; в феврале 2015 года первенство по скалолазанию на искусственном рельефе среди новичков (46 участников);

- поддержку военно-патриотических клубов и объединений, в том числе: в январе 2015 года соревнования на кубок А. Новиченко на базе МБОУ лицей № 10 (270 участников); в сентябре 2015 года на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский санаторно-оздоровительный центр «Лесная поляна» турнир по историческому фехтованию «Южная крепость» (свыше 400 участников из 
5 субъектов СКФО и ЮФО); в июне 2015 года на базе военно-патриотического клуба «Русские витязи» работа выездного военно-спортивного лагеря «Школа выживания» для 24 студентов средних специальных учебных заведений города Ставрополя;

- профилактику экстремизма и национализма, в том числе: в сентябре 2015 года в рамках празднования Дня города Ставрополя на базе Экстрим-парка спортивные соревнования «Экстрим против экстремизма» 
(230 участников); в августе 2015 года акция «С любовью к России...», приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации (более 
2500 участников); в июне, сентябре и декабре 2015 года вручение паспортов 38 молодым жителям города Ставрополя в рамках Всероссийской акции «Мы граждане Российской Федерации»; в апреле 2015 года конкурс дизайнерских работ «Символы Отечества» (собрано 48 работ, эскизы использованы в плакатах ко Дню Победы); в июне 2015 года квест по улицам города Ставрополя «Мой город - моя Россия» (84 участника); в ноябре 2015 года фестиваль «Дни национальных культур» в 19 образовательных организациях высшего и среднего специального образования города Ставрополя; интернет-эстафеты «Наследники комсомола» в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках празднования дня рождения ВЛКСМ;

- увековечивание памяти о дне Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе: 09 мая 2015 года на 11 площадках в микрорайонах города Ставрополя выступления концертных «фронтовых» бригад в рамках патриотической акции «Молодежь - фронтовикам!»; 
с апреля по май 2015 года конкурс видеороликов и плакатов «Победа глазами очевидца» (96 участников), лучшие работы размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; с 01 по 09 мая 2015 года молодежная акция «Георгиевская ленточка» (распространено 
70000 георгиевских лент); в мае 2015 года команда города Ставрополя 
(13 участников) приняла участие в краевой массовой альпиниаде «Вахта памяти»; 09 мая 2015 года студенческая акция «Молодежь помнит...» на мемориале «Вечная Слава» (800 участников);

- экологическую поддержку, в том числе: с мая по сентябрь 2015 года 
6 эколого-туристических походов «Зеленая волна» (170 участников); в апреле 2015 года волонтерские акции «Кислород» и «Иди со мной!» в рамках Весенней недели добра (70 участников);

- пропаганду семейных ценностей и включение молодых семей в общественную жизнь города Ставрополя, в том числе: в августе 2015 года конкурс для молодых семей «Мама, папа, я - дружная семья» (участвовало 
12 семей); 3 фотоконкурса для молодых семей, приуроченные к праздничным датам  - 8 марта, 1 июня и День города Ставрополя) (общее количество работ свыше 270); цикл тренингов и консультаций для 33 молодых семей в рамках социального проекта «Школа молодых родителей»; волонтерская акция «Ромашка» в рамках празднования Дня семьи, любви и верности (участвовало 24 волонтера, 1600 горожан);

- отказ от асоциальных привычек и формирование позитивного имиджа здорового образа жизни, в том числе: в апреле 2015 года на базе Экстрим-парка Всероссийский фестиваль паркура, брейк-данса и трикинга «MixBattle», посвященный Дню здоровья (240 участников из 11 городов Ставропольского края, СКФО и ЮФО); конкурс среди образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования «Самая здоровая группа» (участвовали студенты 18 образовательных организаций высшего образования города Ставрополя); в мае 2015 года праздник здорового образа жизни «Вечеринка ноль градусов» (свыше 400 участников);

- включение молодых людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь города Ставрополя, в том числе: в декабре 2015 года праздничные мероприятия «День больших именин», «Елка зажигает огни» для 64 молодых инвалидов;

- создание макетов социальной рекламы, в том  числе в сентябре- октябре 2015 года конкурс социальной рекламы «Новый взгляд» (участвовало 114 работ). Макеты использованы для изготовления и размещения баннеров (11), сити-формата (14) и плакатов (1500) социальной рекламы.

В рамках создания системы поддержки и поощрения талантливой и успешной молодежи города Ставрополя проведены мероприятия, направленные на:

- досуговую занятость молодежи, в том числе: в январе 2015 года праздник студенчества «Татьянин день - учиться лень!» на ледовом катке парка «Победы» (участвовали команды из 13 образовательных организаций высшего образования города Ставрополя); студенческие гуляния «Широкая масленица» (участвовало свыше 600 студентов из 19 образовательных организаций высшего образования города Ставрополя); фестиваль «Студенческая весна» (свыше 400 участников, программа города Ставрополя признана лучшей городской программой Ставропольского края); интернет-конкурс «Студентка, активистка и просто красавица» в рамках празднования Международного женского дня (88 участниц); в рамках празднования Дня молодежи соревнования по воркаут (80 участников), церемония награждения молодежного актива города Ставрополя, фестиваль активной молодежи «Ставрополь - город молодых!» (80 участников); в сентябре 2015 года праздник «Посвящение в первокурсники» (свыше 1300 студентов); молодежный новогодний карнавал «Две звезды»  на базе ледового катка «Виктория» для руководителей студенческих организаций и членов городского молодежного актива  (160 участников);

- развитие движения КВН в городе Ставрополе, в том числе 7 игр сезона КВН в городе Ставрополе (участвовало 27 команд), а также обеспечено участие команд КВН города Ставрополя в 7 играх Краснодарской и Воронежской лиг КВН;

- поддержку молодежной субкультуры, в том числе: Всероссийский фестиваль экстримальных видов спорта «Микротрек» (более 
300 участников), в рамках которого состоялся конкурс «Краски города» и мастер-классы по граффити (участвовало 44 райтера); межрегиональный контест «Дробь» (участвовало 140 атлетов из 11 городов России);

- в сентябре 2015 года состоялась церемония вручения главой администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоевым 41 именной стипендии администрации города Ставрополя лучшим учащимся и студентам города Ставрополя, в октябре 2015 года - именных премий администрации города Ставрополя 10 молодым педагогическим работникам;

- обеспечение участия молодых людей города Ставрополя в краевых, межрегиональных и всероссийских молодежных мероприятиях, в том числе в Всекавказском молодежом образовательном форуме «Машук» (134 человека) и краевом лагере студенческого актива «Молодые лидеры XXI века» 
(30 человек).

В рамках поддержки интеллектуальной и инновационной деятельности молодежи проведены мероприятия, направленные на:

- профессиональное самоопределение молодежи, в том числе: конкурс среди молодых предпринимателей «Мое дело» (45 участников); форум «Абитуриент» (участвовало более 3000 студентов из 32 образовательных организаций высшего образования города Ставрополя); юридические консультации для молодых предпринимателей города Ставрополя на базе Торгово-промышленной палаты Ставропольского края;

- интеллектуальное развитие молодежи, в том числе: 7 игр интеллектуального клуба «Я-ЗНАЮ» (23 команды); 4 заседания дискуссионного клуба «Диалог» и 6 заседаний молодежного интеллектуального клуба  «Свое мнение» (общее количество участников - свыше 300 студентов);

- обеспечение участия работающих молодых людей в общественной жизни города Ставрополя, в  том числе в сентябре 2015 года в рамках форума «Лидер» фестиваль трудовых коллективов молодежи «НЕтрудовые будни» (участвовали 11 команд); участие в апреле и ноябре 2015 года молодежных организаций города Ставрополя в городских ярмарках вакансий (участвовало свыше 2000 молодых соискателей).

В рамках формирования условий для реализации молодежных инициатив и развития деятельности молодежных объединений проведены:

- конкурс молодежных инициатив и социальных проектов «Старт-ап» (реализовано 7 молодежных инициатив с участием 1100 молодых горожан); 13 мероприятий (свыше 700 участников) молодежных общественных организаций, в том числе молодежного этнического совета при администрации города Ставрополя, экологического отряда «Чистый город», городского молодежного патриотического отряда «Дружина», круглогодичного городского студенческого педагогического отряда «Нон-стоп»; в сентябре и октябре 2015 года мастер-классы и тренинги при поддержке Союза волонтеров Ставрополья для специалистов по работе с молодежью, молодежного актива, и молодежных объединений 
(150 участников); работы Штаба студенческих отрядов города Ставрополя, который координирует деятельность 22 студенческих отрядов численностью более 1600 человек;

- мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения, в том числе 2 заседания и 4 рабочих совещания координационного совета добровольческих организаций города Ставрополя «Открытое сердце»; 
4 мероприятия в рамках фестиваля социальных акций «Весенняя неделя добра» (300 участников); с июня по август 2015 года акции «Планета детства» на 32 открытых площадках в микрорайонах города Ставрополя (работало 156 вожатых); в сентябре 2015 года на 4 площадках Экстрим-парка акция «Здоровая молодежь - здоровый город (участвовало свыше 
100атлетов, артистов, исполнителей); 7 благотворительных концертов «Открытое сердце» в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей; конкурс среди волонтеров города Ставрополя «VIP-волонтер» (11 номинантов, гран-при присужден волонтерскому отряду «ТОЛК» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»); в декабре 2015 года членами отряда «Нон-стоп» новогоднее поздравление «Зимняя сказка» одиноко проживающих ветеранов ВОВ.

С целью методического и информационного сопровождения реализации молодежной политики в городе Ставрополе проведено 
15 рабочих совещаний с участием представителей комитета физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя и представителей образовательных организаций высшего и среднего специального образования  города Ставрополя; 3 конференции по актуальным проблемам реализации молодежной политики; выпущены и распространены в образовательных организациях города Ставрополя  сборники положений о мероприятиях, проводимых комитетом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя; в рамках проведения городских мероприятий издавалась и распространялась оригинальная рекламно-полиграфическая продукция (афиши, буклеты, приглашения, дипломы);

Для обеспечения деятельности муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Центр патриотического воспитания молодежи» и «Центр молодежных инициатив «Трамплин» предоставлены субсидии.

14. Муниципальная программа «Развитие информационного

общества и снижение административных барьеров

в городе  Ставрополе на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет информационных технологий администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице отдела пресс-службы администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя, комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет культуры администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 
2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3832. Включает 2 подпрограммы:

«Развитие информационного общества в городе Ставрополе»;

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 457 364,33 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 92 204,92 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 97,57 %.

Результаты выполнения мероприятий программы.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе:

- в рамках построения и обеспечения функционирования единой муниципальной сети передачи данных заключены муниципальные контракты: с обществом с ограниченной ответственностью «СЕТЬ» на оказание услуги VPN (виртуальной частной сети) и организации доступа к информационно-телекаммуникационной сети «Интернет». Организовано функционирование единой муниципальной сети передачи данных и IP-телефонии;

- в рамках развития и обеспечения функционирования центра обработки данных заключены муниципальные контракты:                                     с обществом с ограниченной ответственностью «РедСисЮг» на приобретение программного обеспечения; с обществом с ограниченной ответственностью «Скайсофт Виктори» на приобретение годовой подписки на программное обеспечение антивирусной защиты. Приобретено программное обеспечение для функционирования центра обработки данных администрации города Ставрополя и Единой системы видеонаблюдения города Ставрополя;

- в соответствии с 2 муниципальными контрактами, заключенными с обществом с ограниченной ответственностью «Технотрейд» и  с обществом с ограниченной ответственностью «Альфа» для оснащения рабочих мест муниципальных служащих отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя приобретено 
25 ед. компьютерной техники, 6 ед. оргтехники, 18 ед. камер видеонаблюдения, 29 ед. комплектующих и расходных материалов;

- для развития и обеспечения функционирования комплексной системы защиты информации с обществом с ограниченной ответственностью «ИНТРОКОД» и закрытым акционерным обществом «Специальная научно-техническая компания» заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуг по модернизации системы защиты информации администрации города Ставрополя. Реализованы возможности защиты и управления, необходимые администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя для внедрения политик IT-безопасности, защиты от вредоносного программного обеспечения и потери данных, а также для повышения производительности корпоративной IT-инфраструктуры. С закрытым акционерным обществом «Специальная научно-техническая компания» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению информационной безопасности объектов информатизации;

- для развития и обеспечения функционирования межведомственного электронного взаимодействия, автоматизированного делопроизводства и электронного документооборота заключены муниципальные контракты с обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес ИТ» на оказание услуги по обеспечению функционирования системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело», с обществом с ограниченной ответственностью «Удостоверяющий центр «АСКОМ» на оказание услуги по обеспечению функционирования системы защищенного электронного взаимодействия. Обеспечен оперативный и достоверный обмен электронными документами между органами администрации города Ставрополя, а также региональными и федеральными органами, в том числе и для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

- для обеспечения функционирования муниципальных информационных систем в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя, были заключены муниципальные контракты: с ИП Мезин В.В. на оказание услуги по обеспечению функционирования баз данных под управлением СУБД SQL Server на серверах центра обработки данных администрации города Ставрополя, с обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-внедренческий центр автоматизированных информационных систем» на оказание услуги по обеспечению функционирования программного комплекса «Кадры государственной и муниципальной службы» и программного комплекса «Каталог сведений о местонахождении документов»;

- организована и обеспечена непрерывная работа в информационно-телекаммуникационной сети «Интернет» современного информационного ресурса – сайта и электронных сервисов администрации города Ставрополя. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя предоставлены удобные и функциональные инструменты для работы с официальным сайтом администрации города Ставрополя;

- с целью информирования населения города Ставрополя через средства массовой информации, материалы о деятельности администрации города Ставрополя постоянно размещаются на 4 телевизионных каналах («АТВ-Ставрополь», «ГТРК «Ставрополье», «26 регион», 
«РЕН-Ставрополь»),  5 радиостанциях с вещанием в FM-диапазоне 
(«Кекс-FM», «Радио Ритм», «Русское Радио», «С-Радио», «Уместное Радио»), а также в газетах «Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда», 
«МК-Кавказ», «Экстра-Бизнес». В газете «Вечерний Ставрополь» опубликовано 685 постановлений администрации города Ставрополя.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»:

- с целью организации и предоставления муниципальных услуг в городе Ставрополе в электронной форме были переведены в электронный вид 19 услуг в сфере образования, земельных, имущественных, жилищных отношений, градостроительства и городского хозяйства. Определен состав работников отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, ответственных за прием заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде из Регионального портала. Для них обеспечен доступ к необходимым сервисам Регионального портала. Совместно с ГКУ СК «Краевой Центр информационных технологий» проведено тестирование работы Регионального портала (отправка/получение запросов на получение услуг), в рамках которого обработано более 200 запросов;

- в 3 квартале 2014 года, в рамках заключенного контракта с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» был проведен мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя;

- проведено дистанционное обучение в форме вебинаров 3 сотрудников комитета информационных технологий администрации города Ставрополя в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Социум» по темам: «Теоретические и технологические аспекты межведомственного электронного взаимодействия в органах местного самоуправления», «Организация и предоставление муниципальных услуг в электронном виде»;

- обеспечена деятельность многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе (МФЦ).  Постановлением администрации города Ставрополя  от 28.05.2015 № 1057 утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на базе МФЦ города Ставрополя. Общее количество услуг, предоставляемых в 
МФЦ города Ставрополя, составляет 244 услуги, из которых: 110 - услуги федеральных органов исполнительной власти, 81 - услуги, предоставляемые органами исполнительной власти Ставропольского края, 53 - услуги, предоставляемые органами местного самоуправления города Ставрополя. Количество обращений граждан в офисы МФЦ города Ставрополя 
в 2015 году составило 325 769 человек (2014 год – 172 353 человека).

15. Муниципальная программа  «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих  объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнитель программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих  объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на 2014 – 2018 годы»  утверждена постановлением администрации города Ставрополя 
от 31.10.2013 г. № 3825. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 79 557,72 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 18 059,97 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 98,47 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

- проведены кадастровые работы по формированию территорий общего пользования общей площадью 355,7 га в отношении 17 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений города Ставрополя (дачное некоммерческое товарищество (далее – ДНТ) «Анилин», 
ДНТ «Автотруд», ДНТ «Металлист», ДНТ «Здоровье», ДНТ «Горка», 
ДНТ «Мебельщик», ДНТ «Промстроевец-1», ДНТ «Икар», 
ДНТ «Ремонтник», ДНТ «Изыскатель», ДНТ «Мелиоратор-3», ДНТ «Дружба-2», дачно-огородническое некоммерческое товарищество «Вольница-2», садоводческое некоммерческое товарищество (далее - СНТ) «Учитель», 
СНТ «ВНИИКИМ», СНТ «Электрик», СНТ «Политехник»);

- проведены строительство и реконструкция сетей инженерного обеспечения (систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан протяженностью 10 км;

- проведен ремонт и реконструкция 20 км подъездных автомобильных дорог местного значения общего пользования к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории города Ставрополя;

- в целях обеспечения возможности проезда до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, в 2015 году было организовано 
12 городских автобусных маршрутов;

- на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, площадью 35 га, проведены мероприятия по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, в том числе покос травы;

- проведено 1 заседание Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, расположенными на территории города Ставрополя.

16. Муниципальная программа  «Развитие градостроительства на территории  города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории  города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3826. Включает 2 подпрограммы:

«Градостроительство в городе Ставрополе»;

«Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения и муниципальных нужд».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 58 764,30 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 10 544,55 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 77,15 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

Подпрограмма «Градостроительство в городе Ставрополе»:

- внесены изменения в корректировку генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы, утвержденную решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98;

- подготовлен проект планировки территории и проекта межевания территории в границах улиц Доваторцев, Южный обход, Бирюзовой, Кизиловой, Тюльпановой, Алмазной, Кленовой, улицы Бирюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126;

Подпрограмма «Формирование земельных участков для решения вопросов местного значения и муниципальных нужд»:

- сформированы земельные участки под 30 многоквартирными домами в Октябрьском районе города Ставрополя и 17 - в Промышленном районе города Ставрополя;

- сформировано 2 земельных участка для проведения торгов по продаже права собственности на земельные участки и права на заключение договоров аренды земельных участков. Контракт на формирование 
5 земельных участков был расторгнут по вине подрядчика ГКП СК «Ставкрайимущество»;

- сформированы земельные участки под строительство 
1 общеобразовательного учреждения на 990 мест по ул. Чехова, 65 и 
1 дошкольного образовательного учреждения на 160 мест по ул. 45 Параллель, 18.

17. Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в  том числе земельными ресурсами, на 2014 –2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в  том числе земельными ресурсами, на 2014 - 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 г. № 3819. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 43 524,07 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 10 953,21 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 94,54 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

С целью управления и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя:

- проведена оценка рыночной стоимости 190 объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельных участков;

- подготовлено 64 технических плана на объекты недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя;

- получено 40 сведений по каналам электронной связи из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в целях проведения судебной работы по взысканию задолженности по платежам в бюджет города Ставрополя;

- заключены: 86 контрактов с управляющими компаниями по содержанию жилых (36 контрактов) и нежилых (50 контрактов) помещений в многоквартирных домах, стоящих на балансе администрации города Ставрополя; 1 контракт на выполнение ремонтных работ нежилых помещений по адресу ул. Хетагурова, 8; 1 контракт с ИП Лащенов С.В. по сносу объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу 
ул. Маршала Жукова, 3.

С целью управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории города Ставрополя:

- проведены кадастровые работы и постановка на государственный кадастровый учет 4 земельных участка общей площадью 787,5 тыс. кв. м. Кадастровые работы в отношении 30 земельных участков площадью 
260,6 тыс. кв. м не выполнены в связи с нарушением ГУП Ставропольского края «Ставкрайимущество» и МУП «Земельная палата» сроков исполнения муниципальных контрактов;

С целью создания условий для эффективного выполнения полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью города Ставрополя в области имущественных и земельных отношений:

- проведено адресное информирование арендаторов объектов муниципальной собственности города Ставрополя о суммах задолженности и сроках уплаты арендной платы путем СМС-оповещения, аудиоинформирования и проводной телефонной связи;

- в целях осуществления претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование нежилых объектов недвижимости и земельных участков обеспечена отправка заказной корреспонденции и простых писем;

- проведены мероприятия по информированию населения по вопросам распоряжения муниципальным имуществом города Ставрополя через средства массовой информации (радио, телевидение) и с использованием баннеров.

18. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 – 2018 годы»

Ответственный исполнитель – комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя на 2014 – 2018 годы» утверждена постановлением администрации города Ставрополя 
от 31.10.2013 г. № 3817. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 342 388,14 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя (100,0 %).

Объем финансирования на 2015 год составил 17 592,96 тыс. рублей Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2015 год - 98,23 %.

Результаты выполнения мероприятий программы:

- постановлением администрации города Ставрополя от 02.06.2015 № 1081 утвержден План мероприятий по составлению проекта бюджета                        города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. Мероприятия Плана проведены в установленные сроки. Письмом от 13.11.2015 № 01-12/2169 в Ставропольскую городскую Думу направлен проект решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2016 год»;

- средства резервного фонда в объеме 15 884,76 тыс. рублей выделены: на проведение аварийно-восстановительных работ в многоквартирном жилом доме № 24 по проспекту Юности; на проведение противоаварийных работ в многоквартирном жилом доме № 9 по 2-му Юго-Западному проезду и в многоквартирном доме № 6 по ул. Бруснева;

- резервирование средств позволило своевременно и в полном объеме  оплатить исполнительные документы, предъявленные по искам к муниципальному образованию городу Ставрополю. В 2015 году сроки оплаты предъявленных исполнительных документов не нарушались, кассовый расход за 2015 год составил  8 892,96 тыс. рублей;

- в результате проведенного анализа правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края приняты:

постановление администрации города Ставрополя от 05.10.2015 
№ 2229 «Об утверждении основных направлений налоговой политики города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»;

постановление администрации города Ставрополя от 13.10.2015 
№ 2290 «Об утверждении Порядка реструктуризации задолженности по арендной плате за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, образовавшейся перед бюджетом города Ставрополя по состоянию на 01 января 2015 года, и списания пеней, начисленных на сумму задолженности»;

постановление администрации города Ставрополя от 22.06.2015
 № 1265 «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списания, а также восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом города Ставрополя (муниципальным образованием городом Ставрополем Ставропольского края)»;

- по данным отчетов налоговых органов (форма 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам») объем предоставленных налоговых льгот в 2015 году составил 
123 575,00 тыс. рублей, в том числе по налогу на имущество физических лиц – 97 529,00 тыс. рублей, по земельному налогу 23 046,00 тыс. рублей. 
В 2015 году льготы в виде снижения до минимальной ставки арендной платы были предоставлены трем арендаторам муниципального имущества города Ставрополя: Ставропольской городской Еврейской Религиозной Организации «Шалом», Ставропольской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» и обществу с ограниченной ответственностью «Научно-Образовательный Центр Психотерапии «Поддержка». Общая сумма предоставленной преференции составляет 2 946,74 тыс. рублей. Оценка эффективности предоставленных льгот показала, что предоставленные преференции позволили организациям не только оплачивать арендную плату и не иметь задолженности по арендным платежам, но и оказывать благотворительную помощь членам данных организаций;

- в  рамках проведения оценки резервов увеличения собственных доходов бюджета города Ставрополя:

в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 18.11.2014 № 3842 «Об утверждении исходных нормативов расчета арендной платы за пользование нежилыми помещениями в 2015 году» (увеличение исходных нормативов расчета арендной платы за имущество, находящееся в муниципальной собственности, размеров средней стоимости одного квадратного метра общей площади нового строительства, минимальной ставки арендной платы, минимальной базовой ставки арендной платы  за один квадратный метр в год на 12,2 процента) в 2015 году планировался дополнительный доход в размере 3079,33 тыс. рублей;

создана правовая база для организации и функционирования платных парковок на территории города Ставрополя. В эксплуатацию планировалось ввести 590 машиномест на платной основе, фактически введено 
75 машиномест. Поступление доходов от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест) за  2015 год составило  1457,12 тыс. рублей;

внесены изменения в порядок организации и проведения конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Ставрополя в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 13 ноября 2013 г. № 414 «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы на территории города Ставрополя»;

утверждена новая схема размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 24 декабря 2015 года № 802 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя»;

приняты решения Ставропольской городской Думы: от 28 июля 2015 г. № 709 «О внесении изменений в пункт 2 решения Ставропольской городской Думы «Об установлении земельного налога и введении его в действие на территории города Ставрополя» в части продления льготы по земельному налогу для категории граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по договорам участия в долевом строительстве жилья; от 09 апреля 2015 г. № 639 «О внесении изменения в подпункт 2 пункта 2 решения Ставропольской городской Думы «Об установлении налога на имущество физических лиц и введении его в действие на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», которым в соответствии с рекомендациями министерства финансов Ставропольского края установлена ставка налога в отношении отдельных объектов налогообложения (объекты торговли) в размере 0,9 процента;

по результатам проведенной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости в целях сохранения обоснованной налоговой нагрузки решениями Ставропольской городской Думы установлены новые ставки налогов: предельные ставки земельного налога установлены в соответствии со ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на имущество физических лиц в отношении отдельных объектов налогообложения (объекты торговли) установлена в размере 1,5 процента.

подготовлены и направлены в министерство имущественных отношений Ставропольского края предложения по установлению новых базовых размеров арендной платы за землю по городу Ставрополю исходя из новой кадастровой оценки земель;

- по состоянию на 01.01.2016 года по сравнению с 01.01. 2015 года недоимка по налоговым платежам в бюджет города Ставрополя увеличилась на 74 370,00 тыс. рублей (или 47%) и составила 232 465,00 тыс. рублей.

В целях снижения недоимки разработаны и утверждены «План мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизации расходов бюджета города Ставрополя, совершенствование долговой политики города Ставрополя на период 2014  - 2016 годов» (постановление администрации города Ставрополя от 17.03.20143 № 894) и План мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов и снижению недоимки по платежам в бюджет города Ставрополя на 2015 год (утвержден главой администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоевым). В рамках реализации мероприятий планов:

проведено 105 заседаний комиссий по снижению недоимки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет города Ставрополя в администрациях районов города Ставрополя; 14 заседаний городской межведомственной комиссии по контролю за деятельностью предприятий и организаций в сфере оплаты труда, легализации заработной платы в городе Ставрополе; 95 рейдов по взысканию задолженности по имущественным налогам с граждан в бюджет города Ставрополя, с участием представителей налоговых органов, районных отделов судебных приставов, районных администраций города. В добровольном порядке должниками погашена задолженность по налоговым платежам в бюджет города в сумме 
29 740,47 тыс. рублей;

проведена работа с руководителями организаций города Ставрополя по вопросу погашения имеющейся задолженности по имущественным налогам в бюджет города Ставрополя. В результате погашена задолженность в сумме 
7 211,08 тыс. рублей;

службой судебных приставов совместно с госинспекторами дорожно-патрульной службы с начала февраля 2015 года проведены рейдовые мероприятия с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», в бюджет города Ставрополя взысканы платежи по налогам в сумме 1 462 тыс. рублей;

- решением Ставропольской городской Думы от 10 декабря 2015 г. 
№ 794 утвержден бюджет города Ставрополя на 2016 год. Доля расходов, запланированных в рамках муниципальных программ города Ставрополя, в 2016 году составила 90,4 %;

- с целью осуществления мониторинга расходных обязательств города Ставрополя и определения объема средств бюджета города Ставрополя, необходимых для их исполнения, комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя в 2015 году подготовлены и представлены в министерство финансов Ставропольского края уточненный реестр расходных обязательств города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и плановый реестр расходных обязательств города Ставрополя на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, показатели  которого были использованы при формировании бюджета города на 2016 год;

- в целях создания стимулов для достижения наилучших показателей качества финансового менеджмента по результатам мониторинга, проведенного в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2012 № 3073 в 2015 году по итогам исполнения бюджета в 2014 году, определены главные распорядители бюджетных средств, показавшие наилучшие результаты качества финансового менеджмента, составлен и размещен на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рейтинг качества финансового менеджмента;

- по итогам исполнения бюджета за отчетный период ежеквартально проводится анализ допустимой долговой нагрузки на бюджет города Ставрополя.  Фактическое значение показателя за 2015 год составляет 18,3%;

- в результате проведения  мониторинга процентных ставок на рынке банковских кредитов,  путем направления письменных запросов в банковские учреждения, процентная ставка по кредиту для финансирования планового дефицита бюджета города Ставрополя в 2015 году составила 12,5% годовых, при  средневзвешенной процентной ставке на рынке банковских услуг 13,7 % годовых и действующей ключевой ставке Центрального банка Российской  Федерации 11,00% годовых;

- ведение долговой книги осуществляется ежемесячно в соответствии  с Положением о муниципальной долговой книге города Ставрополя, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 03.10.2011 № 2748;

- расчет оптимального объема заимствований в бюджет города Ставрополя, фактически привлекаемых в плановом периоде осуществляется в соответствии  с утвержденным  кассовым  планом с учетом ограничений, установленных статьями 92.1 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- в течение 2015 года осуществлялось своевременное исполнение обязательств по обслуживанию, погашению и реструктуризации муниципального долга. Просроченная задолженность по муниципальным заимствованиям и платежам за обслуживание муниципального долга отсутствует;

- по результатам мониторинга изменений федерального и краевого законодательства в 201 году был разработан и принят 21  муниципальный правовой акт города Ставрополя (7 решений Ставропольской городской Думы и 14 постановлений администрации города Ставрополя), регулирующий бюджетные правоотношения;

- приказом комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 27 декабря 2014 года № 174 «Об утверждении поквартального распределения доходов и сводной бюджетной росписи бюджета города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» утверждена сводная бюджетная роспись бюджета города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. В течение года вносились изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Ставрополя и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Ставрополя (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Ставрополя) и лимитов бюджетных обязательств, утвержденным приказом комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 25 декабря 2013 года № 217;

- приказом комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 27 декабря 2014 года № 175 утверждены лимиты бюджетных обязательств бюджета города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, которые доведены до главных распорядителей средств бюджета города Ставрополя. Изменения в утвержденные лимиты вносились в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Ставрополя и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Ставрополя (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Ставрополя) и лимитов бюджетных обязательств, утвержденным приказом комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 25 декабря 2013 года № 217;

- ежемесячно проводился мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств бюджета;

- своевременно и качественно формировалась бюджетная отчетность;

- в рамках автоматизация бюджетного процесса на основе современных технологий проводится модернизация локальной вычислительной сети комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, администрирование, сопровождение и актуализация программного обеспечения, обеспечение работоспособности офисного оборудования, его обновления;

- все проекты муниципальных нормативных правовых актов города Ставрополя, регулирующие бюджетные правоотношения, размещались в 2015 году на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Ставрополя http://ставрополь.рф.;

- с целью доступа для широкого круга пользователей Бюджет города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов был размещен на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в рамках проведения оптимизации расходов по согласованию с главой администрации города Ставрополя в 2015 году средства в сумме 
1,0 млн. рублей на предоставление грантов администрации города Ставрополя, ее отраслевым (функциональным) и территориальным органам по итогам мониторинга качества финансового менеджмента исключены из состава расходов бюджета города Ставрополя.