Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P28) «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Ставрополя Зритнева В.В.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение

к постановлению администрации города Ставрополя

от №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие физической культуры

и спорта в городе Ставрополе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Программы | администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя |
| Участники Программы | муниципальные бюджетные учреждения физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя; |
|  | физкультурно-спортивные организации города Ставрополя (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | [подпрограмма](#P185) «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»; |
|  | [подпрограмма](#P314) «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |
| Цель Программы | создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и совершенствование системы спортивной подготовки |
| Показатели (индикаторы) достижения цели Программы | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся; |
|  | обеспеченность спортивными объектами в соответствии с единовременной пропускной способностью. |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города Ставрополя составит 1 384 605,18 тыс. рублей, в том числе: |
|  | 2023год – 230 767,53 тыс. рублей; |
|  | 2024 год – 230 767,53 тыс. рублей; |
|  | 2025 год – 230 767,53 тыс. рублей; |
|  | 2026 год – 230 767,53 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 230 767,53 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 230 767,53 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 54,9 процента в 2023 году до 65,8 процентов в 2028 году; |
|  | сохранение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся - 99,5 процента ежегодно; |
|  | повышение обеспеченности спортивными объектами в соответствии с единовременной пропускной способностью с 50,1 процентов в 2023 году до 55,6 процентов в 2028 году. |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Программы и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с долгосрочными целями социально-экономического развития города Ставрополя и показателями (индикаторами) их достижения на основании Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26 марта 2021 г. № 547 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года», муниципальными нормативными правовыми актами города Ставрополя.

Целью политики в области физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и совершенствование системы спортивной подготовки.

По состоянию на 01 января 2022 года доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 54,3 процента (в среднем по Российской Федерации - 49,4 процента, по Ставропольскому краю – 53,1 процента).

Высокая потребность населения города Ставрополя в услугах физкультурно-спортивной направленности на момент принятия Программы создает условия благоприятного инвестиционного климата для развития инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта на территории города Ставрополя (далее - спортивная инфраструктура). Одной из основных проблем дальнейшего развития физической культуры и спорта в городе Ставрополе является недостаточно развитая спортивная инфраструктура. Обеспеченность города Ставрополя спортивными объектами за 2021 год составляет 139,66 процентов.

Дальнейшая работа по созданию условий развития на территории города Ставрополя массовой физической культуры и спорта будет направлена:

на развитие спортивной инфраструктуры за счет привлечения средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, предусмотренных государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302;

на пропаганду здорового образа жизни через средства массовой информации, социальную рекламу и социальные сети;

на увеличение количества проводимых городских физкультурных и спортивных мероприятий;

на увеличение охвата жителей города Ставрополя, представляющих различные категории населения, участвующих в городских физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе за счет активизации спортивной работы по месту жительства с использованием дворовых спортивных площадок, а также стимулирование различных групп населения для участия в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

По результатам реализации Программы предполагается увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 65,8 процентов.

В то же время при реализации Программы могут возникнуть риски, связанные с неверно выбранными приоритетами и недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы, что может существенно повлиять на объективность принятия решений при планировании мероприятий Программы. Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы может привести к неполному обеспечению финансирования намеченных мероприятий, снижению эффективности использования средств бюджетов всех уровней. Также при недостаточном ресурсном обеспечении высокому риску будет подвержен процесс обеспечения подготовки и участия спортсменов и команд города Ставрополя во всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе по игровым видам спорта.

В случае нереализации Программы и недостижения показателей (индикаторов) Программы могут возникнуть такие последствия, как:

снижение численности населения города Ставрополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

сокращение числа занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя и снижение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности;

уменьшение объема предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта в городе Ставрополе, а также их качества.

2. Цель Программы

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и совершенствование системы спортивной подготовки.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Программы

[Перечень](#P441) и общая характеристика мероприятий Программы приведены в приложении 3 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых средств на реализацию Программы за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 1 384 605,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 230 767,53 тыс. рублей;

2024 год – 230 767,53 тыс. рублей;

2025 год – 230 767,53 тыс. рублей;

2026 год – 230 767,53 тыс. рублей;

2027 год – 230 767,53 тыс. рублей;

2028 год – 230 767,53 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе» за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 1 273 233,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2024 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2025 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2026 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2027 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2028 год – 212 205,53 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 111 372,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 18 562,00 тыс. рублей;

2024 год – 18 562,00 тыс. рублей;

2025 год – 18 562,00 тыс. рублей;

2026 год – 18 562,00 тыс. рублей;

2027 год – 18 562,00 тыс. рублей;

2028 год – 18 562,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляется комитетом физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, являющимся ответственным исполнителем Программы, в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график).

Ответственный исполнитель Программы:

ежегодно разрабатывает по согласованию с соисполнителями Программы детальный план-график и направляет его в комитет экономического развития администрации города Ставрополя на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

ежегодно в срок до 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, утверждает детальный план-график, согласованный
с комитетом экономического развития администрации города Ставрополя;

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в комитет экономического развития администрации города Ставрополя сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляются
в порядке, установленном постановлением администрации города Ставрополя.

[Сведения](#P718) о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 4
к Программе.

[Сведения](#P992) о весовых коэффициентах, присвоенных целям и задачам подпрограмм Программы, приведены в приложении 5 к Программе.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя А.В. Диреганова

 Приложение 1

 к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры

 и спорта в городе Ставрополе»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя; |
|  | подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и города Ставрополя |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество воспитанников в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной подготовки города Ставрополя; |
|  | количество воспитанников в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования города Ставрополя; |
|  | количество воспитанников в центрах спортивной подготовки; |
|  | количество жителей города Ставрополя, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); |
|  | доля подготовленных спортсменов-разрядников от общей численности воспитанников за отчетный период: |
|  | по командным игровым видам спорта; |
|  | по индивидуальным видам спорта; |
|  | количество спортсменов города Ставрополя, включенных в составы спортивных команд Ставропольского края |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств бюджета города Ставрополя составит 1 273 233,18 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год – 212 205,53 тыс. рублей; |
|  | 2024 год – 212 205,53 тыс. рублей; |
|  | 2025 год – 212 205,53 тыс. рублей; |
|  | 2026 год – 212 205,53 тыс. рублей; |
|  | 2027 год – 212 205,53 тыс. рублей; |
|  | 2028 год – 212 205,53 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества воспитанников в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной подготовки города Ставрополя с 6839 человек в 2023 году до 6945 человек в 2028 году; |
|  | обеспечение стабильности количества воспитанников в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования города Ставрополя с 2023 года по 2028 год - 605 человек ежегодно; |
|  | обеспечение стабильности количества воспитанников в центрах спортивной подготовки с 2023 года по 2028 год - 1120 человек ежегодно; |
|  | увеличение количества жителей города Ставрополя, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), с 2198 человек в 2023 году до 5000 человек в 2028 году; |
|  | сохранение доли подготовленных спортсменов-разрядников от общей численности воспитанников за отчетный период: |
|  | по командным игровым видам спорта - 5 процентов ежегодно; |
|  | по индивидуальным видам спорта - 20 процентов ежегодно; |
|  | увеличение количества спортсменов города Ставрополя, включенных в составы спортивных команд Ставропольского края, с 165 человек в 2023 году до 185 человек в 2028 году |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы и прогноз ее развития

Реализация задач Подпрограммы непосредственно связана с деятельностью муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя и развитием инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на территории города Ставрополя. Деятельность муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки, муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя направлена на выполнение муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг населению города Ставрополя в сфере физической культуры и спорта. В муниципальных бюджетных учреждениях спортивной подготовки, муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя занимаются 8543 человека, основным составом которых являются дети и подростки. В муниципальных бюджетных учреждениях спортивной подготовки, муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя организован учебно-тренировочный процесс по 38 видам спорта, 1185 воспитанника муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки города Ставрополя являются кандидатами в сборные команды Ставропольского края по различным видам спорта. Именно в раннем возрасте в результате регулярных занятий физической культурой и спортом у детей и подростков формируется устойчивая потребность в ведении здорового образа жизни на все последующие годы, закладывается интерес к занятиям спортом и появляется мотивация к достижению высоких спортивных результатов. Одним из важных направлений деятельности муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя является вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом населения старшего, в том числе третьего возраста. В муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя организован учебно-тренировочный процесс на всех этапах подготовки: начальном этапе, учебно-тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства. В муниципальном бюджетном учреждении «Академия здорового образа жизни Василия Скакуна» занимаются более 1100 жителей города Ставрополя.

Деятельность по развитию видов спорта во взаимодействии с комитетом физической культуры и спорта администрации города Ставрополя осуществляют 45 спортивных федераций. В городе Ставрополе функционируют 15 муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, в которых организован учебно-тренировочный процесс по 38 видам спорта. Муниципальные бюджетные учреждения физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя совместно со спортивными федерациями обеспечивают подготовку спортивного резерва для сборных команд города Ставрополя и участвуют в подготовке спортивного резерва для сборных команд Ставропольского края по различным видам спорта.

Деятельность муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя предусматривает не только достижение воспитанниками высоких спортивных результатов. В созданных спортивно-оздоровительных группах реализуются общеразвивающие программы, направленные на формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, вовлечение в систему регулярных занятий физической культурой.

Город Ставрополь является не только административным, но и спортивным центром Ставропольского края. Воспитанники муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя из года в год добиваются высоких спортивных результатов на соревнованиях самого высокого уровня, являются призерами Олимпийских игр, победителями и призерами чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также победителями и призерами всероссийских и международных спортивных соревнований.

При организации учебно-тренировочного процесса в муниципальных бюджетных учреждениях физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя и для проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий ежегодно расходуются значительные средства бюджета города Ставрополя на аренду объектов спорта.

Важным инструментом вовлечения жителей города Ставрополя в систематические занятия физической культурой является выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Ставрополя через обеспечение деятельности Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Ежегодно мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) организовываются для обучающихся, работников организаций и студентов средних специальных и высших учебных заведений города Ставрополя.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 1165-р «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» с 2017 года принимать участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) могут все жители города Ставрополя, не имеющие медицинских противопоказаний, независимо от их возраста.

2. Задачи Подпрограммы

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач Подпрограммы:

обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя;

подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и города Ставрополя.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

[Перечень](#P441) и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе» за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 1 273 233,18 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2024 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2025 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2026 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2027 год – 212 205,53 тыс. рублей;

2028 год – 212 205,53 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично, как по Программе в целом.

 Приложение 2

 к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры

 и спорта в городе Ставрополе»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» (далее - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| Соисполнители Подпрограммы | администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя |
| Участники Подпрограммы | муниципальные бюджетные учреждения физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя; |
|  | физкультурно-спортивные организации города Ставрополя (по согласованию) |
| Задачи Подпрограммы | проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня; |
|  | популяризация физической культуры и спорта среди различных категорий населения города Ставрополя |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям города Ставрополя; |
|  | количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя; |
|  | количество физкультурных и спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены города Ставрополя; |
|  | численность призеров соревнований от общего количества спортсменов, направленных на соревнования; |
|  | количество подготовленных спортсменов-парашютистов начального обучения; |
|  | количество публикаций спортивной тематики в средствах массовой информации; |
|  | количество человек, участвующих в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт» |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы за счет средств бюджета города Ставрополя составит 111 372,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 18562,00 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 18562,00 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 18562,00 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 18562,00 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 18562,00 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 18562,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям города Ставрополя с 1606 человек в 2023 году до 1825 человек в 2028 году; |
|  | увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя, с 210 мероприятий в 2023 году до 310 мероприятий в 2028 году; |
|  | уменьшение количества физкультурных и спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены города Ставрополя, с 190 мероприятий в 2023 году до 150 мероприятий в 2028 году; |
|  | сохранение численности призеров соревнований от общего количества спортсменов, направленных на соревнования, с 2023 года до 2028 года - 15 процентов ежегодно; |
|  | обеспечение стабильности количества подготовленных спортсменов-парашютистов начального обучения с 2023 года до 2028 года - 30 человек ежегодно; |
|  | увеличение количества публикаций спортивной тематики в средствах массовой информации с 145 публикации в 2023 году до 250 публикаций в 2028 году; |
|  | увеличение количества участвующих в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт» с 7 человек в 2023 году до 13 человек в 2028 году |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы и прогноз ее развития

Одним из основных инструментов реализации цели по созданию условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и совершенствованию системы спортивной подготовки является выполнение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и популяризации физической культуры и спорта, которые включают:

трансляцию новостных телевизионных сюжетов на местных каналах о физической культуре и спорте;

анонсирование физкультурных и спортивных мероприятий, а также размещение информации об их результатах в средствах массовой информации;

изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной пропаганде здорового образа жизни;

использование новых возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через функционирование тематических групп в социальных сетях;

организацию массовых тематических мероприятий по популяризации физической культуры и спорта с привлечением знаменитых спортсменов и тренеров.

Для достижения цели Программы необходимо предоставить доступную возможность самореализации в спорте каждому жителю города Ставрополя. Ежегодно в городе Ставрополе организуются массовые физкультурные и спортивные мероприятия среди всех категорий граждан, где каждый имеет возможность принять участие в мероприятиях, соответствующих своему уровню и подготовке. Все городские физкультурные и спортивные мероприятия утверждаются в городском календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий. В 2021 году городским календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий было предусмотрено и проведено 400 физкультурных и спортивных мероприятия, в которых приняли участие 55000 жителей города Ставрополя.

По результатам официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий формируются сборные команды города Ставрополя по видам спорта, которые представляют город Ставрополь на соревнованиях регионального уровня. По результатам выступления на региональных соревнованиях формируются сборные команды Ставропольского края по видам спорта. Спортсмены города Ставрополя, включенные в составы сборных команд Ставропольского края, представляют Ставропольский край и город Ставрополь на физкультурных и спортивных мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней. Количество кандидатов в составы сборных команд Ставропольского края по видам спорта составляет 1185 человек.

В целях обеспечения участия в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края, достижения высоких спортивных результатов по базовым видам спорта Ставропольского края, а также дальнейшего развития видов спорта, успешно развивающихся в городе Ставрополе, некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя, предоставляется финансовая поддержка в виде субсидий. Спортивные клубы представляют город Ставрополь на всероссийском уровне, в том числе по олимпийским видам спорта, что содействует повышению престижа спортсменов города Ставрополя в Российской Федерации и мотивирует молодых спортсменов города Ставрополя на повышение спортивного мастерства.

2. Задачи Подпрограммы

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач Подпрограммы:

проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня;

популяризация физической культуры и спорта среди различных категорий населения города Ставрополя.

3. Сроки реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Подпрограммы

[Перечень](#P441) и общая характеристика мероприятий Подпрограммы приведены в приложении 3 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 111 372,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 18562,00 тыс. рублей;

2024 год - 18562,00 тыс. рублей;

2025 год - 18562,00 тыс. рублей;

2026 год - 18562,00 тыс. рублей;

2027 год - 18562,00 тыс. рублей;

2028 год - 18562,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы утверждается решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

6. Система управления реализацией Подпрограммы

Текущее управление реализацией и реализация Подпрограммы осуществляется аналогично, как по Программе в целом.

3

 Приложение 3

 к Программе «Развитие

 физической культуры и

 спорта в городе Ставрополе»

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) Программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и) Подпрограммы | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения (годы) | Объем и источники финансирования, тыс. руб. | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) Подпрограммы |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» |
| Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и совершенствование системы спортивной подготовки | [пункты 1](#P750) - [3](#P772) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе» |
| Задача 1. Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя |
| Основное мероприятие 1.Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки города Ставрополя | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки города Ставрополя | бюджет города Ставрополя | [пункт 4](#P812) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 2023 – 2028 | 161 643,06 | 161 643,06 | 161 643,06 | 161 643,06 | 161 643,06 | 161 643,06 |  |
| Основное мероприятие 2.Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Ставрополя | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Ставрополя | 2023 – 2028 | бюджет города Ставрополя | [пункты 5](#P824), [7](#P847) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 14 226,90 | 14 226,90 | 14 226,90 | 14 226,90 | 14 226,90 | 14 226,90 |  |
| Основное мероприятие 3.Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | 2023 – 2028 | бюджет города Ставрополя | [пункт 6](#P836) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 3 611,22 | 3 611,22 | 3 611,22 | 3 611,22 | 3 611,22 | 3 611,22 |  |
| Основное мероприятие 4.Ремонт спортивных объектов муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города  | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | приведение в соответствие с эксплуатационными нормами спортивных объектов муниципальных бюджетных учреждений физкультурно- | 2023-2028 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | пункт 3 таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| Ставрополя |  | спортивной направленности города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и города Ставрополя |
| Основное мероприятие 5.Обеспечение организации, проведения и участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | 2023 – 2028 | бюджет города Ставрополя | [пункты 8](#P859), [9](#P888) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 12724,35 | 12724,35 | 12724,35 | 12724,35 | 12724,35 | 12724,35 |  |
| Итого по Подпрограмме за счет средств бюджета города Ставрополя: | 212 205,53 | 212 205,53 | 212 205,53 | 212 205,53 | 212 205,53 | 212 205,53 |  |
| Всего по Подпрограмме: | 1 273 233,18  |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |
| Задача 1. Проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня |
| Основное мероприятие 1.Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | необходимость усиления работы по привлечению населения города Ставрополя к регулярным занятиям физической культурой и спортом;обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в соревнованиях различного уровня;обеспечение полноценной спортивной подготовки сборных команд и спортсменов города Ставрополя | 2023 – 2028 | 6 446,25 | 6 446,25 | 6 446,25 | 6 446,25 | 6 446,25 | 6 446,25 | [пункты 10](#P901) - [13](#P937) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 1. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня среди различных категорий населения на территории города Ставрополя | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | необходимость усиления работы по дальнейшему привлечению населения города Ставрополя к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 2023 – 2028 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | [пункты 10](#P901), [11](#P913) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 2. | Обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспечение участия сборных команд и спортсменов города Ставрополя в соревнованиях различного уровня | 2023 – 2028 | 746,25 | 746,25 | 746,25 | 746,25 | 746,25 | 746,25 | [пункты 10](#P901), [12](#P925), [13](#P937) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 3. | Участие в учебно-тренировочных сборах для сборных команд и спортсменов города Ставрополя к соревнованиям различного уровня | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | обеспечение полноценной подготовки сборных команд и спортсменов города Ставрополя для участия в соревнованиях различного уровня | 2023 – 2028 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | [пункты 10](#P901), [12](#P925), [13](#P937) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 4. | Организация и проведение городских конкурсов физкультурно-спортивной направленности | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | необходимость усиления работы по дальнейшему привлечению населения города Ставрополя к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 2023 – 2028 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | [пункт 11](#P913) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 5. | Организация и проведение чествования победителей и призеров соревнований различного уровня и работников отрасли «Физическая культура и спорт», внесших значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе, к юбилейным и знаменательным датам | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | стимулирование спортсменов и тренеров, внесших большой вклад в развитие физической культуры и спорта города Ставрополя | 2023 – 2028 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - |
| Основное мероприятие 2.Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | оказание финансовой поддержки социально ориентированным организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | 2023 – 2028 | 1 500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | [пункты 11](#P913), [12](#P925), [14](#P948) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 6. | Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» в виде имущественного взноса муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | необходимость укрепления материально-технической базы, обустройство инфраструктуры аэродрома автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» | 2023 – 2028 | 1 500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | [пункт 14](#P948) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| 7. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | 2023 – 2028 | - | - | - | - | - | - | [пункты 11](#P913), [12](#P925) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| Основное мероприятие 3.Строительство многофункциональных спортивных площадок, в том числе для приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | необходимость увеличения обеспеченности спортивными объектами для приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;необходимость усиления работы по привлечению населения города Ставрополя к регулярным занятиям физической культурой и спортом; | 2023 – 2028 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | [пункт 1,7](#P971) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных категорий населения города Ставрополя |
| Основное мероприятие 3.Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя | необходимость проведения циклов публикаций, теле- и радиопередач по пропаганде здорового образа жизни | 2023 – 2028 | 559,50 | 559,50 | 559,50 | 559,50 | 559,50 | 559,50 | [пункт 15](#P960) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| Основное мероприятие 4.Подготовка и участие в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт» | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | необходимость повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт» | 2023 – 2028 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | [пункт 16](#P971) таблицы приложения 4 к муниципальной программе |
| Основное мероприятие 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 18562,00 | 18562,00 | 18562,00 | 18562,00 | 18562,00 | 18562,00 |  |
| Всего по Подпрограмме: | 111 372,00 |
| Всего по Программе: | 1 384 605,18 |

Заместитель

главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

 Приложение 4

 к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры

 и спорта в городе Ставрополе»

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения

целей Программы (показателей решения задач

подпрограмм Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель Программы. Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и совершенствование системы спортивной подготовки |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 54,3 | 54,7 | 54,9 | 56,7 | 58,5 | 60,1 | 62,5 | 65,8 |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процент | 99,3 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 3. | Обеспеченность спортивными объектами в соответствии с единовременной пропускной способностью | процент | - | - | 50,1 | 51,2 | 52,3 | 53,4 | 54,5 | 55,6 |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе» |
| Задача 1. Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя |
| 4. | Количество воспитанников в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной подготовки города Ставрополя | человек | 6839 | 6839 | 6839 | 6839 | 6839 | 6839 | 6839 | 6839 |
| 5. | Количество воспитанников в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования города Ставрополя | человек | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| 6. | Количество воспитанников в центрах спортивной подготовки | человек | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| 7. | Количество жителей города Ставрополя, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | человек | 2198 | 2198 | 3485 | 3754 | 4095 | 4358 | 4685 | 5000 |
| Задача 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и города Ставрополя |
| 8. | Доля подготовленных спортсменов-разрядников от общей численности воспитанников за отчетный период: | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по командным игровым видам спорта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| по индивидуальным видам спорта | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9. | Количество спортсменов города Ставрополя, включенных в составы спортивных команд Ставропольского края | человек | 165 | 165 | 165 | 169 | 173 | 177 | 181 | 185 |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |
| Задача 1. Проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня |
| 10. | Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям города Ставрополя | человек | 1606 | 1606 | 1606 | 1650 | 1694 | 1737 | 1781 | 1825 |
| 11. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Ставрополя | единиц | 210 | 210 | 261 | 274 | 288 | 292 | 306 | 310 |
| 12. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие сборные команды и спортсмены города Ставрополя | единиц | 190 | 190 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 |
| 13. | Численность призеров соревнований от общего количества спортсменов, направленных на соревнования | процент | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 14. | Количество подготовленных спортсменов-парашютистов начального обучения | человек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных категорий населения города Ставрополя |
| 15. | Количество публикаций спортивной тематики в средствах массовой информации | единиц | 145 | 145 | 145 | 166 | 187 | 208 | 229 | 250 |
| 16. | Количество человек, участвующих в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации работников отрасли «Физическая культура и спорт» | человек | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |

Заместитель

главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев

 Приложение 5

 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в городе Ставрополе»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям

Программы и задачам подпрограмм Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели программы и задачи подпрограмм программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям программы и задачам подпрограмм программы по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Цель. Создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и совершенствование системы спортивной подготовки | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Подпрограмма 1. «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе» |
| 2. | Задача 1. Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 3. | Задача 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и города Ставрополя | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» |
| 4. | Задача 1. Проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов города Ставрополя в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 5. | Задача 2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных категорий населения города Ставрополя | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Заместитель

главы администрации города Ставрополя В.В. Зритнев