## Лист1
Отчет о выполнении годового плана мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
и предоставлению коммунальных услуг ТСЖ"Вега" за 2013 год
№ п/п | Адрес объекта | Наименование мероприятия | Плановый срок | Фактически исполнено | Причины неисполнения, отклонения от плановых сроков
Дзержинского, д.152
Содержание помещений общего пользования
1. |  | Покраска детской площадки и бардюров. | май | май
2. |  | Покраска входных дверей 1-4 подъездов. | июнь | июнь
3. |  | Частичный ремонт кровли 1-го подъезда площадью 30 кв.м. | август | август
4. |  | Ремонт кровли козырька над балконом верхнего этажа кв.19. | август | август
5. |  | Дератизация и дезинсекция подвальных помещений. | июль | июль
Содержание земельного участка
1. |  | Подметание земельного участка, уборка мусора с газонов. | янв-декаб. | янв-декаб.
2. |  | Стрижка кустов и покос травы на газонах. | июнь-август | июнь-август
3. |  | Сдвижка и подметание снега по мере необходимости, ликвидация наледи. | янв-февр., ноябрь-дек. | янв-февр., ноябрь-дек.
Подготовка дома к зимнему сезону эксплуатации
1. |  | Гидравлическое испытание теплосистемы и тепловых узлов 1, 2. | май | май
2. |  | Консервация отопительной системы. | май | май
3. |  | Замена трубопровода системы горячего водоснабжения -12 п/м в подвале №3. | июнь | июнь
4. |  | Установка воздухоотводчиков на стояках теплоснабжения -15шт. на техэтажах 1-4 подъездов. | август | август
5. |  | Ремонт запорной арматуры сброса теплоносителя со стояков отопления в подвалах №3 и №4. | август | август
6. |  | Промывка системы отопления к зимнему периоду эксплуатации 2013-2014 г.г. | сентябрь | сентябрь
7. |  | Расконсервация отопительной системы. | октябрь | октябрь
Проведение технического обслуживания
1. |  | Плановая поверка тепловычислителя в теплоузле №1. | июнь | июнь
2. |  | Техническое освидетельствование лифтов. | ноябрь | ноябрь
3. |  | Техническое обслуживание лифтов и лифтового оборудования. | янв-декаб. | янв-декаб.
Предоставление коммунальных услуг
1. |  | Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями. | январь | январь
2. |  | Контроль качества предоставляемых услуг по водоснабжению, электроснабжению и теплоснабжению. | янв-декаб. | янв-декаб.
Председатель ТСЖ "Вега" Л.С.Самарская