Информация о сроках выполнения работ по подготовке документации по планировке территории в границах улицы Рогожникова, улицы Западный обход, проспекта Российского, улицы Павла Буравцева в целях устойчивого развития территории Юго-Западного района города Ставрополя.

Комитетом градостроительства администрации города Ставрополя заключен муниципальный контракт от 14.07.2023 на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории в границах вышеуказанных улиц. Срок выполнения работ по контракту – 
30 календарных дней.

На сегодняшний день разработчиком данной документации выполнена топографическая съёмка местности, которая согласована с ресурсосберегающими организациями. Документацией по планировке территории подразумевается предусмотреть на данной территории расположение социальных объектов местного значения: 2 детских сада и школу, также предусматриваются проезды, парковка, озеленение и сквер.

Разработчиком предварительно согласовано с комитетом градостроительства их месторасположение. Ввиду необходимости внесения корректировки в проект в части дополнения объектом спорта, потребуется корректировка проекта и дальнейшее его согласование, что повлечёт за собой увеличение срока подготовки документации.

Срок сдачи выполненных работ по подготовке документации по планировке территории в комитет градостроительства – 21.08.2023. Дальнейшая ее проверка и приемка работ комитетом градостроительства – 25.08.2023. Проведение процедуры общественных обсуждений – с 26.08.2023 по 16.09.2023. Согласование и подписание проекта постановления администрации города Ставрополя об утверждении документации по планировке территории – 02.10.2023.