Краткий перечень действий по реализации проектов инициативного бюджетирования.

Решение Ставропольской городской Думы от 28.07.2021 № 583 "Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края"

*Условия участия в проектах инициативного бюджетирования:*

*Инициативный проект вносят граждане либо ТОС;*

*Стоимость инициативного проекта ограничена бюджетом муниципального образования;*

*Обязательное участие граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в софинансировании инициативных проектов не менее (5) пяти процентов;*

*Обязательное участие граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в форме добровольного имущественного взноса не менее (5) пяти процентов.*

Этапы и сроки реализации инициативных проектов

|  |  |
| --- | --- |
| Этап-1. Подача заявления от инициатора в администрацию города Ставрополя об определении территории проекта. Инициатор проекта - инициативная группа граждан (не менее 10 человек), орган территориального общественного самоуправления города Ставрополя. | до 5-го числа каждого месяца |
| Этап-2. Заявление из администрации города Ставрополя в течение 2х дней направляется в орган, уполномоченный в сфере управления и распоряжения имуществом города Ставрополя. | 2 дня |
| Этап-3. Орган, уполномоченный в сфере управления и распоряжения имуществом города Ставрополя, не позднее 10 календарных дней со дня поступления заявления подготавливает и направляет в администрацию города Ставрополя проект правового акта администрации города Ставрополя по результатам рассмотрения заявления об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект. | не позднее 10 дней. |
| Этап-4. Администрация города Ставрополя в течение 15 календарных дней со дня поступления проекта правового акта, принимает одно из следующих решений в форме правового акта администрации города Ставрополя:  1) об определении территории, на которой планируется реализация инициативного проекта;  2) об отказе в определении территории, на которой планируется реализация инициативного проекта. | в течение 15 дней |
| Этап-5. Обсуждение проекта путем: собраний, конференций и опросов на соответствие интересам жителей. |  |
| Этап-6. Инициативный проект вносится в администрацию города Ставрополя инициатором проекта с первого по пятое число каждого месяца с приложением документов и материалов, установленной формы. |  |
| Этап-7. Общее время рассмотрения проекта администрацией и уполномоченным органом, города Ставрополя составляет 30 дней. | 30 дней |
| Этап-8. По результатам рассмотрения уполномоченный орган в течение 15 календарных дней формирует заключение, содержащее один из следующих выводов: рекомендовать поддержать инициативный проект или отказать в поддержке проекта. | 15 дней |
| Этап-9. После поступления данного заключения в администрацию города, в срок 10 календарных дней формируется решение о поддержки либо об отказе в поддержке проекта. | 10 дней |
| В случае если в администрацию города Ставрополя внесено несколько инициативных проектов и получившие положительное решение о поддержке инициативных проектов допускаются к конкурсному отбору инициативных проектов на территории города Ставрополя. |  |
| Инициатор проекта информируется администрацией города Ставрополя о проведении конкурсного отбора, организатором которого является администрация города. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в срок не более 15 календарных дней со дня их поступления в конкурсную комиссию. | Не более 15 дней |
| Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии в течение трёх рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии. | 3 дня со дн |
| Протокол направляется в администрацию города Ставрополя и размещается на сайте в течение двух рабочих дней со дня его утверждения. | 2 дня со дня утверждения |
| Итоги конкурсного отбора в течение десяти календарных дней оформляются в форме правового акта администрации города Ставрополя об итогах конкурсного отбора на основании протокола конкурсной комиссии. | 10 дней |