СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ города Ставрополя за 2021 год

1. Основные результаты реализации муниципальных программ города Ставрополя в 2021 году.

В соответствии с постановлениями администрации города Ставрополя от 21.06.2019 № 1693 «О перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых к разработке в 2019 году», от 29.06.2017 № 1138 «О Перечне муниципальных программ города Ставрополя, принимаемых 
к разработке в 2017 году» в 2021 году на территории города Ставрополя осуществлялась реализация 19 муниципальных программ города Ставрополя (далее – муниципальные программы), направленных на социально-экономическое развитие города Ставрополя:

1. «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»;

2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»;

3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»;

4. «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»;

5. «Обеспечение безопасности, общественного порядка и  профилактика  правонарушений в городе Ставрополе»;

6. «Развитие казачества в городе Ставрополе»;

7. «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе»;

8. «Экономическое развитие города Ставрополя»;

9. «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»;

10. «Социальная поддержка населения города Ставрополя»;

11. «Развитие образования в городе Ставрополе»;

12. «Культура города Ставрополя»;

13. «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»;

14. «Молодежь города Ставрополя»;

15. «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»;

16. «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»;

17. «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»;

18. «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»;

19. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя».

1. Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3256. Включает 2 подпрограммы:

«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 106 359,45 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края                 (67,49 процента), бюджета города Ставрополя (31,57 процента), Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства              (0,92 процента).

Объем финансирования в 2021 году составил 14 080,83 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 704,04 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств 100 процентов, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 100 процентов.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»:

нуждающимися в жилых помещениях для участия в Программе признаны 399 молодых семей, не признаны нуждающимися в жилых помещениях для участия в Программе 199 молодых семей;

293 молодых семьи признаны семьями, имеющими достаточные доходы для участия;

217 молодых семей признаны участниками Программы;

02.06.2021 в министерство строительства и архитектуры Ставропольского края направлен список молодых семей участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году, по городу Ставрополю, на 118 человек;

16 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на общую сумму 14 080 831,80 рублей;

социальные выплаты предоставлены 16 молодым семьям.

2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя; администрация Промышленного района города Ставрополя; комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Участники программы – граждане и организации, осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя и участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий Программы.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 30.03.2018 № 534.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет  1 415 252,22 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета Ставропольского края 
(87,23 процента), средств бюджета города Ставрополя (12,76 процентов).

Объем финансирования в 2021 году составил 38 659,42 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 2 440,00 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 98,05 процентов, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 69,09 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

выполнены работы по благоустройству сквера по ул. Чехова на пересечении ул. Чехова и ул.Мимоз;

разработаны локальные сметные расчеты на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий, проверка автономным учреждением Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на объекты благоустройства; заключен муниципальный контракт на осуществление функций технического надзора за выполнением работ;

проведено голосование по отбору общественной территории 
на 2022 год (выбран бульвар им. И.Щепкина).

3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя.

Участники программы: МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя, 
АО «Теплосеть», АО «Горэлектросеть».

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3257.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 597 883,44 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета города Ставрополя                       (3,09 процентов), внебюджетных источников (средства собственников помещении и хозяйствующих объектов) (96,90 процентов).

Объем финансирования на 2021 год составил 221 854,59 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 5 973,82 тыс. рублей, внебюджетных источников – 215 880,77 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы 
за 2021 год – 104,81 процентов, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

Выполнены работы по замене 2 оконных блоков на оконные блоки из твердых пород в  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»;

выполнены работы по замене 121 светодиодного светильника в  МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система»;

выполнены работы по прокладке 28 м труб, установлено 10 напольных конвекторов, 113 секций радиаторов в  МБУК СЦБС библиотека № 11;

установлены приборы учета тепловой энергии в 13 дошкольных учреждениях (МБДОУ д/с № 8,№ 9, № 14, № 22, № 37, № 39, № 42,№ 43,      № 44, № 62, № 64, № 69, № 71), выполнена замена трубопроводов контура системы холодного и горячего водоснабжения котельной в 2  дошкольных учреждениях (МБДОУ д/с № 15, № 25), выполнен ремонт теплообменного оборудования ( МБДОУ д/с № 18), приобретено оборудование для системы отопления (МБДОУ д/с № 33), выполнены работы по ремонту газифицированной котельной (МБДОУ д/с № 35), приобретен «теплообменник пластинчатый разборный» (МБОУ СОШ № 20), замена внутреннего водонагревательного прибора (МБДОУ д/с № 5, № 14, № 73)

установлено 559 вентилей в многоквартирных жилых домах;

выполнена промывка 390910 м трубопроводов и стояков системы отопления;

выполнен ремонт 1517 м изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях;

выполнен ремонт 611 м изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях;

заделано и утеплено 441 кв. м оконных блоков;

заделано и утеплено 325 дверных блока в многоквартирных жилых домах;

проведены работы по установке 4 элементов дверей;

проведены работы по замене 421 кв.  м оконных блоков;

проведено работ 246 кв. м межпанельных и компенсационных швов;

выполнена замена 2099,5 м трубопроводов и арматуры системы ГВС;

установлено 53 доводчика входных дверей;

выполнена замена 3 подогревателей;

выполнена замена 366 м трубопроводов и арматуры системы ХВС;

заменено 10 981 ламп накаливания на энергоэффективные;

установлено 676 шт;

выполнена замена 7 котлов в котельных города Ставрополя                 (ул. 2 Промышленная, 8Б, ул. Объездная, 9,  ул. Балахонова, 13,   ул. 8 Марта 176, ул. Мира, 302, ул. Магистральная х. Демино );

проведена реконструкция и замена сетевых насосных установок в                      1 котельной города Ставрополя (ул. Доваторцев, 44Е);

выполнены работы по выносу 541 м тепловых сетей;

проведена реконструкция 1 системы;

проведены работы по реконструкции 964 м теплосетей;

выполнена замена 2479 м ветхих тепловых сетей на тепловые сети в ППУ изоляции;

восстановлено 836 м тепловой изоляции;

выполнены работы на 3 котлах;

проведены режимно-наладочные испытания на 29 котлах

проведены наладочные работы на 5 объектах;

заменено 380 ламп накаливания и люминесцентных светильников на светодиодные лампы и панели;

проложено 6,45 км водопроводных сетей;

произведен ремонт запорной арматуры, задвижек, клапанов на сумму    1 887,70 тыс. рублей;

внедрено 4 системы телеметрии;

проведены работы по перекладке 1,05 км сетей водоотведения;

выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту 3,25 км сетей.

4. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3258. Включает 3 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»;

«Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»;

«Благоустройство территории города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 11 060 568,32 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края 
(48,22 процента), бюджета города Ставрополя (51,62 процента). Объем финансирования в 2021 году составил 3 649 146,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 949 444,55 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 96,58 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 95,88 процента.

Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории города Ставрополя»:

выполнен ремонт в 1 муниципальной квартире (ул. Л. Толстого, 2,       кв. 8), выполнены работы по перепланировке  кв. №№ 99, 104, 209, 219, 224, 234 по просп. Кулакова 71. Капитальный ремонт кровли выполнен кв. 1 по                                                    ул. Калинина 56., проведены работы по установке приборов учета газа в 6-ти муниципальных квартирах (ул. Победы 20 кв. 42, ул. Войтика 29 кв. 6,        ул. Горького 29 кв. 7, пер. Интендантский 1 кв. 5, ул. Казачья 4 кв. 1,            ул. Станичная 52 кв. 1);

выплачена сумма 2 890,01 тыс. рублей как часть расходов на уплату процентов за использование займов или кредитов, полученных в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

ежемесячно проводился технический осмотр надземного газопровода среднего давления для газификации 25-ти домов х. Грушовый, техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром                   51-100 мм;

проводился технический осмотр газопровода среднего давления по                          ул. Соловьиная г.Ставрополь, а именно техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм, техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром                  51-100 мм, проверка состояния охранных зон наземного газопровода;

в рамках мероприятия по строительству канализационного коллектора от ул. 45 Параллель до точки подключения в коллектор «Морозовский» в районе многоквартирного дома 397/9 по ул. Ленина в г. Ставрополе выполнены следующие работы:

устройство футляров от угла 49 до 50 (в районе АЗС Октан по ул. Западный обход);

устройство футляров от угла 63 до 64 (переход от круга ул. Ленина в сторону ул. Ленина, район Психиатрической больницы);

устройство футляров от угла 12 до 13 (напротив ул. Ивана Щипакина);

устройство футляров от угла 21 до 22 (переход с проспекта Российского до ул. Западный обход);

устройство футляров от угла 62 до 63 (переход с ул. Западный обход до круга ул. Ленина);

устройство безнапорной канализации от колодца 27 до 25                       (от мемориала Холодные родники до врезки в существующую сеть по          ул. Ленина);

устройство футляров от угла 65 до 66 (переход автомобильного перекрёстка ул. Ленина вдоль ул. Кулакова).

Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения, организация транспортного обслуживания населения на территории города Ставрополя»:

проведена работа по ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Единая центральная диспетчерская служба пассажирского транспорта» города Ставрополя (постановление администрации города Ставрополя от 04.02.2021 № 196);

проведена государственная экспертиза в сфере строительства проектно-сметной документации на строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, Летная в городе Ставрополе;

выполнены работы по составлению локальных сметных расчетов на выполнение работ по ремонту дорог, тротуаров, благоустройству, проведение диагностики дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», прохождение экспертизы разработанной сметной документации по ремонту тротуаров, благоустройству прилегающей территории к ледовому дворцу                     Ильи Авербуха, ремонту автомобильных дорог, планируемых дополнительно к ремонту в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на 2021 год;

выполнены работы по ямочному ремонту на 60 участках улично-дорожной сети города Ставрополя. Общая площадь отремонтированного покрытия составила 50 тыс. кв.м.;

выполнены работы по устройству основания под тротуары, ремонт асфальтобетонного покрытия, замене бортовых камней, поднятию люков. Общая площадь отремонтированного покрытия – 10,1 тыс. кв.м.

выполнены работы по устройству мест временного хранения транспортных средств и тротуаров в районе дома № 11 по ул. Чапаева. В связи с наступлением периода неблагоприятных погодных условий работы по благоустройству территории, прилегающей к детскому саду, временно приостановлены;

в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» за счет краевого и местного бюджетов выполнен ремонт 13 участков улиц общей протяженностью более                                  17 км и площадью 450 тыс. кв.м;

приступили к реализации проекта по строительству участка ул. Ивана Щипакина от просп. Российского до участка с кадастровым                                                         № 26:12:011401:364. Стоимость реализации проекта - 705 млн рублей. Протяженность будущей дороги составит 1,5 км. Будут выполнены устройство 3 полос движения в каждую сторону с круговым движением и благоустройство разделительной полосы. Также будет выполнено строительство тротуара в плиточном покрытии шириной 3 м и велосипедной дорожки шириной  3,5 м, установлены лавочки, урны, велопарковки, обустроено наружное уличное освещение, система дождевой канализации, переустройство инженерных сетей, устройство парковочных мест, озеленение. В настоящее время работы выполнены на 85 процентов. Работы планируется завершить в срок до 01.09.2022;

благоустроена территория, прилегающая к детскому саду по               ул. Пригородной, 227 А. Площадь благоустройства составила 4800 кв.м. Выполнены обустройство проезда и устройство парковочных мест, линии наружного освещения, установка детского и спортивного оборудования, лавочек и урн;

разработана проектно-сметная документация объекта капитального строительства «Строительство проезда от улицы Ивана Щипакина до садового некоммерческого товарищества «Полет» в городе Ставрополе. 30.12.2021 заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации;

выполнена реконструкция участка ул. Перспективной                                       от просп. Российского до ул. Рогожникова протяженностью 828 м. Дорога расширена до 4 полос, выполнено обустройство тротуара и велодорожки на всем протяжении улицы, строительство дождевой канализации, остановок общественного транспорта, линии наружного освещения;

выполнены работы по содержанию территории, прилегающей у здания аэровокзала города Ставрополя (очистка территории от случайного мусора, подметание территорий от пыли, сгребание снега, выкашивание травы), твердая поверхность - 12 400 кв.м, газонное покрытие - 24 000 кв.м;

выполнен учет 40 автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Ставрополя;

благоустроена площадь, прилегающая к спортивному центру                             Ильи Авербуха в Северо-Западном районе города Ставрополя (9000 кв.м.). Выполнено обустройство подъездной дороги к спортивному центру, устройство парковочных мест, обустройство плиточного покрытия тротуаров, обустройство детской площадки с установкой игрового оборудования;

выполнен ямочный ремонт: перекресток ул. Ленина – ул. Чкалова, перекресток ул. Чкалова – ул. Добролюбова, ул. М. Морозова 16/1,                       ул. Ленина 98, ул. Мира-ул. Расковой, пр. Ленинградский, ул. Пушкина между ул. Ленина и ул. Мира, ул. Пономарева от ул. Черняховского до              ул. Крупской, ул. Ленина 213, ул. Серова 451, ул. Апанасенковская,                                        ул. В. Косенко, ул. Ипатова, ул. Мира от ул. Северокавказской                             до пер. Дальний, Старомарьевское Шоссе 36/9, ул. Юго-Восточная,                               ул. Комсомольская № 19-21, ул. Ломоносова № 62, пер. Промышленный,     ул. Авиационная, ул. Калиина, ул. Тургенева (от ул. Репина                                       до ул. Бурмистрова), просп. Кулакова (внутриквартальный проезд),                              ул. Красная (от ул. Бурмистрова до ул. Репина и от ул. Бурмистрова до моста через р. Ташла). Объем выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия более 2500 кв.м. Выполнялись работы по ремонту и очистке элементов ливневой канализации, покраска и ремонт дорожных ограждений.

выполнены работы по механизированной и ручной очистке дорог протяженностью 64,9 км. Также выполнялись работы по очистке, покосу придорожной полосы, мойке, очистке прибордюрной части дорог, содержанию (санитарная очистка, мойка, ремонт) остановочных павильонов общественного транспорта, прочистка и ремонт ливневой канализации дорог общего пользования местного значения;

выполнены работы по ремонту 5 ливнеперехватов, 10 дождеприёмных колодцев, обострено 300 м дополнительного трубопровода;

выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов для постановки на кадастровый учет сетей дождевой канализации по семи адресам города Ставрополя протяженностью 13,78 тыс. м.;

проведено обследование подпорных стен в границах города Ставрополя;

выполнен ремонт дорог по пр. Сухумскому (от пер. Одесского до дома №104); по пр. Сухумский (в районе домов 71, 73, 75, 77, 79);

выполнен ремонт участка дороги соединяющего пр. Батайский                           и ул. Полевую;

выполнен ремонт дворовой территории дома № 9 по ул. Объездной;

выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия тротуара                           от ул. Пионерской до ул. Апанасенковской;

выполнен ремонт тротуара: по пр. Сухумскому (от дома 104 по пр. Сухумскому до пер. Севастопольскому); тротуар соединяющий пр. Изумрудный и ул. Южную; на пересечении ул. Марчука и ул. Серова;

выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия по адресам: ул. Пушкина, 63, 63/1; ул. Гастелло, въезд во внутриквартальную территорию ул. Л. Толстого, 48, пер. Анисимова, ул. 9 Января,                       пр. Сухумский (от ул. Крупской до ул. Баумана), ул. Партизанская (район «Александровского парка»), пр. Надежденский, ул. Севрюкова, ул. Ленина (от ул. Достоевского до дома № 6), ул. Апанасенковская,                                           пр. Промышленный, ул. В. Косенко, пер. Ушинского, ул. Горная                                     (от ул. Баумана до дома № 49), пр. Севастопольский (от ул. Серова до                        ул. Осипенко), пр. Кооперативный, пр. Батайский, пр. Якутский,                                ул. Добролюбова (от ул. Мира до ул. Ленина), ул. Красноармейской,                         ул. Авиационная, ул. Федеральная,ул. Пригородная (2-я линия), ул. Чаадаева (от ул. Гоголя доул. Айвазовского), ул. Ялтинская, пр. Дачный, ул. К.Цеткин,

ул. Коллективная, ул. Победы (до пер. Волочаевского), пересечение                            ул. Голенева и Таманской. Ориентировочной площадью 4080 кв.м.;

выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда в районе дома 239/1 по ул. Лермонтова,                          ул. Ленина, 288, ул. Ленина, 318/1;

выполнены работы по устройству и ремонту асфальтобетонного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров общей площадью 7575 кв.м по адресам: просп. К. Маркса (тротуар от д. № 15 до ул. Горького), пересечение ул. Калинина и Войтика (тротуар), пр. Липецкий, ул. Огородная (от д. № 2д до моста через р.Чла);

выполнены работы по ремонту дорожного покрытия по пер. Курскому, покрытия тротуара  по  ул. Российской (от ул. Репина до ул. Бурмистрова).     За счет дополнительно выделенных денежных выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улице Шафрановой и переулку Троицкому, а также ямочному ремонту улицы Шаумяна и переулку Волочаевскому;

выполнены работы по приведению в нормативное состояние                                 13 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Ставрополя с выполнением комплекса мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения (устройство  дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство ограждений);

проведена работа по реорганизации дорожного движения на перекрестках просп. К. Маркса-ул. Казачьей и просп. К. Маркса -                             ул. Голенева (выполнены работы по строительству светофорного объекта, установлены дополнительные секции светофорных объектов, установлены кованные направляющие пешеходные ограждения, введено односторонне движение по пер. Рылеева;

выполнены работы по:

устройству ограничивающих пешеходных ограждений протяженностью 308 м (просп. Кулакова- пер. Буйнакского, ул. Ленина –                          ул. Чкалова);

устройству 14 Г-образных опор для установки дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью дороги (ул. Ленина -                           ул. Л.Толстого (3 шт.), ул. Доваторцев - ул. Лермонтова (7 шт.), ул. Ленина -                      ул. Чкалова(4 шт.);

на 15 участках с целью принудительного снижения скоростного режима выполнено устройство дорожных неровностей;

на двух участках УДС установлены проекторы дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход» (ул. Тухачевского 25, ул. Кавалерийская -                ул. Дачная);

создан специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Ставропольского края»;

выполнена модернизация 16 светофорных объектов, расположенных по ул. Доваторцев. На данных светофорных объектах выполнена полная замена оборудования с дооснащением детекторами транспортных потоков и обзорных камер;

создан центр управления дорожным движением на базе МБУ «Транссигнал»;

на 15 участках с целью принудительного снижения скоростного режима выполнено устройство дорожных неровностей;

на двух участках улично-дорожной сети  города Ставрополя установлены проекторы дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход»;

нанесено 100 000 кв.м. горизонтальной дорожной разметки в т.ч.                      6000 кв.м. разметки пластиком;

произведена установка и замена 280,6 кв.м. искусственной дорожной неровности, замена и реставрация дорожных знаков 560 и 150 - соответственно, выполнен ремонт 10 элементов праздничной иллюминации «Салют», а также мероприятия по техническому обслуживанию и содержанию светофорных объектов, дорожных знаков.

Подпрограмма «Благоустройство территории города Ставрополя»:

выполнены работы по посадке лесных культур в количестве 5 000 шт. сеянцев (акация белая, лох узколистный);

выполнен агротехнический уход за лесными культурами более чем на 15 га;

выполнена опашка на пожароопасных участках 150 км минерализованных защитных полос и санитарная рубка просек;

проведена акарицидная обработка городских лесов на территории урочища «Таманская лесная дача» вдоль прилегающих пешеходных дорожек Комсомольскому пруду на площади 108 882 кв.м;

проведены санитарно-оздоровительные мероприятия погибших и поврежденных лесных насаждений в количестве более 820 куб. м на общей площади более 38 га;

проведены мероприятия по санитарной очистке более чем 170 га территории кладбищ, а также спилу сухостойных деревьев;

выполнены работы по устройству 1 800 кв.м щебеночного покрытия на территории кладбища «Новейшее» и «Игнатьевское»;

на территории кладбища «Крестовоздвиженское» выполнено устройство более 4 600 кв. м дорожного покрытия;

выполнены мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве 844 особей;

выполнены работы по благоустройству сквера на пересечении                               ул. Лермонтова и ул. Ломоносова;

выполнены работы по устройству пешеходных дорожек,  устройству резинового покрытия детской и спортивной зоны, устройству освещения, установке лавочек, урн (сквер на пересечении улицы Руставели и переулка Можайский в городе Ставрополе);

выполнены работы по устройству плиточного покрытия территории,  установке детского игрового и спортивного оборудования, устройству резинового покрытия, установке опор освещения, лавочек и урн (территории прилегающей к зданию Дома детского творчества Октябрьского района по улице Гоголя, 36 в городе Ставрополе);

благоустроен сквер по улице Доваторцев, 66/1 в городе Ставрополе, площадью 2200 кв.м.;

благоустроена территория урочища родника «Корыта» в городе Ставрополе, площадью 700 кв.м.;

выполнено обустройство светодинамического музыкального фонтана диаметром 6 метров;

разработана проектно-сметная документация  на обустройство тротуара и торшерной линии вдоль пешеходной зоны от ул. Лермонтова до ул. Мира в обход территории МБОУ лицея № 16 г. Ставрополя;

обустроены системы водоотведения с территории, прилегающей к спортивному центру Ильи Авербуха в Северо-Западном районе города Ставрополя;

выполнены работы по обустройству торшерной линии освещения от улицы Лермонтова по территории лесного массива «Кругленький» в обход территории лицея № 16 до ул. Мира в городе Ставрополе. Протяженность – 350 м в асфальтобетонном покрытии, установлены лавочки, урны, обустроена линия наружного освещения;

выполнено благоустройство территории, прилегающей к детскому саду по ул. Пригородная, 227 А, площадь благоустройства составила                       4800 кв.м;

обеспечена транспортировка и подача газа к мемориалу «Вечный огонь»;

выполнены работы по содержанию объектов благоустройства: фонтан в сквере драмтеатра по ул. Дзержинского - ул. Артема, фонтан у памятника Лопатину, фонтан «Столик» на пр.Октябрьской Революции,8, фонтан                              на ул. Маршала Жукова, 44, фонтан в сквере Декабристов, 4 чаши каскада на Александровской площади, «Каскад» и «Цветок» на Крепостной горе, «Дельфины» на пр. Октябрьской революции, «Мальчик и девочка с кувшином» на бульваре им. А.П. Ермолова, «Чаша» у кинотеатра «Октябрь» на бульваре им. А. П. Ермолова, в сквере по пр. К. Маркса, 11, на Крепостной горе по ул. Суворова, у здания администрации района по ул. Голенева, 21                 и тд. Проведена сезонная наладка фонтанов, смена воды, очистка чаш фонтанов;

выполнена разработка проектно-сметной документация по реконструкции и строительству наружного освещения в городе Ставрополе по 21 объекту;

выполнены работы по строительству линий наружного освещения                        по 5 объектам: внутриквартальная линия наружного освещения по ул. 50 лет ВЛКСМ от дома № 51/3 до территории СОШ № 29, внутриквартальная линия наружного освещения между ул. Дзержинского и ул. М. Морозова в районе дома № 226 по ул. Дзержинского, линия наружного освещения по ул. Достоевского в районе домов № 75, 75/1, 77/1, 77 к.1, 77/2, внутриквартальная линия наружного освещения по ул. Города-побратима Безье, линия наружного освещения по ул. Благодатной от дома №1 до дома № 64, по ул. Славяновской от дома № 1 до дома № 47;

выполнена реконструкция наружного освещения по ул. Шпаковской, 76А/1, 76А/2, 76/1, 76/2А. Проведены работы по освещению 13 детских площадок в Октябрьском районе города Ставрополя;

выполнены работы по обустройству спортивно-игровых комплексов на 16 площадках: ул. Дзержинского 188; пр. Пекинский 15; пр. Невельский 30; ул. Пономарева 1; ул. Ленина 268; пр. Литейный 6; пр. Металлистов 5;                      ул. Чехова 79/1; пр. Извещательный пр. Опорный; ул. Свердлова 6;                       пер. Чкалова 34; ул. Дзержинского 116В/2; пр. Рижский 43; пр. Энгельса 28; ул. Магистральная 16. ул. Серова 480;

выполнены работы по ремонту и покраске детского и спортивного оборудования на 15 спортивно-игровых площадках, также выполнены работы по завозу песка, покосу травы и санитарной очистки территории на 44 детских игровых площадках. Выполнены работы по установке оборудования на следующих детских игровых площадках: ул. Пригородная, 167: установка песочницы с дверцами, качелей двойных, качалки-балансира, комплекс «Полубашня», двух лавочек, урны, информационный щит;                             ул. Пригородная, 203-205: установка песочницы с дверцами, качелей двойных, карусели, качалки-балансира, комплекса из пяти турников шведской стенки и рукохода, комплекса «Полубашня», 3 лавочек, урны, информационного щита; ул. Парижской Коммуны: установка спортивного комплекса из 7 турников, качалки-балансира, качелей двойных, информационного щита; ул. Пригородная, 211/3: установка песочницы с дверцами, горки «Сказочный скат», 2 качалок-балансиров, комплекс из 3 турников шведской стенки скамеек для пресса, информационный щит. Также установлены воркауты по адресам ул. Чапаева 7,                                         просп. К. Маркса 6; выполнена установка 4 детских площадок                                                и 4 спортивных площадок на территории Промышленного района;

выполнены работы по обустройству детской площадки с установкой игрового оборудования площадью 180 кв.м, устройству линии наружного освещения;

выполнены работы по разработке проектных решений на ремонтные работы подпорной стены по просп. Карла Маркса на участке от здания № 79 до здания № 87;

проведено обследование подпорных стен по ул. Трунова 31 и             пер. Интернациональному 1;

выполнены работы по изготовлению и монтажу стационарных металлических фронтальных стеллажей для хранения объектов праздничного оформления города Ставрополя, демонтаж новогодних декораций. Приобретены мешки полиэтиленовые 15050 шт., перчатки х/б 5700 шт. лопата совковая 1 шт., лопата снегоуборочная 2 шт., закуплено 250 флагов;

выполнены работы по ремонту подпорных стен расположенных                          по ул. Хетагурова в городе Ставрополе, по ул. Серова, в районе пересечения с ул. Достоевского;

выполнены работы по замене плиточного покрытия на верхней площадке «Мемориал участникам гражданской и Великой Отечественной войны на Ставрополье;

выполнены работы по благоустройству спортивно - игровой площадки в районе дома № 235/2 по ул. Пригородной (выполнены работы по замене устаревшего оборудования, устройству резинового покрытия, устройству пешеходных дорожек из брусчатки, устройство освещения);

приобретены 2 комбинированные поливочные машины для нужд МУП «Горзеленстрой»;

выполнены работы по формовой обрезке более 8000 деревьев и кустарников, обустроено 17 тыс. кв.м цветников, 29 тыс. кв.м газонов, высажено 1500 шт. кустарников роз, 150 шт. деревьев. Также в 2021 году на центральных и внутриквартальных улицах города выполнены работы по высадке более 1000 шт. деревьев;

выполнены работы по спилу и обрезке 72 деревьев по 42 адресам, из них: 49 – снос, 23 – обрезка;

выполнены работы по сносу и санитарной обрезке 277 деревьев по 70 адресам: пр. Ботанический  11, 14, 12, 10а, просп. Юности 3/2, 8-10, 9а, 14, 16,  ул. Тухачевского 7/2, 11, сквер «Памяти», ул. Ленина 414, 422, 407, 328/18, ул. Мира 367/20, 367/21, 465, 428/1, 426/2, ул. Васильева 31,                           ул. Семашко, 8, 6/2, 14/1  и др.;

выполнялись работы по уборке площади им. В.И.Ленина, сквера у Ставропольского академического ордена «Знак Почета» театра драмы им. М.Ю.Лермонтова, прилегающей к скверу улицы М.Морозова, Артема, Дзержинского,  проспект Октябрьской Революции,  ул. Маршала Жукова (от ул. Ленина до ул. М.Морозова), сквера на ул. Маршала Жукова. Содержание Памятника им. В.И.Ленину, скульптурной композиции «Крестьянство и интеллигенция», памятника Лопатину, памятника  М.Ю. Лермонтову, пилонов Почетным гражданам города Ставрополя, бульвара                            им. А.П. Ермолова и территории центральной части города Ставрополя (Александровская площадь и Крепостная гора) общей площадью твердого покрытия 106021 кв.м. и газонов – 126052 кв.м. очистке более 210 урн, ремонту 180 скамеек;

выполнены услуги по выполнению расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений руслового водоема на ручье Красненький в ДНТ «Ручей Красненький» в городе Ставрополе;

установлены малые архитектурные формы: 19 скамей и 223 урны;

установлено 94 контейнера для раздельного сбора отходов, обустроено 28 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

проведено 2 общегородских санитарных дня, в которых приняло участие более 100 тыс. человек, задействовано более 40 единиц техники,                          В рамках общегородского санитарного дня вывезено более 350 куб. м мусора. С территории Ленинского района города Ставрополя вывезено мусора в количестве 759 тонн. На территории Октябрьского района города очищено 197 мест складирования мусора. В период с апреля по                     июль  2021 года были ликвидированы 118 свалок мусора, объемом 285 куб. м. Проведена уборка береговой полосы р. Ташлы, р. Члы, пешеходных и лестничных спусков, памятников истории и культуры, древесно-кустарниковой растительности на территории оврагов, лесополос, пустырей, территорий гаражных кооперативов. С территории Промышленного района города Ставрополя вывезено 1174 тонн отходов;

приобретено 94 контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

выполнена укладка 28 000 кв.м. натурального газона на территории Комсомольского пруда;

выполнены работы по ликвидации амброзии и других карантинных сорняков;

проведены инженерные исследованийя территорий Комсомольского и Пионерского прудов, а именно: топографической съемки, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических исследований и обследования строительных конструкций.

5. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя 
в лице комитета общественной безопасности администрации 
города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет  экономического развития и торговли администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя; комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя; администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3245. Включает 3 подпрограммы:

«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе»;

«Профилактика правонарушений в городе Ставрополе»;

«НЕзависимость».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 477214,32 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края                             (1,37 процентов), бюджета города Ставрополя (98,62 процента).

Объем финансирования в 2021 году составил 17 482,10 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 11 197,07 тыс. рублей.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 100,00 процентов.

«Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе»:

изготовлено и распространенно 58 плакатов формата А3 антитеррористической направленности;

разработан 1 видеоролик социальной рекламы антитеррористической направленности;

созданы и размещены на 10 остановочных пунктах города Ставрополя баннеры антитеррористической направленности;

в социальных сетях организована работа группы «Молодежь против террора». Общее количество просмотров размещенных материалов – более 15 тысяч;

в 2021 году состоялось 4 игры на базе «ЛОФТ» СДКиС, в мероприятии  приняли участие более 250 человек;

в рамках  подготовки и проведения ежегодных городских научно-практических конференций по вопросам национально-этнических отношений, профилактики идеологии терроризма 10 декабря 2021 года администрацией города Ставрополя совместно с Центром образовательных инноваций в Ставропольской научной библиотеке им. Лермонтова проведена городская научно-практическая конференция «Ставрополь – город межэтнического согласия и межконфессионального диалога». Заслушано более 30 докладов по трем основным направлениям конференции;

проведено 4 игры на базе «ЛОФТ» СДКиС, в мероприятии  приняли участие более 250 человек;

организован и проведен ежегодный городской фестиваль «Калейдоскоп национальных культур».

приобретено 10 арочных сборно-разборных металлодетекторов, в 31 общеобразовательном учреждении приобретены 103 ед. ручных металлодетекторов, приобретено 200 ед. (500 метров) мобильных металлических ограждений, выполнены работы по установке, замене, ремонту ограждений в ДДТ Октябрьского района и детском лагере Лесная поляна города Ставрополя.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Ставрополе»:

организовано взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти, организациями всех форм собственности 
по вопросам профилактики правонарушений. Установлено взаимодействие 
с Управлением МВД России по городу Ставрополю по предупреждению правонарушений при проведении массовых мероприятий, применяется практика проведения совместных рейдов по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности, нарушений в организации торговли спиртными напитками и табачными изделиями;

изготовлено и распространено 133 баннера «Осторожно финансовая пирамида» и «Осторожно мошенники»;

в целях организации содействия в социальной адаптации лицам, освободившимся из мест лишения свободы в Центр занятости за содействием в поиске работы обратились  24 человека, из них: 20 человек – признаны безработными, 4 человека - трудоустроены. В 2021 году в комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя обратились 4 гражданина, освободившихся из мест лишения свободы, из  них: 3 – оформлены пособия на детей, 1 – оказана государственная социальная помощь;

организовано взаимодействие с некоммерческой организацией «Здоровое Ставрополье». Обеспечено предоставление помещений на безвозмездной основе;

в рамках конкурса на звание «Лучший народный дружинник города Ставрополя» 50 членам народной дружины выплачены денежные премии на общую сумму 500 тыс. рублей;

разработана, изготовлена и размещена реклама по профилактике правонарушения в области производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, производства и продажи табачных изделий несовершеннолетним;

организована работа военно-патриотического лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

в школьные ремонтные бригады трудоустроено 1030 подростков (февраль – 290 чел., июнь – 250 чел., июль – 245 чел., август – 245 чел.), в основном из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

в клубе «Истоки» проведен комплекс мероприятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

клубом по интересам «Закон и ты» в муниципальном бюджетном учреждении культуры Детском центре «Орленок» города Ставрополя проведены встречи с представителями правоохранительных органов,  ставропольскими юристами.

Подпрограмма «НЕзависимость»:

во всех муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя реализовывалась программа первичной профилактики наркомании и другой зависимости от наркотических и других психоактивных веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь»;

разработано, изготовлено, распространено 135 баннеров социальной рекламы антинаркотической направленности формата А-3;

проведены мероприятия антинаркотической направленности «Все на борьбу наркоагрессией». Состоялась городская выставка рисунков и плакатов «Мы выбираем жизнь!», проведен Флешмоб «Дети – цветы жизни!», проведен диспут «Наш выбор – здоровье и жизнь»;

разработана и утверждена программа «Организация авиационной подготовки учащихся в МБОУ кадетской школе имени генерала         Ермолова А.П. города Ставрополя»;

проведен конкурс среди образовательных учреждений города Ставрополя на лучшую организацию работы по внедрению программы первичной профилактики употребления наркотических веществ «Сделай свой выбор: выбери жизнь», определены 8 победителей;

проведены интерактивные мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и других зависимостей в муниципальных общеобразовательных учреждениях;

проведен комплекс мероприятий по индивидуальной психокоррекционной помощи подросткам группы риска, а также их родителям (школа № 1; лицей № 23, гимназия № 9), проведен обучающий семинар для психологов и социальных работников 43 школ города по теме «Профилактика, диагностика и коррекция аддиктивного (зависимого) поведения»; проведена психологическая диагностика 184 учашихся, из них выявлено: 60 человек - с невыраженной склонностью к аддиктивному поведению; 37 человек – подростки из группы риска, требующие повышенного внимания, 92 человека – риск аддикции отсутствует;

проведен конкурс «Ставрополь против наркотиков» среди жителей города Ставрополя;

6. Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя 
в лице комитета общественной безопасности администрации 
города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет образования администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3243.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 18 724,00 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2021 год составил 2 944,00 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 100,00 процентов.

казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации предоставлены субсидии:

на страхование жизни и здоровья членов дружины, а также на страхование риска гражданской ответственности членов дружины, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц;

на обеспечение мебелью, оргтехникой, канцелярскими товарами, форменной одеждой, удостоверениями, нагрудными знаками и нарукавными повязками, а также оплату услуг связи и коммунальных услуг;

на материальное поощрение членов дружины;

творческими казачьими коллективами было дано в общей сложности 40 сольных концертов;

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ансамбль «Казачий пикет» проведено 10 лекций-концертов в общеобразовательных учреждениях №№ 4, 8, 26, 43, кадетской школе им. Генерала Ермолова, в музее истории казачества, а также в средней общеобразовательной школе                  № 18 х. Демино. Концерты посетили 1100 человек;

в летних пришкольных лагерях проводились мероприятия, направленные на сохранение и развитие казачьей культуры, формирование интереса детей к традициям и обычаям казаков;

проведен городской конкурс «Лучший казачий класс среди общеобразовательных организаций города Ставрополя»;

проведена олимпиада по истории казачества, которая проходила          29 ноября 2021года.

7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя 
в лице управления кадровой политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы 
и противодействие коррупции в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 13.11.2019 № 3211.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 544,00 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2021 год составил 244,00 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 100,00 процентов.

разработано 18 муниципальных правовых актов города Ставрополя;

проведен мониторинг и анализ кадрового потенциала, кадровых процессов и уровня организации муниципальной службы по направлениям: соответствие муниципальных служащих квалификационным требованиям (уровень профессионального образования, стаж муниципальной службы 
или работа по специальности); изменение штатной численности; штатной 
и фактической численности муниципальных служащих, а также проводились формирование и систематизация банка резюме соискателей, претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

сформирован кадровый резерв на 81 должность (за 2021 год назначено из резерва – 23 кандидата, исключено 23). В кадровый резерв включено                     100 человек;

проведены 14 конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, по результатам 13 человек назначены на вакантные должности муниципальной службы (по итогам 1 конкурса победитель не определился);

проведена аттестация муниципальных служащих, по результатам которой были аттестованы 59 муниципальных служащих. Все аттестуемые признаны соответствующими замещаемой должности;

276 студентов высших учебных заведений прошли практику 
в администрации города Ставрополя, органах администрации;

12 муниципальных служащих города Ставрополя прошли обучение 
по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет»;

176 муниципальных служащих города Ставрополя приняли участие 
в семинарах и конференциях, входящих в компетенцию органов местного самоуправления;

разработано 18 муниципальных правовых актов города Ставрополя 
в сфере противодействия коррупции;

проведена антикоррупционная экспертиза 292 проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, издаваемых администрацией города Ставрополя и должностными лицами органов администрации;

проведено 7 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы; 4 аппаратные учебы по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими за 2021 год, соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 3 инструктажа по вопросам соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнении обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; мероприятия антикоррупционного просвещения путем ознакомления муниципальных служащих под роспись с Кодексом этики и служебного поведения, памятками о коррупционных правонарушениях, об ограничениях, запретах и обязанностях муниципальных служащих в целях противодействия коррупции, проведено совещание на тему «Понятие и сущность коррупции» с участием представителя прокуратуры;

проведено 48 проверок достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, представленных гражданами при поступлении 
на муниципальную службу в администрацию города Ставрополя, а также проведено 9 проверок достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении муниципальных служащих органов администрации, по результатам которых 12 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности;

13 сотрудников прошли повышение квалификации по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе;

количество поступивших обращений от жителей города Ставрополя – 20220, из них: в письменном виде –14784, в том числе в электронном виде –3204, на «Телефон доверия главы города Ставрополя» – 1312; на «Телефон доверия Губернатора Ставропольского края» – 920. Благодарственных     писем – 47, жалоб и обращений граждан в отношении муниципальных служащих в адрес администрации города Ставрополя за отчетный период не поступало;

изготовлено 1000 баннеров антикоррупционной направленности;

на официальном сайте администрации города Ставрополя опубликовано 15 материалов о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции.

8. Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления международных и межрегиональных связей администрации города Ставрополя;

комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;

комитет образования администрации города Ставрополя;

комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Участники программы: физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющие деятельность на территории города Ставрополя; юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории города Ставрополя, управляющие розничными рынками компании; муниципальные унитарные предприятия; муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215. Включает 4 подпрограммы:

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»;

Подпрограмма «Создание условий для развития торговой деятельности и сферы услуг на территории города Ставрополя»;

«Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

«Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 3 257 289,65 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (2,8 процента), бюджета Ставропольского края (8,6 процента), бюджета города Ставрополя (88,49 процента).

Объем финансирования на 2021 год составил 471 819,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 
471 819,54 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 100 процентов.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе»:

проведено заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ставрополя, в рамках проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) на частичное возмещение затрат, на открытие собственного бизнеса проведены 07.09.2021 и 29.11.2021;

актуализирован и размещен на сайтах staveconom.ru и ставрополь.рф реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;

перечень муниципального имущества (далее – перечень) сформирован и размещен на сайте staveconom.ru в разделе имущественная поддержка. Обновление перечня осуществляется по мере внесения изменений в перечень по итогам проведения аукционов по предоставлению права аренды.                               В 2021 году субъектам МСП были переданы 2 объекта имущества в аренду на льготных условиях;

в июне 2021 года АНО «Ставропольский городской центр развития малого и среднего предпринимательства» (далее – Центр) разработано и издано 150 экземпляров информационно-справочного пособия «Интернет-маркетинг и электронные торговые площадки на В2В-рынке». В справочнике изложены основные темы, касающиеся использования цифрового маркетинга в предпринимательской деятельности, рассматриваются современные платформы и решения для ведения бизнеса в цифровой среде;

на постоянной основе проводится информирование субъектов МСП посредством размещения информации о механизмах государственной и муниципальной поддержки предпринимательства, а также новостной информации об изменениях в законодательстве Российской Федерации и проводимых мероприятиях. Посещаемость сайта за 2021 год составила более 15 тыс. человек. Кроме того, с целью актуализации сайта отредактированы разделы сайта: финансовая поддержка, выставки и конкурсы, заменены баннеры сайта;

организован и проведен ежегодный городской конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» в рамках «Дня российского предпринимательства». По итогам мероприятия                   12 участников были награждены дипломами и ценными призами;

организовано и проведено более 35 образовательных мероприятий (семинаров, конференций, форумов, круглых столов) по вопросам законодательства, маркетинга и продвижения, развитию туризма, финансового планирования, государственных и муниципальных закупок, в которых приняли участие более 450 субъектов МСП, предоставлено                      2400 консультаций субъектам предпринимательства по вопросам ведения бизнеса;

организовано и принято участие более чем в 45 мероприятиях по проблемам субъектов предпринимательства. В рамках IV Ставропольского форума «Промышленный туризм» организовано посещение 4 предприятий: СКИП Мастер, завод «Стрижамент», Стилсофт и «Частная пивоварня «Петрович» с участием более 50 субъектов МСП;

оказана финансовая поддержка в виде субсидий на обеспечение затрат:

на открытие собственного бизнеса предоставлена                                                11 предпринимателям на общую сумму 2 150,0 тыс. рублей;

на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности предоставлена 10 предпринимателям на общую сумму 3 150,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития города Ставрополя»:

обеспечено бесперебойное функционирование и регулярная актуализация содержания сайта «Инвестиционный Ставрополь». Достигнут плановый показатель посещаемости;

проведен ежегодный городской конкурс «Лучший в профессии по направлениям рабочих специальностей». Всего в этом году на участие в конкурсе было подано 16 заявок от мастеров из 9 ставропольских организаций. Лучшим мастером столярного и мебельного производства стал Сергей Бураков (ИП Гандылян С.М.). В номинации «Лучший каменщик» победил Сергей Сизов (ООО «Проект А»). Лучшим кондитером названа Ирина Васильева (ООО «Легкая пицца»). Лучшим пекарем признан Александр Батагов ( ООО «Легкая пицца»). Каждый победитель получил денежную премию – 100 тысяч рублей. Также на мероприятии были вручены дипломы и призы лауреатам и участникам конкурса;

осуществлялся мониторинг хода реализации и сопровождение                                  8 инвестиционных проектов, по двум из которых реализация проектов завершена. Продолжается реализация 6 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 7 000,0 млн рублей и созданием около               800 рабочих мест;

состоялось 3 заседания Совета по развитию инвестиционной деятельности на территории города Ставрополя, в ходе которых были рассмотрены вопросы о деятельности администрации города Ставрополя по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города Ставрополя: 14.06.2021 протокол №1, 02.11.2021 протокол № 2, 22.12.2021 протокол № 3;

принято участие в выставке выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» в городе Краснодаре, на которой демонстрировали отделочные и строительные материалы, инженерное оборудование, архитектурные проекты «YugBuild – 2021;

принято участие в Петербургском международном экономическом форуме;

организовано проведение форума «Промышленный туризм», в рамках которого проведены экскурсии на предприятия города Ставрополя, в которых приняло участие более 50 предпринимателей и жителей города Ставрополя;

принято участие в образовательном проекте для 100 крупнейших городов в Российской Федерации на площадке Московской школы управления «СКОЛКОВО»;

осуществлено сопровождение сайта «Туристический Ставрополь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу                      tur-stavropol.ru. На постоянной основе размещались публикации новостей в сфере туризма, актуализация данных и обновление Афиши мероприятий. Создан новый раздел с аудиогидами по городу Ставрополю;

принято участие в работе стенда «Отдыхай на Ставрополье», организованного Министерством в рамках Международной выставки «Мягкое золото» в городе-курорте Пятигорске;

26.08.2021 на youtube в рамках проекта Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства #Мысоседи прошел прямой эфир «Ставрополь – город на высоте»;

16.09.2021 город Ставрополь презентован турфирмой «Альянс-тур» в рамках онлайн-проекта «Знай наше» на стенде «Ставропольского края»;

16.12.2021 подведены итоги Всероссийского конкурса видеороликов «Диво России». Ролик о городе Ставрополе занял второе место в номинации «Города – Столицы регионов»;

проведена акция-квест «Прошагай город». В акции приняло участие 34 человека;

с 15 августа по 26 октября 2021 года проходил прием заявок на участие в конкурсе на лучший туристский маршрут по городу Ставрополю;

зарегистрировано исключительное право пользования на товарный знак «Туристический Ставрополь» (Свидетельство № 761006);

опубликовано 97 публикаций о развитии туризма в городе Ставрополе;

проведен обучающий семинар по программе «Современные требования в организации экскурсионных услуг» для 34 экскурсоводов города Ставрополя, по результатам которого были выданы удостоверения и сертификаты установленного образца;

организовано проведение инфотуров по городу Ставрополю и его окрестностям, в которых приняли участие 38 представителей туристских организаций из других городов и регионов;

проведен круглый стол «Векторы развития туризма на территории города Ставрополя в 2021 году» с участием более 20 представителей туристских организаций города, университетов и министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края;

проведен воркшоп с участием более 20 представителей турфирм города Ставрополя и турфирм других регионов с целью обмена контактами и дальнейшего сотрудничества по организации экскурсионных программ по городу Ставрополю;

организован и проведен форум «Промышленный туризм»;

проведен круглый стол «Перспективные направления развития туризма в городе Ставрополе и меры поддержки туристской отрасли» с участием 30 представителей туристских организаций, медицинских и образовательных учреждений;

проведено второе заседание Совета по развитию туризма при администрации города Ставрополя;

проведено 10 автобусно-пешеходных экскурсий выходного дня по городу Ставрополю и его окрестностям для 200 жителей и гостей города Ставрополя;

проведен первый фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор» на территории Татарского городища;

организованы экскурсии в музеи, музейно-выставочные комплексы города Ставрополя, пешие прогулки по экологической тропе Таманского леса с посещением холодных родников, пешие экскурсии «Любимые уголки родного края и города». В 2021 году организованы экскурсии более чем для 2500 учащихся;

создан гид-путеводитель по 2 туристским маршрутам (в форме аудио-гида на 2 языках (русский и английский): «Твоими, Ставрополь, глазами глядит Россия на Кавказ…», «Ставрополь – город в лесу». Аудиогиды загружены на платформу IZI.Travel 18 декабря 2020 года;

заключено 2 муниципальных контракта по результатам проведения котировок в электронной форме на закупку услуг гостиницы,  5 муниципальных контрактов с единственным поставщиком по оказанию транспортных услуг, услуг музея, аэропорта, устного перевода, общественного питания для отдельных лиц и официальных делегаций, прибывших в администрацию города Ставрополя в 2021 году;

организован прием в городе Ставрополе  Генерального секретаря Международной ассоциации «Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации Объединенные Города и Местные Власти»;

подготовлено 4 соглашения о сотрудничестве с международными, общероссийскими объединениями муниципальных образований, 
5 постановлений администрации города Ставрополя;

уплачены членские взносы за 2021 год в Международную ассоциацию «Евразийское Региональное отделение Всемирной Организации Объединенные Города и Местные Власти» (ЕРО ВООГМВ), Международную Ассамблею столиц и крупных городов (МАГ), Международную ассоциацию «Породненные города» (МАПГ), Союз российских городов (СРГ), Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ставропольского края» (АСМОСК);

принято участие во Всемирном совете ВО ОГМВ в режиме видеоконференции; в IV Саммите ВООГМВ «Культура: создавая будущее» в  режиме видеоконференции; в VIII Конгрессе местных властей Евразии, Генеральная Ассамблея ЕРО ВООГМВ; в 2 заседаниях Исполнительного бюро ВО ОГМВ; обучающие онлайн-семинары ВО ОГМВ; в XI встрече породненных городов Болгарии и России в режиме видеоконференции; в общем собрание МАПГ; в онлайн-конференции, посвященной 85-летию со дня рождения первого Президента МАГ; в совместном расширенном заседании Экспертного совета МАГ и Оргкомитета конкурса «Город в зеркале СМИ»; в видеоконференции «Курск – город, где мы живем» в рамках онлайн-проекта «Презентация городов МАГ»; в кустовом совещании СРГ «Решаем вместе» – создание условий для расширения участия жителей в городском развитии»; в онлайн-семинаре СРГ«Муниципальный контроль: обновленная модель и порядок осуществления в рамках нового законодательства»; в заседании Правления СРГ; в XIV Международном смотр-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», организованный МАГ; в X Международном конкурсе МАГ «Город в зеркале СМИ».

9. Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный исполнитель – комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет образования администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 13.11.2019 г. № 3210. Включает 3 подпрограммы:

«Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя»;

«Построение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 572 722,92 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(99,88 процентов).

Объем финансирования на 2021 год составил 120 834,51 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 98,86 процентов.

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»:

приобретено оборудование для работы оперативного штаба 
по ликвидации чрезвычайных происшествий природного, техногенного 
и социального характера на территории города Ставрополя (приобретены два телефона Xiaomi M3 pro Power Black.);

осуществлено 4 406 выездов на ликвидацию различных происшествий;

на курсах гражданской обороны обучено 1904 человек;

приобретены расходные материалы для печатно-копировальной техники, произведен их ремонт и техническое обслуживание; аварийно-спасательные автомобили обеспечены ГСМ и застрахованы,  произведён своевременный ремонт и техническое обслуживание автомобильной техники и аварийно-спасательного оборудования, приобретены необходимые расходные материалы для проведения аварийно-спасательных работ;

отработано 234 происшествия, из них: оказание первой помощи – 71 (лица до 14 лет - 19), оказание помощи утопающему – 8 (лица до 14 лет - 4), передано бригадам скорой медицинской помощи – 17 (лица до 14 лет - 7), поиск заблудившихся (потерявшихся) – 5 (лица до 14 лет - 5); выявлено нарушителей правил поведения на воде – 16 (передано полиции - 4) погибших, утонувших – 0;

приобретено для функционирования отдельного спасательного поста на городском водоёме: форменная одежда спасателя (12 компл.), рупорный горомкоговоритель (2 шт.), бинокль (2 шт.), аккумуляторные батареи для радиостанций (10 шт.), комплект № 1 (ласты, маска, трубка) (2 шт.), конец Александрова (2 шт.), сумка-укладка первой помощи (2 шт.), кушетка медицинская смотровая (1 шт.), носилки продольно-поперечные складные     (1 шт.), медицинская аптечка настенная (1 шт.), расходные материалы ( шнур плавающий, батарейки, зажимы, крепления, наклейки;

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Ставрополя»:

проведена опашка 94,8 км территорий на пожароопасных направлениях города Ставрополя;

в целях противопожарной пропаганды изготовлена печатная продукция в количестве 8 тыс. экземпляров;

выполнены следующие противопожарные мероприятия: техническое обслуживание и ремонт систем пожарной автоматики, пожарной сигнализации, огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений, замер сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления; ремонт, испытание пожарных лестниц, ограждений на крышах и их освидетельствование, перезарядка огнетушителей и приобретение первичных средств пожаротушения; установка межэтажных дверей с уплотнениями в притворах лестничных клеток и коридоров, демонтаж сгораемой отделки путей эвакуации, перекатка пожарных рукавов, испытание пожарных кранов на водоотдачу, ремонт пожарного крана;

проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения;

проведены мероприятия по контролю за состоянием пожарной сигнализации;

в рамках выполнения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта выполнены работы: монтаж, ремонт и техническому обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; обслуживание «Тревожной кнопки», электромонтажные работы по обеспечению функций пожарной сигнализации.

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории города Ставрополя»:

в рамках работы МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Ставрополя поступило 487 964 тысячи обращений, выполнено 
18 229 заявок от населения города Ставрополя;

установлено 10 комплектов системы оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, проведено техническое обслуживание 59 комплектов муниципальной системы оповещения 
и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, установленных в 2013-2019 годах;

приобретены расходные материалы (коммутаторы оптические уличные, блоки питания, видеокамеры и т.п.) взамен вышедших из строя, для замены имеющихся на объектах оборудованных системами видеонаблюдения;

в рамках развития Центра технического обеспечения МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба» города Ставрополя осуществляется: аренда каналов передачи данных, приобретение оборудования, закупка расходных материалов, основных средств, ремонт видеооборудования, вычислительной техники и автотранспорта, ремонт видеооборудования и кондиционеров техобслуживание дизельгенераторной установки, ремонт АТС, техническое обслуживание кондиционеров, обучение инженеров ЦТО, техосвидетельствование техники.

10. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет муниципального заказа 
и торговли администрации города Ставрополя, комитет культуры 
и молодежной политики администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3246. Включает 3 подпрограммы:

«Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

«Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

«Доступная среда».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 23 247 156,41 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (59,49 процентов), бюджета Ставропольского края (35,53 процента), бюджета города Ставрополя (1,96 процентов).

Объем финансирования на 2021 год составил 4 137535,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя – 79 418,08 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 99,88 процентов, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 94,03 процента.

Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

1 351 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата;

31 854 гражданам произведены выплаты компенсации расходов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг;

14 408 ветеранам труда Ставропольского края произведена выплата денежных средств в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»;

324 гражданам произведена ежемесячная денежная выплата в рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

2 138 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь;

13 231 семьям предоставлена субсидия на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;

19 713 ветеранам труда Российской Федерации произведена ежемесячная денежная выплата;

13 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии;

59 членам семей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении обязанностей военной службы, перечислены ежемесячные денежные выплаты;

4 549 граждан получили компенсацию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт;

30 гражданам произведена выплата компенсационных страховых премий по договору обязательного страхования гражданской автоответственности;

346 гражданам произведена выплата пособия на погребение;

19 649 гражданам Российской Федерации произведена ежегодная денежная выплата, рожденному на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим 
на территории Ставропольского края;

157 участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам осуществлена выплата дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

768 гражданам произведена выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим;

2 912 получателям выплачено ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 1190 получателям на 1 204 ребенка;

390 студентам произведена выплата ежегодного социального пособия на проезд;

15 540 получателям выплачено ежемесячное пособие на ребенка 
(26 702 ребенка);

4 315 многодетным семьям (13 615 детей) произведена выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

3 618 многодетным семьям произведена (6 601 ребенка) выплата ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

491 семье выплачены денежные компенсации, в которых в период 
с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок;

14 566 гражданам (17 474 ребенка) осуществлена выплата на детей 
в возрасте от трех до семи лет включительно;

5 197 гражданам (5 197 детей) произведена ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

1 745 семьям (на 1 788 детей) произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

произведена выплата ежемесячного пособия 399 малообеспеченным многодетным семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет 
и 114 малообеспеченной одинокой матери, имеющей детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет;

произведена ежемесячная денежная выплата 1 467 ветеранам боевых действий из числа лиц, принимавших участие в боевых действиях 
на территориях других государств;

4 Почетным гражданам города Ставрополя предоставлена ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости;

996 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, произведены ежемесячные дополнительные выплаты (997 детей);

865 детям-инвалидам произведена выплата на проезд в пассажирском транспорте общего пользования;

произведена выплата ежемесячного социального пособия на проезд в муниципальном транспорте общего пользования произведена 199 гражданам - членам семей погибших военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также членам руководящих органов отдельных городских общественных организаций ветеранов, инвалидов и лиц, пострадавших от политических репрессий, чья деятельность связана 
с разъездами;

45 семьям, воспитывающим детей, больных целиакией произведена выплата ежемесячного пособия;

единовременное пособие на ремонт жилых помещений выплачено 
6 одиноким и одиноко проживающим участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;

произведена выплата единовременного пособия 86 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

77 семьям (83 ребенка), воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до
18 лет, произведена выплата ежемесячного пособия на приобретение подгузников, 20детям - на приобретение технических средств реабилитации;

выплачено единовременное пособие 8 ветеранам боевых действий, направленным на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А. Лиходея;

произведена установка 17 автономных дымовых пожарных извещателей 5 многодетным малоимущим семьям; распространено              796 информационных буклетов по тематике «Автономные дымовые пожарные извещатели»; проведено информирование в пассажирском транспорте- маршрут 25, 48, 20, с использованием громкоговорительной связи – на 4 рынках и 2 торговых комплексах, на 8 пунктах информирование и оповещение населения  выводится с интервалом в два часа в течение суток.

31 366 гражданам, относящимся к льготным категориям граждан, муниципальным унитарным предприятием города Ставрополя «Бытсервис» предоставлены услуги по помывке в общем отделении бань на льготной основе, в том числе: 76 участникам и инвалидам ВОВ, 148 детям до 7 лет 
на безвозмездной основе, 31 142 гражданам - со скидкой 40 процентов;

возмещены затраты по предоставлению услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной организации по вопросам похоронного дела произведено 1 797 гражданам;

правом приобретения льготных и социальных проездных билетов 
в городском общественном транспорте воспользовались 9 366 участников: 
участники и инвалиды ВОВ – 637 человек, 808 инвалидов боевых действий, 270 бывших несовершеннолетних узников, 1 096 тружеников тыла,                24 Почетных гражданина, 98 жителей блокадного Ленинграда, а также 
5 287 пенсионера, 987 учащихся, 48 многодетных семей, 52 одиноких матерей, 55 Почетных доноров, 4 чернобыльца;

выдано 6 913 новогодних подарков детям из социально незащищенных семей для несовершеннолетних детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также организованы праздничные поздравления с Новым годом при участии Деда Мороза и Снегурочки 
для 43 несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями 
и 27 проживающих совместно с ними братьев и сестер на дому с вручением подарков;

в рамках празднования Дня знаний 558 детям льготных категорий 
в возрасте от 6 до 8 лет выданы наборы школьно-письменных принадлежностей;

организованы поздравления с днями рождения 25 жителей 
города Ставрополя, достигших возраста 100 и более лет, с вручением приветственных адресов главы города Ставрополя и памятных подарков;

предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям: 7 некоммерческим организациям: 92,00 тыс. рублей – Ставропольская городская общественная организация инвалидов «Вольница», 200,00 тыс. рублей - Ставропольской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 195,00 тыс. рублей Ставропольской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны», 600,51 тыс. рублей - Ставропольскому городскому отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 35,00 тыс. рублей - Ставропольскому региональному отделению Общероссийской     общественной организации семей погибших защитников Отечества,         35,00 тыс. рублей- Ставропольскому местному отделению общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», 75,00 тыс. рублей - Ставропольской городской организации «Дети войны»;

28.04.2021 состоялось награждение победителей смотров-конкурсов «Лучшее состояние условий и охраны труда расположенных на территории города Ставрополя» и на «Лучшая организация коллективно-договорной работы», в которых приняли участие 69 организаций. Вручены дипломы, подарки (принтеры, многофункциональные устройства) 12 организациям, признанным победителям;

освобождены от уплаты налога за земельные участки, занятые жилищным фондом, гаражами, а также приобретенные (предоставленные) для ведения садоводства или огородничества и не используемые 
в предпринимательской деятельности:

727 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;

28 семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;

от уплаты налога освобождены 44 человека, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по договорам участия в долевом строительстве жилья на территории Ставропольского края 
и неудовлетворивших свои требования иным способом;

от уплаты налога освобождены 3 жилищно-строительных кооператива организованных исключительно из числа граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по договорам участия в долевом строительстве жилья на территории Ставропольского края 
и неудовлетворивших свои требования иным способом.

Подпрограмма «Доступная среда»:

3 360 инвалидам с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата предоставлено 7 050 услуг службами «Социальное такси»
и «Сопровождение людей с ограниченными возможностями»;

проведено обследование общего имущества многоквартирных жилых домов и жилых помещений 34 инвалидов. По результатам обследования жилых помещений и общедомового имущества проведена экспертиза            23 жилых помещений на предмет наличия (отсутствия) возможности для их приспособления с учетом потребностей инвалида. Выполнены работы по приспособлению жилых помещений и общедомового имущества                    18 инвалидов;

разработана и утверждена проектно-сметная документация, стоимость работ по реконструкции пандуса составит 6 840,78 тыс. рублей;

в рамках муниципальных контрактов паспортизировано 23 объекта культуры;

в рамках реализации проекта «Список недоступности» на 14 отрезках улично-дорожной сети выполнены работы по обеспечению беспрепятственного доступа  для инвалидов к объектам городской инфраструктуры.

11. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – комитет образования администрации города Ставрополя.

Соисполнитель программы – комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Участники программы - муниципальные и частные дошкольные образовательные учреждения города Ставрополя, муниципальные и частные общеобразовательные учреждения города Ставрополя, муниципальные учреждения дополнительного образования города Ставрополя, муниципальное бюджетное учреждение «Городской информационно-методический центр города Ставрополя».

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2019 № 3183. Включает 2 подпрограммы:

«Организация дошкольного, общего и дополнительного образования»;

«Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 32 274 252,13 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края                          (64,50 процента), бюджета города Ставрополя (35,49 процента).

Объем финансирования на 2021 год составил 6 881 177,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета города Ставрополя – 2 334 730,25 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 90,27 процента, в том числе бюджета города Ставрополя – 99,08 процента.

Подпрограмма «Организация дошкольного, общего и дополнительного образования»:

перечислены субсидии муниципальным дошкольным образовательным учреждениям города Ставрополя на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

выплата компенсации части платы взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного образования;

предоставлены субсидии частным образовательным организациям, на выплату компенсации затрат родителей по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому;

выполнено обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений  города Ставрополя;

организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных  организациях;

проведен обязательныйо медицинский осмотр, обслуживание технологического оборудования пищеблоков;

проведены мероприятия по оздоровлению детей;

осуществление выплат опекунам на содержание ребенка, на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждение, причитающееся приемным родителям, в соответствии с представленными для оплаты документами;

осуществление выплат единовременного пособия усыновителям;

благоустроена территория в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназии №3;

предоставление услуг по охране образовательных организаций;

обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр города Ставрополя», в том числе расходы по выплате заработной платы и начислений на заработную плату, налоговые выплаты на имущество, коммунальные услуги, услуги связи, расходы на содержание имущества, приобретение основных средств пополнение материальных запасов.

Подпрограмма «Расширение и усовершенствование сети муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений»:

строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя по ул. Пригородной, 227а;

начато строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 448 квартале                                г. Ставрополя ул. Федеральная, 2 (реализация проекта 2 года);

ведется строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в Октябрьском районе по ул. Чапаева г. Ставрополя (готовность детского сада составляет 80 процентов);

ведется строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Щипакина в            г. Ставрополе (реализация проекта 2 года);

проведены проектно-изыскательные работы по мероприятию строительство дошкольного образовательного учреждения на 270 мест                                    по ул. Якова Андрюшина в г. Ставрополе.

12. Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Ленинского района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике и массовым коммуникациям администрации города Ставрополя, комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Участники программы: муниципальные бюджетные (автономные) учреждения дополнительного образования города Ставрополя; муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры города Ставрополя.

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3244. Включает 2 подпрограммы:

«Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя»;

«Развитие культуры города Ставрополя».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 3 257 289,65 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: федерального бюджета (2,8 процента), бюджета Ставропольского края (8,6 процента), бюджета города Ставрополя (88,49 процента).

Объем финансирования на 2021 год составил 669 832,53 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города Ставрополя - 
581 524,72 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 98,34 процента, в том числе средств бюджета города Ставрополя – 98,94 процента.

Подпрограмма «Проведение городских и краевых культурно-массовых мероприятий, посвященных памятным, знаменательным и юбилейным датам в истории России, Ставропольского края, города Ставрополя»:

проведено 15 мероприятий, в т.ч. 13 мероприятий, посвященных празднику «Масленица» на открытых площадках. Городские народные гулянья прошли в парке культуры и отдыха «Победа». 08 июля в День семьи, любви и верности организовано чествование семей, награжденных медалью «За любовь и верность» и семьи – победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года» с участием концертных коллективов;

проведен городской литературный праздник, посвященный Пушкинскому Дню России, проведен городской литературный праздник, посвященный 204-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова, реализована программа летних чтений. В Общероссийский День библиотек в Ставрополе прошло открытие второй модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 4 МБУК СЦБС по адресу: ул. Мимоз, 22/1А;

проведены мероприятия, в т.ч.: митинг, посвященный 79-й годовщине освобождения Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков, городское торжественное собрание, праздничные концерты в муниципальных учреждениях и воинских частях, посвященные Дню защитника Отечества, спортивные соревнования;

проведено 8 мероприятий, посвященных Международному женскому дню, в т.ч. городской праздник с чествованием участниц и победительниц городского конкурса «Женщина года города Ставрополя», чествование женщин в районах города Ставрополя;

проведено чествование работников культуры, а также вручение премии администрации города Ставрополя в области культуры «Признание»;

проведена торжественная церемония открытия Доски Почета Промышленного района, праздничные мероприятия в парке культуры и отдыха «Победа»;

проведена церемония открытия сезона фонтанов в городе Ставрополе на площади святого князя Владимира;

проведено 48 мероприятий посвященных Дню Победы и Дням воинской славы России;

проведены тематические мероприятия посвященные Международному дню защиты детей;

проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню России;

состоялась праздничная программа с участием молодых инвалидов в молодежном культурно-досуговом центре «Пионер» в честь Дня молодежи;

организовано чествование работников торговли;

проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации (познавательно-развлекательной программы для детей «Я патриот» на Александровской площади; городской акции «Авто-Флаг» на площади Ленина; праздничных программ «#РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР» в рамках проекта «Концерт с доставкой на дом»);

в рамках празднования Дня города Ставрополя организовано более                   40 мероприятий: городской фотоконкурс «Город и мы»; церемония вручения именных стипендий администрации города Ставрополя; церемония награждения победителей городских конкурсов; концертные программы в районах города; праздничные программы в учреждениях культуры;

проведено чествование преподавателей детских школ искусств города Ставрополя (Всемирный день учителя);

проведены тематические мероприятия, посвященные Дню народного единства, в т.ч. городской проект «Этно-город» в рамках ежегодного фестиваля «Калейдоскоп национальных культур» (День народного единства);

проведены тематические мероприятия с чествованием мам (День матери);

проведены городские тематические мероприятия для жителей города Ставрополя с ограниченными возможностями (День инвалида);

организовано более 150 новогодних мероприятий из них: городской конкурс на самую креативную елочку «АРТЁЛКА-2022», городской новогодний автоквест, включение иллюминации на главной елке города Ставрополя в прямом эфире телеканала «СвоеТВ», работа двух резиденций Деда Мороза и новогодней почты, зимние ФОТО-дни «Ставрополь новогодний», праздничные программы на сельскохозяйственных ярмарках «новогодний базар», новогодний флэшмоб «АВТОЁЛКА-2022», проект «Новогодний маршрут» (встречи с автопоездом Деда Мороза), движение праздничного троллейбуса «Маршрут новогодних желаний», трансляция новогодних телевизионных программ на городских экранах в Новогоднюю ночь, работа аккаунта Деда Мороза в Инстаграм, фотоконкурс «Ставрополь новогодний» и др. Всего в мероприятиях приняло участие около 100 тыс. человек;

проведено 6 городских конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства ДМШ и ДШИ, смотр-конкурс «Самый здоровый педагогический коллектив», городской конкурс «Великолепная пятерка», городская конкурсная выставка «В преддверии волшебства»;

в соответствии с поручениями главы администрации города Ставрополя: проведены памятные мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией; проведен в городе Ставрополе фестиваль-марафон «Песни России»; проведен II Православный слет детско-юношеских отрядов, посвященный 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского «За Русь святую, за землю русскую»; проведены прямые трансляции футбольных матчей ЕВРО-2021 – Чемпионата Европы по футболу; проведена памятная акция ко Дню солидарности борьбы с терроризмом; организована культурно-массовая работа в единый день голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Думы Ставропольского края седьмого созыва и выборов депутатов Ставропольской городской Думы восьмого созыва;

организован митинг, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, памятное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий.

Подпрограмма «Развитие культуры города Ставрополя»:

обеспечивалась деятельность 7 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: детской музыкальной школы      № 1, детской школы искусств, детской школы искусств № 2, детской школы искусств № 4, детской художественной школы, детской хореографической школы и муниципального автономного учреждения дополнительного образования детской школы искусств № 5;

обеспечивалась деятельность 4 муниципальных учреждений клубного типа: МБУК «Ставропольский городской Дом культуры», МБУК «Ставропольский Дворец культуры и спорта», МБУК «Детского центра «Орленок», МБУК «Центра досуга и кино «Октябрь»;

обеспечивалась деятельность МБУК «Ставропольская централизованная система», включающей Центральную городскую библиотеку и 16 библиотек-филиалов;

продолжена работа по комплектованию книжных фондов городских библиотек на условиях софинансирования из бюджета города Ставрополя, бюджета Ставропольского края и федерального бюджета. Книжные фонды пополнены на 16188 экз. на общую сумму 3 038,79 тыс. руб.;

обеспечивалась деятельность трех концертных организаций: МБУК «Концертно-творческое объединение «Аккорд», МБУК «Ансамбль «Казачий пикет», МБУК «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь»;

в марте 2021 года образцовый детский ансамбль танца «Радуга» Детской хореографической школы принял участие в финале Международного конкурса хореографического искусства «ТАНЦЕМАНИЯ» и открытии 57-ого Всемирного Конгресса CID UNESCO в государственном концертном зале «Россия» в Москве, по итогам которого удостоен звания лауреата I степени в номинациях «Народный танец», «Стилизованный народный танец» и завоевал Гран-При среди коллективов народного танца;

с 04 по 6 мая в городе Ставрополе проходил Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт», в котором приняли участие более 200 исполнителей со всей страны. Театр песни «Вива» МБУК «Концертно-творческое объединение «Аккорд» завоевал Гран-При фестиваля-конкурса;

муниципальный казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь»                      с 16 по 21 июня 2021 года принял участие в конкурсе-фестивале «Русская Тройка-2021» в городе Алуште (Республика Крым), организованный русским народным телеканалом «Жар Птица». Коллектив был удостоен Гран-При;

приобретены сценические костюмы для творческих коллективов                      «45 параллель», «Вива», «Наследие», «Кантабиле», МБУК «КТО «Аккорд», ансамбля «Казачий пикет», ансамблей «Багатица» и «Веснянка» МБУК «Детский центр «Орленок», сценическая обувь для МБУК КАПиП «Вольная степь»; костюмы Деда Мороза, Снегурочки, аниматоров, звуковое оборудование для МБУК ЦДК «Октябрь»; микрофоны для МБУК КАПиП «Вольная степь», МБУК «СГДК», электронная ударная установка для МБУК «КТО «Аккорд»;

приобретены музыкальные инструменты: 2 флейты, профессиональная аранжировочная станция;

проведен полный капитальный ремонт помещений библиотеки-филиала № 11 муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система», расположенной на просп. Ворошилова, 10/1;

утеплен и облицован фасад здания культурно-досугового центра «Чапаевец» МБУК Центр досуга и кино «Октябрь», пр. Чапаевский, д. 21;

осуществлен ремонт помещений и 2 санузлов в МБУК «Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память», ул. Шаумяна, д.45/1;

заменена мягкая кровля в МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1», ул. Дзержинского, д. 87;

осуществлено устройство отмостки в здании по ул. Бруснёва, д. 2/3А;

проведен ремонт потолка в кинозале Дома культуры «Ставрополец» МБУК Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Трунова, д. 71;

заменено 12 дверей в МБУК «Детский центр «Орлёнок», ул. Бруснёва, д. 2/3А;

проведен капитальный ремонт системы вентиляции здания МАУК «СДКиС»;

в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году в Ставрополе создана вторая модельная библиотека. Проект по созданию модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 11 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» прошел конкурсный отбор на предоставление федеральной субсидии в сумме 5 млн. рублей на оснащение библиотеки. Открытие библиотеки нового поколения состоялось 06.12.2021;

продолжена работа по реализации проекта «Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Ставрополя с пристройкой актового зала в городе Ставрополе по ул. Пирогова, 36». На конец 2021 года готовность объекта составила 99 процентов;

обеспечивалась деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. «Память»;

заключен муниципальный контракт на услуги на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом, 2-я пол. XIX в.», г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 31 № 03213000011200004900001 от 18 декабря 2020 г.;

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Азово-Донской банк», первая половина XIX в., расположенном по адресу:                             г. Ставрополь, просп. К. Маркса, д. 68, с получением положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы № 7/ЭА                     от 01 апреля 2021 г.;

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке научно - проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ, в том числе для проведения противоаварийных работ, на объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом», 1831 г., расположенном по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 45, (далее - объект) с получением положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы № 13/ЭА;

проведена работа по разработке научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта «Хоперская палатка», 1976 г. в сумме 575,00 тыс. рублей;

проведена работа по разработке научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта Декоративная стенка «Дельфины»,1954 г. в сумме 504,54 тыс. рублей;

в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя   № 510 от 23.03.2021 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе в 2021 году гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерческой организации на создание экспозиции, посвященной истории города Ставрополя» проведен конкурсный отбор. Победителем стал ГБУК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве». Ко Дню города открылась первая экспозиция об истории Ставрополя.

13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя.

Участники программы – муниципальные бюджетные учреждения физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, физкультурно-спортивные организации города Ставрополя 
(по согласованию).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 12.11.2019 г. № 3182. Включает 2 подпрограммы:

«Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»;

«Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 235 911,59 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2021 год составил 241 766,30 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 100,00 процентов.

Подпрограмма «Развитие системы муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности в городе Ставрополе»:

6 839 человек обучаются в муниципальных бюджетных учреждениях спортивной подготовки;

обеспечено функционирование 15 муниципальных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, в которых занимаются 8 543 человек. В городских спортивных школах организован учебно-тренировочный процесс по 38 видам спорта. 
1 185 человека являются кандидатами в сборные команды Ставропольского края по различным видам спорта;

проведено 400 мероприятия физкультурно-спортивной направленности, в которых приняло участие более 55 000 человек.

количество спортсменов города Ставрополя, занимающихся видами спорта «стрельба из лука» и «стрельба из арбалета» составляет 50 человек.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни»:

организовано и проведено 210 мероприятий Всероссийского, межрегионального, краевого и городского уровней, в которых приняли участие различные категории населения города Ставрополя: студенты, ветераны спорта, муниципальные служащие, школьники;

сборные команды и спортсмены города Ставрополя участвовали 
в 190 спортивных краевых Чемпионатах и Первенствах, по итогам которых завоеваны 1 мест – 767, 2 мест – 619, 3 мест – 573;

ставропольским спортсменам присвоено спортивных разрядов и спортивных званий: Мастер спорта международного класса – 7 человек, мастер спорта – 24 человека, кандидат в мастера спорта – 438 человек, 1 спортивный разряд – 383 человека, 2 спортивный разряд –    424 человека, 3 спортивный разряд – 361 человек;

для сборных команд города Ставрополя и спортсменов города Ставрополя проведены учебно-тренировочные сборы в городе Ставрополе;

в конкурсе лучшее учреждение физкультурно-спортивной направленности места распределились: 1 место – Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа единоборств г. Ставрополя; 2 место – Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа  олимпийского резерва № 2 города Ставрополя; 3 место – Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 5 г. Ставрополя; лучшее учреждение спортивной направленности города Ставрополя, культивирующее командные игровые виды спорта: 1 место – Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 1 г. Ставрополя, 2 место – Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа по футболу г. Ставрополя, 3 место – Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по гандболу им. ЗТР  В. Лаврова;

за высокие спортивные результаты 115 спортсменов города Ставрополя награждены благодарственным письмом главы города Ставрополя, 
26 спортсменов и 5 тренеров – почетной грамотой администрации города Ставрополя, 95 спортсменов – благодарственным письмом руководителя комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; 12 спортсменов – благодарственным письмом министерства физической культуры и спорта Ставропольского края;

субсидии предоставлены:  гандбольному клубу «Виктор» в сумме 5 500,00 тыс. рублей, автономной некоммерческой организации «Ставропольский городской авиационный спортивный клуб» в сумме 1 500,00 тыс. рублей на закупку материально-технической базы, проведения обслуживания и ремонта самолетов;

с целью пропаганды здорового образа жизни выпущено 60 сюжетов и 85 статей.

14. Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя 
от 14.11.2019 г. № 3218. Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 68 441,37 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств: бюджета Ставропольского края                            (0,06 процента), бюджета города Ставрополя (99,94 процента).

Объем финансирования в 2021 году составил 11 739,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края 38,92 тыс. рублей,                            бюджета города Ставрополя 11 700,74 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 100,00 процентов, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края (0,3 процента), бюджета города Ставрополя                   (99,7 процента).

организована деятельность Молодежного клуба «СТАВР»;

проведен цикл экскурсионных занятий для допризывной молодежи «Город в солдатской шинели»;

проведены соревнования Молодёжного клуба «СТАВР»;

организовано празднование Дня защитника Отечества;

проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России           в городе Ставрополе;

проведены мероприятия ко Дню Государственного флага Российской Федерации;

проведены мероприятия, посвящённые к празднованию Дня народного единства в городе Ставрополе;

проведен национальный поэтический онлайн-челлендж;

организован тематический онлайн-квиз «Историко-культурное богатство народов России»;

организованы городские масленичные гуляния;

проведен фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»;

проведен народный патриотический музей «Живая память»;

организованы выездные концертные программы «фронтовых бригад»;

организован проект «Письмо потомкам»;

проведена церемония возложения цветов ко Дню окончания Второй мировой войны, Дню неизвестного солдата;

проведена эколого-патриотическая акция «Чистая память»;

проведен конкурс «Самая здоровая группа ВУЗа и ПОУ» в рамках городского фестиваля здоровья;

организовано городское итоговое молодежное мероприятие «Зачетный бал»;

изготовлены ролики социальной рекламы;

проведена праздничная интерактивная программа «Елка зажигает огни!»;

проведен конкурс «ТрудКрут!» среди молодых специалистов;

организована церемония чествования молодежных трудовых коллективов;

организована Школа проектной деятельности;

организовано Участие трудовых молодёжных коллективов в деятельности и соревнованиях Молодёжного клуба по лазертагу «СТАВР»;

организованы студенческие гуляния «Татьянин день: старая добрая общага»;

проведено награждение номинации «Успешная молодость» в рамках городского конкурса «Женщина года»;

организована «студенческая весна Ставрополья – 2021»;

проведены инструктивно-методические сборы МРОО СК СПО «Нон-стоп»;

проведены мероприятия, посвященные празднованию Дню Молодежи;

проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага России»;

проведено мероприятие, посвященное Дню Защиты детей «Детскими глазами»;

проведен форум инициативной молодежи города Ставрополя «Лидер-2021»;

проведена церемония открытия сезона фонтанов в городе Ставрополе;

проведена торжественная церемония «Посвящение в студенты города Ставрополя»;

организован фото день «26й кадр» (два зимних фото дня);

проведено открытие и презентация деятельности МРОО СК СПО «Нон-стоп»;

организовано городское итоговое молодежное мероприятие «Зачетный бал»;

проведен открытый фестиваль городской студенческой лиги КВН «45 параллель»;

проведен «Кубок Юмора - 2021» - Ставропольская лига КВН;

организована Ставропольская Школа КВН "Курс юмора 1.0";

организовано открытие городской мастерской стрит-арта «ЗимаАрт»;

присуждены выплаты именных стипендий администрации города Ставрополя 44 учащимся и студентам;

присуждены выплаты именных премий администрации города Ставрополя 10 молодым педагогическим работникам;

проведены 6 игр сезона городской студенческой интеллектуальной лиги «Я знаю!»;

проведен цикл интеллектуальных игр «Разумные вечера»;

проведены мероприятия в рамках международного дня волонтёра;

обеспечено участие делегации города Ставрополя в Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук»;

проведена Школа проектной деятельности «Команда С»;

издан сборник молодых поэтов «Музыка листопада»;

оказано содействие в проведении танцевальных конкурсов «Dance Way», «Барахолка»;

проведено городское итоговое молодежное мероприятие «Зачетный бал»;

предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Центр патриотического воспитания молодежи»;

предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному бюджетному учреждению города Ставрополя «Центр молодежных инициатив «Трамплин».

15. Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»

Ответственный исполнитель – администрация города Ставрополя 
в лице комитета информационных технологий администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация города Ставрополя в лице управления по информационной политике администрации города Ставрополя, комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Ставрополе» утверждена 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3247. Включает 2 подпрограммы:

«Развитие информационного общества в городе Ставрополе»;

«Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе».

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 477876,02 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета Ставропольского края –                 0,15 процента, средств бюджета города Ставрополя – 99,85 процента.

Объем финансирования на 2021 год составил 161091,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края –                      706,44 тыс. рублей, средств бюджета города Ставрополя –                            160385,33 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 99,88 процента, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 0,4 процента, средств бюджета города Ставрополя – 99,4 процента.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе Ставрополе»:

заключены муниципальные контракты: с ООО «Сеть» на оказание услуги VPN (виртуальной частной сети) и организации доступа к сети Интернет на основе сети передачи данных и с АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» на оказание услуги связи по предоставлению беспроводного доступа к сети Интернет в общественных местах города Ставрополя;

заключены муниципальные контракты: с ООО «Глобософт» на поставку продления годовой подписки антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса; с ООО «Смартлайн» на поставку серверного оборудования и системы хранения данных и с                      АО «СофтЛайн Трейд» на поставку неисключительных прав на программное обеспечение Microsoft SQL Server 2019 Standard, Microsoft Windows Server 2019 Standard и Microsoft Windows Server CAL 2019;

заключены муниципальные контракты: с ООО «ГЛОБОНЕТ» на оказание услуги технической поддержки операционных систем Альт 8 СП и Альт 8 СП Сервер и с ООО «ГЛОБОНЕТ» на поставку компьютерной и оргтехники;

заключены муниципальные контракты: с ООО «Безопасность информационных технологий» на оказание услуги по техническому обслуживанию, модернизацию, и аттестацию системы защиты информации администрации города Ставрополя и с ООО «Феникс» на оказание услуги по обеспечению информационной безопасности объектов информатизации;

реализованы возможности защиты и управления, необходимые администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя для внедрения политик IT- безопасности, защиты от вредоносного программного обеспечения и потери данных, а также для повышения производительности корпоративной IT-инфраструктуры;

заключены муниципальные контракты с ООО «Эксперт Док» на оказание услуги по обеспечению функционирования системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (СЭД) «Дело»,                         с ООО Удостоверяющий центр «АСКОМ» на закупку услуг по обеспечению функционирования межведомственного электронного документооборота посредством электронных подписей и с ИП Петри Ольга Александровна на оказание услуги по обеспечению функционирования                                            АИС «Административная комиссия»;

обеспечен оперативный и достоверный обмен электронными документами между органами администрации города Ставрополя, а также региональными и федеральными органами, в том числе и для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

заключены муниципальные контракты:

с ООО «Инженерно-внедренческий центр автоматизированных информационных систем» на оказание услуги по обеспечению функционирования программного комплекса «Кадры государственной и муниципальной службы»;

с ООО «Гросс» на оказание услуг по сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений «САУМИ», оказание услуг по доработке модулей программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений «САУМИ» и оказание услуги по техническому сопровождению базового программного обеспечения системы управления базами данных Oracle;

с ООО «Си Эс Трэйд» на оказание услуги по техническому сопровождению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

с ООО «ТехноКад» на оказание услуги по доступу к web-сервису «ТехноКад - Муниципалитет»;

с ООО «КонсультантПлюс-Ставрополье» на оказание информационных услуг с использованием экземпляров Систем «Консультант Плюс» (услуги по адаптации и сопровождению  экземпляров Систем «Консультант Плюс», иного программного обеспечения);

с ООО «КонсультантПлюс-Ставрополье» на оказание услуги по информационному обслуживанию «КонсультантПлюс»;

с ООО «КонсультантПлюс-СК» на оказание услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем Консультант Плюс, оказываемые на основе специального лицензионного программного обеспечения;

заключен муниципальный контракт с ООО «ПродвигаеФФ.ру» на оказание услуги по обеспечению функционирования официального информационного ресурса администрации города Ставрополя;

организована и обеспечена непрерывная работа в сети Интернет современного информационного ресурса – сайта и электронных сервисов администрации города Ставрополя, отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя предоставлены удобные и функциональные инструменты для работы с сайтом;

на постоянной основе размещались на 3 телевизионных каналах информационные материалы о деятельности администрации города Ставрополя («ГТРК «Ставрополье», «СвоёТВ»,                   «АТВ-Ставрополь»), радиостанциях с вещанием в FM-диапазоне («Русское Радио Ставрополь», «Радио Шансон», «Победа ФМ», «Дача Ставрополь»), а также в газетах «Вечерний Ставрополь», «Ставропольская правда», «МК-Кавказ», «Комсомольская правда»;

муниципальному унитарному предприятию города Ставрополя «Издательский дом «Вечерний Ставрополь»  предоставлена субсидия на частичное возмещение затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов города Ставрополя в газете «Вечерний Ставрополь» от 18.01.2021 № 1. За отчетный период в газете «Вечерний Ставрополь» и в приложении к газете «Вечерний Ставрополь» «Ставрополь Официальный» опубликовано 837 постановления администрации города Ставрополя.

Подпрограмма «Повышение результативности и эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»:

заключен контракт на сумму 120,00 тыс. рублей на закупку услуг по переводу муниципальных услуг в электронную форму на Портале государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru);

заключен контракт на сумму 112,66 тыс. рублей на закупку услуг по проведению мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя;

заключен контракт на сумму 71,00 тыс. рублей на закупку услуг по участию в семинаре-конференции по вопросам оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе;

проведены основные мероприятия по обеспечению деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе на сумму 101978,11 тыс. рублей.

16. Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнитель программы – комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Участники программы – садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, расположенные на территории города Ставрополя, и физические лица.

Муниципальная программа «Поддержка ведения садоводства 
и огородничества на территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 13.11.2019 г. № 3212.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 37 044,84 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2021 год составил 10067,54 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

09.04.2021 и 22.12.2021 проведены заседания Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами, расположенными на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

проведена просветительская работа со 140 гражданами в целях популяризации ведения садоводства и огородничества;

поступило 13 заявок от 11 садоводческих товариществ на предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов инженерной инфраструктуры садоводческим некоммерческим товариществам. Субсидии предоставлены СНТ «Прелесть», ДНТ «Виола», СНТ «Комплекс-2»,  СНТ «Оптрон-2», СНТ «Грушовое», СНТ «Икар», СНТ «Золотой ренет», СНТ «Таксист-2»;

Произведен ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, некоммерческим  товариществам, огородническим и дачным некоммерческим некоммерческим объединениям, расположенным на территории города Ставрополя.

17. Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет градостроительства администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Развитие градостроительства 
на территории города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 г. № 3254.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 364 680,53 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы                обеспечивается за счет средств: федерального бюджета – 86,9 процента, бюджета Ставропольского края – 0,8 процента, бюджета города Ставрополя – 12,3 процента.

Объем финансирования на 2021 год составил 3538,52 тыс. рублей за счет средств бюджета города Ставрополя. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы -                     100,00 процентов.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

заключен муниципальный контракт № 72 от 26.07.2021 с ООО НИИ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД» на 1253,00 тыс. рублей на услуги по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда Чапаевского до улицы Северный обход города Ставрополя (экономия по результатам торгов 479,58 тыс. рублей);

заключен муниципальный контракт № 70 от 26.07.2021 с ООО НИИ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД» на 613,00 тыс. рублей на услуги по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах бульвара Архитекторов от   улицы Ландшафтной до улицы Доваторцев города Ставрополя (экономия по результатам торгов 12,68 тыс. рублей);

заключен муниципальный контракт № 69 от 26.07.2021 с                          ООО «ЦЕНТР КАРТОГРАФИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» на 510,00 тыс. рублей на услуги по подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах улицы 1 Промышленная от земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:77 до проспекта Кулакова города Ставрополя (экономия по результатам торгов                     84,35 тыс. рублей);

заключен муниципальный контракт № 71 от 26.07.2021 с ООО НИИ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД» на 743,00 тыс. рублей на услуги по подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Александровской от улицы Николаевской до проезда Чапаевского города Ставрополя (экономия по результатам торгов 110,35 тыс. рублей);

заключен муниципальный контракт № 117 от 19.10.2021 с                       МУП «Земельная палата» на 119,26 тыс. рублей на оказание услуг по подготовке изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457;

заключен муниципальный контракт № 140 от 14.12.2021 с                      МУП «Земельная палата» на 101,70 тыс. рублей на оказание услуг по подготовке изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в границах                 улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой,                         улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287;

заключен муниципальный контракт № 116 от 15.10.2021 с 
ООО «ГеоВерсум» на 198,56 тыс. рублей на оказание услуг по корректировке (изменению) Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

18. Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Соисполнители программы – администрация Промышленного района города Ставрополя, администрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация Ленинского района города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя, комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3248.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 73 538,70 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя 
(100,00 процентов).

Объем финансирования на 2021 год составил 25 841,01 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 93,70 процента.

Результаты выполнения мероприятий муниципальной программы:

заключено и исполнено семь контрактов с ООО «Мегафон» по СМС-информированию арендаторов объектов муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельных участков, о суммах задолженности и сроках уплаты арендной платы;

заключены и исполнены три контракта по рекламе на радио, телевидении, в сети интернет сроком на год, и пять контрактов с АО «Почта России» на отправку почтовой корреспонденции для информирования арендаторов;

осуществлено двенадцать взносов на депозит Арбитражного суда, в счет оплаты вознаграждения финансовому управляющему.

произведена закупка аппаратно-программных комплексов «Дорожный пристав» в количестве двух штук.

заключены и исполнены шесть контрактов на получение рыночной оценки стоимости недвижимого имущества.

заключены и исполнены три контракта по подготовке технической документации на объекты недвижимого имущества.

заключен и исполнен контракт по изготовлению технического плана каскадной лестницы на Крепостную гору города Ставрополя.

заключены и оплачены 42 договора с управляющими компаниями по содержанию недвижимого имущества.

Произведена оплата: за содержание здания по адресу: пр. Кулакова,9в;

за выполнение проектных работ по обследованию строительных конструкций нежилого помещения, объекта незавершенного строительства, по адресу: пр. Кулакова 9в; за ремонт помещений, предназначенных для размещения центра обработки данных;

выполнены и оплачены работы по ремонту санузлов административного здания по  ул. Мира,282а;

оплачен контракт на проведение ремонтных работ фасада здания и установка архитектурной подсветки по адресу: город Ставрополь, ул.Булкина, 8;

оплачены услуги по содержанию объектов муниципальной казны в части жилых помещений;

заключены и исполнены восемь контрактов по межеванию земельных участков;

выкуплены два земельных участка в целях строительства линейного объекта (автомобильной дороги).

19. Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

Ответственный исполнитель – комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

Соисполнители программы – не предусмотрены.

Участники программы – не предусмотрены.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» утверждена постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 г. № 3216.

Подпрограммы не предусмотрены.

Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 1 024 783,00 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета города Ставрополя                               (100,00 процентов).

Объем финансирования на 2021 год составил 82 800,00  тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы за 2021 год – 96,8 процента.

Результаты выполнения мероприятий Программы:

произведена корректировка показателей бюджетного прогноза на   2022-2024 годы исходя их показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Уточнены показатели бюджетного прогноза на 2025 год: по доходам исходя из показателя темпа роста фонда начисленной заработной платы работников организаций в консервативном варианте прогноза социально-экономического развития Ставропольского края; по расходам – на основании муниципальных программ города Ставрополя (непрограммные расходы приняты на уровне 2024 года);

показатели прогноза по доходам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов подготовлены с учетом расчетов главных администраторов доходов бюджета города Ставрополя на основе утвержденных методик прогнозирования. Решением Ставропольской городской Думы от 10 декабря 2021 г. № 30 «О бюджете города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены прогнозные показатели в части доходов. По итогам 2021 года значение индикатора «Отклонение фактического объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений от параметров первоначально утвержденного бюджета города» фактически сложилось  в размере 19,5 процента. Отклонение обусловлено увеличением поступлений по: налогу на доходы физических лиц  за счет налогообложения доходов превышающих 5 млн рублей; выплат налога Фондом социального страхования РФ в качестве налогового агента;  ростом фонда начисленной заработной платы работников организаций города Ставрополя; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – в результате прекращения действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2021 года, увеличения числа плательщиков за счет перехода их с ЕНВД, установления с 01 января 2021 года норматива отчисления в размере 15 процентов; налогу на имущество физических лиц - в связи с ростом налогооблагаемой базы по недвижимому имуществу, входящему в перечень объектов, исчисление налога по которым производится от кадастровой стоимости; доходам от продажи земельных участков за счет увеличения объемов реализации;

по результатам 2021 года бюджет города Ставрополя по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 101,6 процента. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 17,8 процента или 860 420 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы увеличились на 20,2 процента или 820 220 тыс. рублей, неналоговые увеличились на 5,2 процента или 40 200 тыс. рублей;

ежемесячно проводился мониторинг и анализ поступления доходов в бюджет города Ставрополя;

сформирован отчет о реализации Плана мероприятий, направленных на увеличение доходной базы бюджета города Ставрополя, на 2019 – 2021 годы, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя 31.01.2019 № 201;

решением Ставропольской городской Думы от 10 декабря 2021 г. № 30 утвержден бюджет города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Доля расходов, запланированных в рамках муниципальных программ города Ставрополя, в 2022 году составила 94,0 процента,                  в 2023 году – 92,1 процента, в 2024 году – 91,3 процента;

в 2021 году фактические кассовые расходы бюджета города составили                  16 358 865 тыс. рублей или 94,0 процента к бюджетным ассигнованиям       2021 года. По итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд на 31.12.2021 сложилась экономия средств бюджет города (без учета средств вышестоящих бюджетов и средств бюджета, предусмотренных на софинансирование расходов с вышестоящими бюджетами) в размере             80 136,47 тыс. рублей;

в течение 2021 года главными распорядителями бюджетных средств проводились активная работа по привлечению средств из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения посредством участия в государственных программах Ставропольского края и Российской Федерации. В результате объем выделенных городу субсидий составил          4 597 137,32 тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга города Ставрополя за 2021 год составили 80 520,84 тыс. рублей. В целях минимизации расходов на обслуживание муниципального долга города Ставрополя в 2021 году привлекались бюджетные кредиты из вышестоящих бюджетов по ставке 0,1 процента годовых.

в 2021 году проводилась работа в части привлечения временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ставрополя, а также более поздних сроков привлечения заемных средств. В результате удалось сократить первоначально утвержденные плановые ассигнования, предусмотренные на обслуживание муниципального долга в 2021 году на 73 576,50 тыс. рублей (46,9 процента );

в соответствии с постановлением администрации города Ставрополя

от 27.04.2016 № 920 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» и приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации

города Ставрополя от 27.09.2016 № 167 «О некоторых вопросах ведения реестра расходных обязательств муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» подготовлен и направлен в Ставропольскую городскую Думу в составе документов, направляемых одновременно с проектом бюджета города Ставрополя,  реестр расходных обязательств муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края с показателями проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и показателями 2021 года, уточненными по состоянию на 01.10.2021 года;

по запросу министерства финансов Ставропольского края сформирован  плановый реестр расходных обязательств муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2020 - 2024 годы с  оценкой стоимости расходных обязательств в соответствии с данными обоснований бюджетных ассигнований  с учетом изменений законодательства и прогнозных поступлений межбюджетных трансфертов;

в соответствии с приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 27.04.2020 № 61  проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении главных распорядителей средств бюджета города Ставрополя, главных администраторов доходов бюджета города Ставрополя, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Ставрополя. Мониторинг проводился по следующим направлениям: планирование бюджета города; исполнение бюджета города; оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности; соблюдение бюджетного законодательства и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных муниципальных учреждений города Ставрополя. Лидирующую позицию занял комитет труда и социальной защиты администрации города Ставрополя. Неудовлетворительное качество финансового менеджмента выявлено по комитету градостроительства администрации города Ставрополя;

ежемесячно проводился мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств бюджета города. По состоянию на 01.01.2022 просроченная задолженность, по которой не исполнены обязательства в установленный срок, отсутствует;

осуществлялось своевременное исполнение обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 80 520,84 тыс. рублей. Просроченная задолженность по муниципальным заимствованиям и платежам за пользование кредитными средствами  отсутствует;

проведено 30 контрольных мероприятий, в том числе 20 плановых. По итогам контрольных мероприятий выявлено 86 нарушений соблюдения муниципальными заказчиками требований законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

по выявленным нарушениям министерством финансов Ставропольского края возбуждено и рассмотрено 32 дела об административных правонарушениях, в результате которых в 19 случаях применена санкция – предупреждение; по 12 правонарушениям применена санкция в виде административных  штрафов на должностных лиц на общую сумму 162 тыс. рублей; прокуратурой города Ставрополя вынесено 6 представлений, по результатам рассмотрения которых в 2 случаях принято решение об увольнении контрактных управляющих, допустивших нарушения, в 2 случаях виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в 2 случаях виновным должностным лицам вынесено устное предупреждение;

проведено 3 контрольных мероприятия, в ходе которых проверен объем бюджетных средств в общей сумме 231 257 тыс. рублей;

по результатам проверок установлены финансовые нарушения на общую сумму 6 266 тыс. рублей. Сумма средств, возмещенных в бюджет города Ставрополя по результатам муниципального финансового контроля, составила 129 тыс. рублей;

уполномоченными должностными лицами комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя составлены 2 протокола об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых назначены штрафы на общую сумму  25 тыс. рублей;

на официальном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» размещен информационно - аналитический материал «Бюджет для граждан»;

постановлением администрации города Ставрополя от 11.06.2020         № 847 утвержден Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

оценка эффективности налоговых расходов за 2021 год будет производиться в 2022 году. Перечень налоговых расходов муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвержден приказом заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителем комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя от 22.10.2021 № 249.

2. Соответствие запланированных и достигнутых значений показателей достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач муниципальных программ (подпрограмм) за 2021 год.

Соответствие запланированных и достигнутых значений показателей достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач муниципальных программ (подпрограмм) за 2021 год.

Достижение показателей задач муниципальных программ (подпрограмм) характеризуют 213 индикаторов муниципальных программ, из которых 203 – достигли плановых значений, что составляет 95,3 процента. Соответственно значения 10 показателей (индикаторов) (4,6 процента) имели отрицательные отклонения от запланированных на 2021 год.

Достижение целей муниципальных программ характеризуют                56 показателей (индикаторов), из которых 54 (или 96,4 процента) достигли плана.

В полном объеме достигнуты показатели (индикаторы) достижения цели по 17 муниципальным программам:

«Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»;

«Культура города Ставрополя»

«Развитие казачества в городе Ставрополе»;

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции 
в городе Ставрополе»;

«Экономическое развитие города Ставрополя»;

«Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя»;

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»;

«Развитие образования в городе Ставрополе»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»;

«Молодежь города Ставрополя»;

«Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»;

«Обеспечение безопасности, общественного порядка и  профилактика  правонарушений в городе Ставрополе»;

«Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»;

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя».

Не достигнуты в полном объеме показатели (индикаторы) достижения цели по 2 муниципальным программам:

«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» (недостижение 1 планового значения);

«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» (недостижение 1 планового значения из 2 показателей).

По 15 муниципальным программам плановые значения показателей решения задач на 2021 год были выполнены на 100 и более процентов, в том числе:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»;

«Обеспечение жильем населения города Ставрополя»;

«Молодежь города Ставрополя»;

«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе»;

«Экономическое развитие города Ставрополя»;

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»;

«Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций»;

«Развитие образования в городе Ставрополе»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»;

«Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе»;

«Развитие градостроительства на территории  города Ставрополя»;

«Развитие казачества в городе Ставрополе»;

«Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»;

«Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя»;

«Обеспечение безопасности, общественного порядка и  профилактика  правонарушений в городе Ставрополе»;

Недостижение по показателям решения задач сложилось 
по следующим муниципальным программам:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в городе Ставрополе» (недостижение 5 плановых значений 
из 21 показателя);

«Культура города Ставрополя» (недостижение 1) плановых значений 
из 15 показателей);

«Управление и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» (недостижение 1 планового значений из 7 показателей);

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» (недостижение 2 плановых значений из 17 показателей).

Информация о выполнении показателей (индикаторов) эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год приведены в приложении № 1.

3. Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ в 2021 году.

На реализацию мероприятий муниципальными программами 
в 2021 году за счет средств бюджета города Ставрополя было предусмотрено 
4 635 495,82 млн рублей. Кассовое исполнение сложилось на уровне 
96,38 процента.

Основными направлениями, на которые были предусмотрены средства бюджета города Ставрополя в 2021 году стали:

образование (50,36 процентов);

жилищно-коммунального хозяйство (20,48 процентов);

культура (12,54 процента);

физическая культура и спорт (5,18 процентов);

информационное общество (3,45 процентов).

На реализацию муниципальных программ в отчетном году 
из федерального бюджета было привлечено 2 516 264,76 млн рублей.

Средства федерального бюджета приходятся на муниципальные программы:

«Социальная поддержка населения города Ставрополя» 
(99,71 процент);

«Культура города Ставрополя» (0,28 процентов);

Из внебюджетных источников планировалось привлечь 215 880,77 млн рублей, фактически было привлечено 226 560,34млн рублей.

Основной объем средств внебюджетных источников 
(100,00 процентов) приходится на муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе».

Информация о расходах бюджетных и иных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных программ города Ставрополя за 2021 год представлены в приложении № 2.

4. Оценка деятельности ответственных исполнителей                             муниципальных программ, касающейся хода реализации                                 муниципальных программ в 2021 году.

В целях более эффективного управления муниципальными программами отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ставрополя – ответственными исполнителями муниципальных программ в декабре 2021 года утверждались детальные планы-графики реализации муниципальных программ на 2022 год, в которых отражены реализуемые основные мероприятия, контрольные события, детально характеризующие ход выполнения основных мероприятий и ответственные лица.

В отчетном периоде запланировано 2 578 контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (далее – контрольные события), из которых выполнены 2 562, не выполнены – 16 контрольных событий.

Не выполнены контрольные события по 5 муниципальным                         программам:

«Экономическое развитие города Ставрополя» не выполнено 
5 контрольных событий;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» - не выполнено 4 контрольных события;

«Развитие казачества в городе Ставрополе» - выполнено 
5 контрольных событий;

«Культура города Ставрополя» - выполнено 1 контрольное событие;

«Обеспечение безопасности, общественного порядка и  профилактика  правонарушений в городе Ставрополе» - не выполнено 1 контрольное событие;

Информация о степени выполнения контрольных событий за 2021 год представлена в приложении № 3.

Основными причинами невыполнения контрольных событий являются:

сокращение объемов финансирования бюджетных ассигнований;

введение ограничений с целью снижения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края.

На основании анализа своевременности выполнения контрольных                 событий в 2021 году определен показатель качества управления                             муниципальными программами (Таблица 1).

Таблица 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Показатель качества управления муниципальными программами (доля контрольных событий, выполненных в запланированный срок), % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | «Развитие образования в городе Ставрополе» | 111,20 |
| 2. | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | 100,00 |
| 3. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» | 100,00 |
| 4. | «Молодежь города Ставрополя» | 100,00 |
| 5. | «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» | 100,00 |
| 6. | «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» | 100,00 |
| 7. | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе» | 100,00 |
| 8. | «Культура города Ставрополя» | 99,15 |
| 9. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | 98,50 |
| 10. | «Экономическое развитие города Ставрополя» | 97,50 |
| 11. | «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | 96,29 |
| 12. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» | 93,33 |
| 13. | «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» | 91,66 |
| 14. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | 90,00 |
| 15. | «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | 83,30 |
| 16. | «Развитие казачества в городе Ставрополе» | 83,33 |
| 17. | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | 80,50 |
| 18. | «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» | 75,00 |
| 19. | «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» | 50,00 |

5. Оценка деятельности ответственных исполнителей муниципальных программ города Ставрополя на основе оценки эффективности муниципальных программ города Ставрополя 
в 2021 году.

Оценка эффективности 19 муниципальных программ осуществляется 
в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Ставрополя от 13.03.2018 № 417 (далее – Порядок).

Для определения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведен анализ:

степени достижения целей муниципальных программ (решения задач муниципальных программ (подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

степени соответствия запланированного объема расходов на реализацию муниципальных программ к кассовым и фактическим расходам за счет всех источников финансового обеспечения;

степени выполнения контрольных событий основных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), определяющей качество управления муниципальными программами.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | «Экономическое развитие города Ставрополя» | Комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя | Выше плановой | 166,71 |
| 2. | «Развитие образования в городе Ставрополе» | комитет образования администрации города Ставрополя | Выше плановой | 151,52 |
| 3. | «Развитие казачества в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | Выше плановой | 142,73 |
| 4. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Выше плановой | 141,90 |
| 5. | «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице комитета информационных технологий администрации города Ставрополя | Выше плановой | 141,75 |
| 6. | «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | комитет труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя | Выше плановой | 140,51 |
| 7. | «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице управления кадровой политики администрации города Ставрополя | Выше плановой | 140,00 |
| 8. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» | комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя | Выше плановой | 139,33 |
| 9. | «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» | комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Ставрополя | Выше плановой | 135,27 |
| 10. | «Обеспечение жильем населения города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | Выше плановой | 128,33 |
| 11. | «Молодежь города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Выше плановой | 124,79 |
| 12. | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | Выше плановой | 123,80 |
| 13. | «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | Выше плановой | 118,33 |
| 14. | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | Выше плановой | 116,88 |
| 15. | «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | Плановая | 100,00 |
| 16. | «Культура города Ставрополя» | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | Плановая | 99,41 |
| 17. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | Плановая | 99,00 |
| 18. | «Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Плановая | 97,51 |
| 19. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | Ниже плановой | 61,66 |

Анализ эффективности реализации муниципальных программ 
за 2021 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах.

Из 19 муниципальных программ 14 получили оценку                     «выше плановой», 4 муниципальных программы оценены с плановой эффективностью, 1 получила оценку «ниже плановой».

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год можно сделать вывод об изменении в лучшую сторону качества подготовки муниципальных программ, осуществленной отраслевыми органами администрации города Ставрополя. По всем муниципальным программам с высокой степенью эффективности реализации, ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства освоены. Целесообразно продолжить реализацию данных муниципальных программ в плановом периоде.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» достигла по итогам 2021 года наименьшее значение, по причине несоответствия степени расходов на достижение значений показателей (индикаторов) целей и показателей решения задач их запланированному уровню, что привело к низкому коэффициенту выполнения основных мероприятий (мероприятий) программы.

Считаем необходимым устранить причины неэффективности путем ежеквартального взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями города Ставрополя с целью обеспечения эффективного использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Ставрополя.