|  |
| --- |
|  |
| Постановление администрации г. Ставрополя от 01.11.2022 N 2317 (ред. от 29.12.2023) "Об утверждении муниципальной программы "Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 02.02.2024 |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 ноября 2022 г. N 2317

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА ВЕДЕНИЯ

САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217441&date=02.02.2024&dst=100005&field=134) администрации г. Ставрополя  от 29.12.2023 N 2848) |  |

В соответствии со [статьей 179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465808&date=02.02.2024&dst=103281&field=134) Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. [N 131-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799&date=02.02.2024) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28 июня 2014 г. [N 172-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=439977&date=02.02.2024) "О стратегическом планировании в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=192081&date=02.02.2024&dst=100048&field=134) администрации города Ставрополя от 26.08.2019 N 2382 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#Par32) "Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя" согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.

Глава города Ставрополя

И.И.УЛЬЯНЧЕНКО

Приложение

к постановлению

администрации города Ставрополя

от 01.11.2022 N 2317

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПОДДЕРЖКА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217441&date=02.02.2024&dst=100005&field=134) администрации г. Ставрополя  от 29.12.2023 N 2848) |  |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

И ОГОРОДНИЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя" (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя |
| Соисполнитель Программы | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя |
| Участники Программы | садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, расположенные на территории города Ставрополя, и физические лица |
| Цель Программы | поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания |
| Показатель (индикатор) достижения цели Программы | развитие сетей инженерного обеспечения и транспортная доступность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя |
| Задачи Программы | создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления; обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя |
| Показатели решения задач Программы | протяженность сетей инженерного обеспечения в результате строительства, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территориях садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенных на территории города Ставрополя; |
|  | количество граждан в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, расположенных на территории города Ставрополя, с которыми проведена просветительская работа в целях популяризации ведения садоводства и огородничества; |
|  | доля отремонтированных подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенным на территории города Ставрополя, в рамках реализации Программы от количества требующих ремонта подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенным на территории города Ставрополя |
| Сроки реализации Программы | 2023 - 2028 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 35287,91 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2023 год - 9030,61 тыс. рублей; |
|  | 2024 год - 5251,46 тыс. рублей; |
|  | 2025 год - 5251,46 тыс. рублей; |
|  | 2026 год - 5251,46 тыс. рублей; |
|  | 2027 год - 5251,46 тыс. рублей; |
|  | 2028 год - 5251,46 тыс. рублей |
| (позиция в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217441&date=02.02.2024&dst=100006&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2848) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение протяженности развитых сетей инженерного обеспечения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя с 31 км в 2023 году до 36 км в 2028 году; |
|  | увеличение количества граждан в садоводческих и огороднических товариществах города Ставрополя, среди которых проведена просветительская работа в целях популяризации ведения садоводства и огородничества с 3,0 тыс. человек в 2023 году до 5,5 тыс. человек в 2028 году; |
|  | увеличение доли отремонтированных подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенным на территории города Ставрополя, в рамках реализации Программы от количества требующих ремонта подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенным на территории города Ставрополя, с 75 процентов в 2023 году до 100 процентов в 2028 году |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Программы и прогноз ее развития

На территории города Ставрополя насчитывается 206 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с общей площадью 4756 га при средней площади такого объединения граждан 23087 кв. м и средней площади садового, огородного и дачного участка 640 кв. м.

86 процентов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ располагаются на окраинах города Ставрополя. На территориях 52 процентов таких товариществ отсутствует электроснабжение, в 87 процентах указанных товариществ отсутствует газоснабжение, 85 процентов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ не имеют питьевой воды. В 94 процентах садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя, отсутствуют объекты противопожарной безопасности, такие как пожарные емкости, водоемы, гидранты.

Внедрение конкретных форм поддержки ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя создаст условия для развития ведения гражданами садоводства и огородничества, а также для производства продукции садоводства, огородничества либо другой сельскохозяйственной продукции с последующей ее переработкой. Пути решения обозначенных в настоящей Программе проблем соответствуют приоритетам развития города Ставрополя в части повышения качества жизни граждан и социального развития города Ставрополя.

Принятие и реализация Программы позволит обеспечить адресную поддержку ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя, а также обеспечит занятость и рост доходов населения.

Граждане, ведущие садоводство и (или) огородничество, за свой счет и своим трудом обеспечивают решение социально значимых проблем.

За период с 2017 года по 2022 год прослеживается положительная динамика развития инфраструктуры садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя.

Однако требуется упорядочение застройки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя, в целях снятия социальной напряженности на их территориях.

Для чего необходимо осуществлять:

подготовку проектов планировки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя, с целью обеспечения их коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурами;

регулирование застройки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя, в соответствии с Градостроительным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=450837&date=02.02.2024) Российской Федерации, нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

мониторинг земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, расположенных на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, и вовлечение их в хозяйственный оборот;

оказание методической помощи садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, расположенным на территории города Ставрополя, в целях приведения документации на земельные участки в соответствие с действующим законодательством.

Для более успешного и динамичного развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя, необходимо содействие органов местного самоуправления города Ставрополя в рамках полномочий, установленных Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) от 29 июля 2017 г. N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Формами поддержки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя, органами местного самоуправления могут являться:

ведение просветительской работы среди граждан в целях популяризации ведения садоводства и огородничества;

обеспечение деятельности Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами, расположенными на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

организация в границах территорий садоводства или огородничества водоотведения, снабжения тепловой и электрической энергией, водой, газом, топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

поддержка развития садоводства и огородничества в иных формах, установленных законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации Программы могут возникнуть риски реализации Программы, как внешние, так и внутренние.

Под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем возможны следующие внешние риски реализации Программы:

правовые, связанные с несовершенством и изменениями в законодательстве Российской Федерации;

финансово-экономические, связанные с возможным уменьшением объема средств бюджета города Ставрополя, направляемых на реализацию мероприятий Программы;

природные и техногенные чрезвычайные ситуации, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, в том числе вызванных пожарами.

К внутренним рискам реализации Программы относятся следующие организационные и управленческие риски:

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

несогласование действий органов местного самоуправления города Ставрополя.

В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками реализации Программы:

мониторинг и контроль реализации Программы;

оптимизация расходов бюджета города Ставрополя и привлечение дополнительных средств на реализацию Программы;

оперативное реагирование на изменения в законодательстве Российской Федерации, Ставропольского края, города Ставрополя;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий (мероприятий) Программы;

уточнение перечня и состава основных мероприятий (мероприятий) Программы и сроков их реализации с сохранением ожидаемых результатов реализации Программы.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания.

Для достижения поставленной цели Программой предусматривается решение следующих задач:

создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления;

обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Программы

[Перечень](#Par179) и общая характеристика мероприятий Программы приведены в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217441&date=02.02.2024&dst=100014&field=134) администрации г. Ставрополя

от 29.12.2023 N 2848)

Финансирование Программы на весь период действия осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 35287,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 9030,61 тыс. рублей;

2024 год - 5251,46 тыс. рублей;

2025 год - 5251,46 тыс. рублей;

2026 год - 5251,46 тыс. рублей;

2027 год - 5251,46 тыс. рублей;

2028 год - 5251,46 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, а также за счет внебюджетных источников не предусмотрено.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график).

Ответственный исполнитель Программы:

разрабатывает ежегодно детальный план-график совместно с соисполнителем Программы и направляет его в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

утверждает детальный план-график, согласованный с комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

представляет в комитет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель Программы по согласованию с соисполнителем Программы может вносить предложения о внесении изменений в Программу.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляются в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.

[Сведения](#Par292) о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения цели и показателей решения задач Программы приведены в приложении 2 к Программе.

[Сведения](#Par388) о весовых коэффициентах, присвоенных цели и задачам Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Заместитель главы

администрации города Ставрополя

В.В.ЗРИТНЕВ

Приложение 1

к муниципальной программе

"Поддержка ведения садоводства

и огородничества на территории

города Ставрополя"

ПЕРЕЧЕНЬ

И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОДДЕРЖКА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217441&date=02.02.2024&dst=100025&field=134) администрации г. Ставрополя  от 29.12.2023 N 2848) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и) | Сроки исполнения (годы) | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Всего (тыс. руб.) | Объем и источники финансирования (бюджет города Ставрополя), тыс. рублей, в том числе по годам: | | | | | | Взаимосвязь с показателями (индикатора ми) Программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель. Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного  самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания | | | | | | | | | | | | [пункт 1](#Par331) приложения 2 к Программе |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами, расположенными на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края | | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 - 2028 | обеспечение контроля за выполнением требований законодательства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Проведение просветительской работы среди граждан в целях популяризации ведения садоводства и огородничества | | комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | 2023 - 2028 | содействие гражданам в ведении садоводства и огородничества на территории города Ставрополя | - | - | - | - | - | - | - | [пункт 3](#Par354) приложения 2 к Программе |
| Основное мероприятие 3. Инженерное обеспечение садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенных на территории города Ставрополя | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 - 2028 | содействие в развитии инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ | 1901,81 | 1901,81 | - | - | - | - | - | [пункт 2](#Par343) приложения 2 к Программе |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217441&date=02.02.2024&dst=100027&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2848) | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2: Обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.  Ремонт подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенным на территории города Ставрополя | | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 - 2028 | содействие в развитии транспортной инфраструктуры | 33386,10 | 7128,80 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 | [пункт 4](#Par366) приложения 2 к Программе |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217441&date=02.02.2024&dst=100030&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2848) | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Программе: | | | | | 35287,91 | 9030,61 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 |  |
| (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW077&n=217441&date=02.02.2024&dst=100033&field=134) администрации г. Ставрополя от 29.12.2023 N 2848) | | | | | | | | | | | | |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Поддержка ведения садоводства

и огородничества на территории

города Ставрополя"

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДОСТИЖЕНИЯ

ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОДДЕРЖКА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) достижения цели и показателя решения задач Программы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) достижения цели и показателя решения задач Программы по годам | | | | | | | |
| Отчетный год | Текущий год | Первый год планового периода | Очередной период | Очередной период | Очередной период | Очередной период | Очередной период |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель. Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания | | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие сетей инженерного обеспечения и транспортной доступности садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя | км | 53 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Задача 1. Создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления | | | | | | | | | | |
| 2. | Протяженность сетей инженерного обеспечения в результате строительства, реконструкции и ремонта дорог, систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территориях садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенных на территории города Ставрополя | км | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 3. | Количество граждан в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, расположенных на территории города Ставрополя, с которыми проведена просветительская работа в целях популяризации ведения садоводства и огородничества | тыс. человек | - | - | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 |
| Задача 2. Обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | |
| 4. | Доля отремонтированных подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенным на территории города Ставрополя, в рамках реализации Программы от количества требующих ремонта подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452778&date=02.02.2024) "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", расположенным на территории города Ставрополя | % | 0 | 0 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Поддержка ведения садоводства

и огородничества на территории

города Ставрополя"

СВЕДЕНИЯ

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧАМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

И ОГОРОДНИЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель и задачи программы | Значение весовых коэффициентов, присвоенных цели и задачам программы по годам | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Цель. Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1) | задача 1. Создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2) | задача 2. Обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |