**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 31 августа 2012 г. N 2738**

**О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ**

**НА ПРЕДМЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

**ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" постановляю:

1. Утвердить:

1.1. [Порядок](#Par35) проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Ставрополя, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок), согласно приложению 1.

1.2. [Методику](#Par366) оценки эффективности использования средств бюджета города Ставрополя, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), согласно приложению 2.

2. Органом, уполномоченным на проведение проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Ставрополя, направляемых на капитальные вложения, определить комитет экономического развития администрации города Ставрополя.

3. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам администрации города Ставрополя в целях проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета города Ставрополя обеспечить:

3.1. Подготовку показателей для оценки эффективности использования средств бюджета города Ставрополя, направляемых на капитальные вложения по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять в соответствии с [Порядком](#Par35) и [Методикой](#Par366) с 01 января 2013 года.

3.2. Представление в комитет экономического развития администрации города Ставрополя в установленном порядке необходимого пакета документов для проведения проверки эффективности использования средств бюджета города Ставрополя, направляемых на капитальные вложения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Вечерний Ставрополь".

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

города Ставрополя

А.Х.ДЖАТДОЕВ

Приложение 1

к постановлению

администрации города Ставрополя

от 31.08.2012 N 2738

**ПОРЯДОК**

**ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПРЕДМЕТ**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА**

**СТАВРОПОЛЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения проверки (далее - проверка) инвестиционных проектов в форме капитальных вложений, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной собственности (далее - инвестиционные проекты), на предмет эффективности использования средств бюджета города Ставрополя (далее - местный бюджет), в том числе при софинансировании из средств федерального или краевого бюджетов.

2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящим Порядком качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности (далее - интегральная оценка) использования средств местного бюджета, направляемых в целях реализации указанных в [пункте 1](#Par42) настоящего Порядка инвестиционных проектов.

3. Проверка проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных проектов, указанных в [пункте 1](#Par42) настоящего Порядка.

4. Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в [пункте 1](#Par42) настоящего Порядка, комитетом экономического развития города Ставрополя на основании предоставленных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Ставрополя, инициирующими финансирование данного инвестиционного проекта (далее - заявители), данных, указанных в [пункте 7](#Par48) настоящего Порядка.

5. Оценка и проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в [пункте 1](#Par42) настоящего Порядка, независимо от их сметной стоимости.

6. Проверка осуществляется в соответствии с [Методикой](#Par366) оценки эффективности использования средств бюджета города Ставрополя, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика).

7. Проверка осуществляется на основании исходных данных, представленных заявителем ([паспорта](#Par159) инвестиционного проекта, изложенного по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, [Сведений](#Par1363) и количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта-аналога, изложенных по форме согласно приложению 4 к Методике).

8. Проверка осуществляется на основе качественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, приведенных в [таблице 1](#Par492) "Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям" приложения 1 к Методике.

9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, приведенных в [таблице 2](#Par750) "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям" приложения 1 к Методике.

10. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, приведенной в [таблице 3](#Par992) "Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта" приложения 1 к Методике.

11. Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки данного проекта не проводятся.

2. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

по созданию объектов капитального строительства

муниципальной собственности, финансирование которых

осуществляется за счет средств местного бюджета

(бюджета города Ставрополя)

КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слова "Поверка" имеется в виду слово "Проверка".

12. Поверка инвестиционных проектов проводится комитетом экономического развития администрации города Ставрополя на основании следующих документов:

[паспорта](#Par159) инвестиционного проекта, изложенного по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, изложенного в [пункте 13 раздела 2](#Par74) настоящего Порядка, согласованного с соответствующим органом администрации города Ставрополя в соответствующей отрасли;

задания на проектирование, изложенного в [пункте 14 раздела 2](#Par79) настоящего Порядка, согласованного с соответствующим органом администрации города Ставрополя в соответствующей отрасли;

копий правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия - копии решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

копии разрешения на строительство;

копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копии положительного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;

документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и планируемом размере финансирования (софинансирования);

исходных данных для расчета интегральной оценки, представленных в [графе 4 таблицы 2](#Par754) "Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям" приложения 1 к Методике.

13. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:

обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, в связи с осуществлением полномочий, отнесенных к предмету ведения органов местного самоуправления;

обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемого в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства с учетом сведений об объемах, наименовании, производителях аналогичной и замещающей продукции (работ и услуг);

обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада в сравнении с данными по отношению к сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта, а также к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) по проекту-аналогу;

обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

14. Задание на проектирование объекта капитального строительства включает:

общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства;

возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

срок и этапы строительства;

технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другое);

перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных по укрупненной номенклатуре;

дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

15. Для проведения проверки заявитель представляет помимо документов, указанных в [пункте 12 раздела 2](#Par64) настоящего Порядка, [заявление](#Par124) на проведение проверки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем заявителя, в комитет экономического развития администрации города Ставрополя.

16. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

представление неполного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком;

несоответствие представленных документов установленным требованиям к их заполнению.

17. При наличии недостатков в представленных документах заявителю в пятидневный срок направляется письменное уведомление об отказе в принятии документов. После устранения указанных недостатков заявитель вправе повторно представить пакет документов в срок не более 30 дней со дня получения уведомления об отказе.

18. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных [пунктом 12 раздела 2](#Par64) настоящего Порядка, в комитет экономического развития администрации города Ставрополя.

19. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения составляет не более одного месяца со дня представления документов.

3. Заключение об эффективности инвестиционного проекта

20. Результатом проверки является [заключение](#Par313) (положительное либо отрицательное), составленное по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Заключение должно содержать мотивированные выводы об эффективности или неэффективности использования средств бюджета города Ставрополя.

21. Заключение в комплекте с представленными подтверждающими документами на бумажном носителе в течение трех дней с момента утверждения направляется заявителю.

22. В случае если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость) или исходные данные для расчета интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта изменились более чем на 5 процентов, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящим Порядком.

23. В случае отрицательного заключения по проекту заявитель после устранения недостатков, отмеченных в заключении, вправе представить проект в комитет экономического развития для проведения повторной экспертизы.

Управляющий делами администрации

города Ставрополя

С.В.СОБОЛЕВ

Приложение 1

к Порядку

проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета

города Ставрополя, направляемых

на капитальные вложения

 Руководителю комитета

 экономического развития

 администрации города Ставрополя

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 на проведение проверки инвестиционного проекта

 Прошу провести проверку инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (титульное название объекта)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

 Перечень прилагаемых документов:

 1.

 2.

 "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку

проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета

города Ставрополя, направляемых

на капитальные вложения

 СОГЛАСОВАНО

 Заместитель главы администрации

 города Ставрополя

 (по курируемым вопросам)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

 ПАСПОРТ

 инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки

 инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств

 бюджета города Ставрополя, направляемых на капитальные вложения

 1. Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. Цель инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Срок реализации инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство,

реконструкция объекта капитального строительства)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 5. Главный распорядитель средств бюджета города Ставрополя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 6. Сведения о предполагаемом застройщике или заказчике

(заказчике-застройщике):

 полное и сокращенное наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 организационно-правовая форма юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 7. Участники инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ссылка на подтверждающий документ)

 9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ссылка на документ, копия заключения прилагается)

 10. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению

государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая

(предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года

представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), с

указанием года ее определения - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в

тыс. руб. (включая НДС/без НДС - нужное подчеркнуть), а также рассчитанная

в ценах соответствующих лет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе затраты на

подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления

паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах

соответствующих лет), тыс. руб. [<\*>](#Par291): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 11. Технологическая структура капитальных вложений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п  | Технологическая структура капитальных вложений  |  Сметная стоимость,  включая НДС, в  текущих ценах [<\*\*>](#Par292) /в ценах соответствующих лет, тыс. руб.  |
|  1  |  2  |  3  |
| 1.  | Сметная стоимость инвестиционного проекта  |  |
|  | в том числе:  |  |
| 1.1. | Строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделиядля отделки интерьеров и фасада  |  |
| 1.2. | Приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование  |  |
| 1.3. | Прочие затраты  |  |

12. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Год реализации  инвестиционного  проекта  |  Сметная  стоимость инвестиционного проекта (в  текущих ценах [<\*\*>](#Par292) /в ценах соответствующихлет), тыс. руб. |  Источник финансирования  инвестиционного проекта (в  текущих ценах [<\*\*>](#Par292) /в ценах соответствующих лет), тыс. руб.  |
|  средства федерального бюджета  | средствакраевогобюджета  |  средства  бюджета  города Ставрополя |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1.  | Инвестиционный проект - всего,  |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |
|  | 20\_\_ год  |  |  |  |  |
|  | 20\_\_ год  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |
|  | из них:  |  |  |  |  |
| 2.  | Этап 1 (пусковой комплекс) - всего,  |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |
|  | 20\_\_ год  |  |  |  |  |
|  | 20\_\_ год  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |
| 3.  | Этап \_\_ (пусковой комплекс) - всего,  |  |  |  |  |
|  | в том числе:  |  |  |  |  |
|  | 20\_\_ год  |  |  |  |  |
|  | 20\_\_ год  |  |  |  |  |
|  | ...  |  |  |  |  |

 13. Количественные показатели (показатель) результатов реализации

инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 14. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к

количественным показателям (показателю) результатов реализации

инвестиционного проекта, тыс. руб./на единицу результата, в текущих

ценах [<\*\*>](#Par292) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Руководитель заявителя

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Ф.И.О.) (должность) (подпись)

 "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

--------------------------------

<\*> Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной документации за счет средств бюджета города Ставрополя.

<\*\*> В ценах года расчета сметной стоимости, указанного в [пункте 10](#Par188) настоящего паспорта инвестиционного проекта (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года представления настоящего паспорта инвестиционного проекта).

Приложение 3

к Порядку

проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности

использования средств бюджета

города Ставрополя, направляемых

на капитальные вложения

 УТВЕРЖДАЮ

 Руководитель органа,

 уполномоченного на

 проведение проверки

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет

 эффективности использования средств бюджета города Ставрополя,

 направляемых на капитальные вложения

 1. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения

проверки на предмет эффективности использования средств бюджета города

Ставрополя, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту

инвестиционного проекта:

 Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Наименование организации-заявителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

 регистрационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление)

 Срок реализации инвестиционного проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Значение количественных показателей (показателя) реализации

инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей

(показателя): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах

соответствующих лет (в тыс. руб. с одним знаком после запятой):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. Оценка эффективности использования средств местного бюджета,

направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

 на основе качественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 на основе количественных критериев, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 значение интегральной оценки эффективности, %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на

предмет эффективности использования средств бюджета города Ставрополя,

направляемых на капитальные вложения:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Специалист, проводивший проверку

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

 Руководитель отдела

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

 "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 2

к постановлению

администрации города Ставрополя

от 31.08.2012 N 2738

**МЕТОДИКА**

**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА**

**СТАВРОПОЛЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

1. Общие положения

1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета города Ставрополя (далее - местный бюджет), направляемых в целях реализации инвестиционных проектов в форме капитальных вложений, предусматривающих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства муниципальной собственности.

2. Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляется на основе интегральной оценки, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

3. Методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных

критериев и оценки эффективности на основе

качественных критериев

4. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта;

соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии и программе социально-экономического развития города Ставрополя, долгосрочных, ведомственных федеральных, краевых и (или) муниципальных целевых программах или государственных программах;

комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в рамках муниципальных целевых программ;

необходимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующих полномочий, отнесенных к предмету ведения органов местного самоуправления;

отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада;

наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

наличие государственных, долгосрочных федеральных или краевых целевых программ, реализуемых с привлечением средств бюджета города Ставрополя, предусматривающих строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности, реализуемых в рамках инвестиционных проектов.

5. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

 К1

 SUM Б1 x 100%

 i=1 i

 Ч1 = --------------------, где

 К1 - К1

 нп

 Б1 - балл оценки i-го качественного критерия;

 i

 К1 - общее число качественных критериев;

 К1 - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному

 нп

проекту.

6. Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев приведены в графе "Допустимые баллы оценки" [таблицы 1](#Par492) приложения 1 к настоящей Методике.

Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных критериев установлены [пунктами 1](#Par503) - [7 таблицы 1](#Par675) приложения 1 к настоящей Методике.

7. Рекомендуемые [показатели](#Par1095) по критерию "Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления", характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении 3 к настоящей Методике. Орган, инициирующий финансирование инвестиционного проекта, вправе определить иные показатели с учетом специфики инвестиционного проекта.

8. Для проведения проверки на соответствие критерию "Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования" следует руководствоваться сведениями по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) на территории Ставропольского края или в Российской Федерации, а также в иностранном государстве в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации.

9. При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное соответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям. Предлагаемая форма [сведений](#Par1363) и количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта-аналога приведена в приложении 4 к настоящей Методике.

3. Состав, порядок определения баллов оценки, весовых

коэффициентов количественных критериев и оценки

эффективности на основе количественных критериев

10. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных и (или) муниципальных нужд;

обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

11. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по формуле:

 К2

 Ч2 = SUM Б2 x Р , где:

 i=1 i i

 Б2 - балл оценки i-го количественного критерия;

 i

 Р - весовой коэффициент i-го количественного критерия, в процентах;

 i

 К2 - общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

12. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных критериев установлены [пунктами 1](#Par761) - [5 таблицы 2](#Par934) приложения 1 к настоящей Методике.

[Значения](#Par1027) весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта приведены в приложении 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в [таблице 2](#Par750) приложения 1 к настоящей Методике.

При определении баллов по критерию "Обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта" средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по следующей формуле:

 n

 SUM ц

 i=1

 И = -------------, где:

 n

 ц - уровень обеспеченности i-м видом инженерной и транспортной

инфраструктуры (энерго-, водо-, теплоснабжение, телефонная связь, объекты

транспортной инфраструктуры), в процентах;

 n - количество видов необходимой инженерной и транспортной

инфраструктуры.

13. Проверка по количественному критерию "Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта" осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия путем сравнения с аналогичными проектами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном [пунктом 9](#Par408) настоящей Методики. При отсутствии аналогичных проектов и (или) укрупненных нормативов цены строительства сравнение стоимости инвестиционного проекта на ранних стадиях инвестиционно-строительного процесса производится на основании данных Справочника стоимостных показателей по отдельным видам объектов капитального строительства (объектам-аналогам).

4. Расчет интегральной оценки эффективности

 14. Интегральная оценка (Э ) определяется как средневзвешенная сумма

 инт

оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по

следующей формуле:

 Э = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8, где:

 инт

 Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;

 Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;

 0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе

качественных и количественных критериев соответственно.

15. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентам.

Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта.

Управляющий делами администрации

города Ставрополя

С.В.СОБОЛЕВ

Приложение 1

к Методике

оценки эффективности использования

средств бюджета города Ставрополя,

направляемых на капитальные вложения

 РАСЧЕТ

 интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование и тип проекта)

 Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство,

реконструкция или техническое перевооружение действующего производства)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заявитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного

проекта качественным критериям

┌───┬───────────────────┬──────────┬──────────┬───────────────────────┬────────────────────┐

│ │ │ │ Балл │ │ │

│ │ │Допустимые│ оценки │ Требования к │ Требование к │

│ N │ Критерий │ баллы │(Б1i) (или│ определению баллов │ документальным │

│п/п│ │ оценки │"критерий │ оценки │ подтверждениям │

│ │ │ │ не │ │ │

│ │ │ │применим")│ │ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼────────────────────┤

│1. │Наличие четко │ 1; │ │балл, равный 1, │цель и задачи │

│ │сформулированной │ 0 │ │присваивается │инвестиционного │

│ │цели │ │ │инвестиционному │проекта, │

│ │инвестиционного │ │ │проекту, если в │количественные │

│ │проекта с │ │ │паспорте │показатели │

│ │определением │ │ │инвестиционного проекта│результатов │

│ │количественного │ │ │и обосновании │реализации │

│ │показателя │ │ │экономической │инвестиционного │

│ │(показателей) │ │ │целесообразности, │проекта с │

│ │результатов его │ │ │объема и сроков │обоснованием │

│ │осуществления │ │ │осуществления │экономической │

│ │ │ │ │капитальных вложений │целесообразности │

│ │ │ │ │дана четкая │осуществления │

│ │ │ │ │формулировка конечных │капитальных вложений│

│ │ │ │ │социально-экономических│ │

│ │ │ │ │результатов реализации │ │

│ │ │ │ │инвестиционного проекта│ │

│ │ │ │ │и определены │ │

│ │ │ │ │характеризующие их │ │

│ │ │ │ │количественные │ │

│ │ │ │ │показатели. │ │

│ │ │ │ │Рекомендуемые │ │

│ │ │ │ │[показатели](#Par1095) приведены в │ │

│ │ │ │ │приложении 3 к Методике│ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼────────────────────┤

│2. │Соответствие цели │ 1; │ │балл, равный 1, │приводятся │

│ │инвестиционного │ 0 │ │присваивается │наименования │

│ │проекта приоритетам│ │ │инвестиционному │документов, │

│ │и целям, │ │ │проекту, если цель │приоритетам и целям │

│ │определенным в │ │ │инвестиционного проекта│которых │

│ │Стратегии и │ │ │соответствует одному из│соответствуют цели │

│ │программе │ │ │приоритетов и целей в │инвестиционного │

│ │социально- │ │ │указанных документах. │проекта, а также │

│ │экономического │ │ │Для обоснования оценки │реквизиты │

│ │развития города │ │ │заявитель приводит │нормативных правовых│

│ │Ставрополя, │ │ │формулировку приоритета│актов, утверждающие │

│ │муниципальных │ │ │и цели со ссылкой на │соответствующие │

│ │целевых программах │ │ │соответствующий │документы │

│ │ │ │ │документ │ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼────────────────────┤

│3. │Комплексный подход │ 1; │ │балл, равный 1, │для инвестиционных │

│ │к решению │ 0 │ │присваивается для │проектов, включенных│

│ │конкретной проблемы│ │ │инвестиционных │в целевые программы,│

│ │в рамках │ │ │проектов, включенных в │указываются цели, │

│ │инвестиционного │ │ │одну из указанных │задачи, конкретные │

│ │проекта во │ │ │программ, - │программные │

│ │взаимосвязи с │ │ │соответствие цели │мероприятия, │

│ │программными │ │ │инвестиционного проекта│достижение и │

│ │мероприятиями, │ │ │задаче программного │реализацию которых │

│ │реализуемыми в │ │ │мероприятия, решение │обеспечивает │

│ │рамках долгосрочных│ │ │которой обеспечивает │осуществление │

│ │и ведомственных │ │ │реализация │инвестиционного │

│ │краевых целевых │ │ │предлагаемого │проекта. Для │

│ │программ и │ │ │инвестиционного │инвестиционных │

│ │соответствующих │ │ │проекта. Заявитель │проектов, не │

│ │муниципальных │ │ │приводит наименование │включенных в целевые│

│ │программ │ │ │соответствующей целевой│программы, │

│ │ │ │ │программы, а также │указываются │

│ │ │ │ │наименование │реквизиты документа,│

│ │ │ │ │программного │содержащего оценку │

│ │ │ │ │мероприятия и реквизиты│влияния реализации │

│ │ │ │ │нормативного акта, ее │инвестиционного │

│ │ │ │ │утверждающего │проекта на │

│ │ │ │ │ │социально- │

│ │ │ │ │ │экономические │

│ │ │ │ │ │параметры │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼────────────────────┤

│4. │Необходимость │ 1; │ │балл, равный 1, │обоснование │

│ │строительства │ 0 │ │присваивается при │необходимости │

│ │объекта │ │ │наличии обоснования │привлечения средств │

│ │капитального │ │ │невозможности │местного бюджета для│

│ │строительства, │ │ │осуществления │реализации │

│ │создаваемого в │ │ │муниципальными органами│инвестиционного │

│ │рамках │ │ │полномочий, отнесенных │проекта и (или) │

│ │инвестиционного │ │ │к предмету их ведения, │подготовки проектной│

│ │проекта, в связи с │ │ │без строительства │документации и │

│ │осуществлением │ │ │объекта капитального │проведения │

│ │органами местного │ │ │строительства, │инженерных │

│ │самоуправления │ │ │создаваемого в рамках │изысканий, │

│ │полномочий, │ │ │инвестиционного проекта│выполняемых для │

│ │отнесенных к │ │ │ │подготовки такой │

│ │предмету их ведения│ │ │ │проектной │

│ │ │ │ │ │документации, в │

│ │ │ │ │ │связи с │

│ │ │ │ │ │осуществлением │

│ │ │ │ │ │органами местного │

│ │ │ │ │ │самоуправления │

│ │ │ │ │ │полномочий, │

│ │ │ │ │ │отнесенных к │

│ │ │ │ │ │предмету их ведения │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼────────────────────┤

│5. │Отсутствие в │ 1; │ │балл, равный 1, │обоснование спроса │

│ │достаточном объеме │ 0 │ │присваивается в случае,│(потребности) на │

│ │замещающей │ │ │если в рамках проекта │продукцию (услуги), │

│ │продукции (работ и │ │ │предполагается: │создаваемую в │

│ │услуг), │ │ │производство замещающей│результате │

│ │производимой иными │ │ │продукции (работ, │реализации │

│ │организациями │ │ │услуг) отсутствует; │инвестиционного │

│ │ │ │ │производство продукции │проекта, для │

│ │ │ │ │(работ и услуг), спрос │обеспечения │

│ │ │ │ │на которую с учетом │проектируемого │

│ │ │ │ │производства замещающей│(нормативного) │

│ │ │ │ │продукции │уровня использования│

│ │ │ │ │удовлетворяется не в │проектной мощности │

│ │ │ │ │полном объеме │объекта капитального│

│ │ │ │ │ │строительства с │

│ │ │ │ │ │учетом сведений об │

│ │ │ │ │ │объемах, │

│ │ │ │ │ │наименовании, │

│ │ │ │ │ │производителях │

│ │ │ │ │ │аналогичной и │

│ │ │ │ │ │замещающей продукции│

│ │ │ │ │ │(работ и услуг) │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼────────────────────┤

│6. │Целесообразность │ 1; │ │использование при │обоснование │

│ │использования при │ 0; │ │реализации │использования при │

│ │реализации │"критерий │ │инвестиционного проекта│реализации │

│ │инвестиционного │ не │ │дорогостоящих │инвестиционного │

│ │проекта │применим" │ │строительных │проекта │

│ │дорогостоящих │ │ │материалов, │дорогостоящих │

│ │строительных │ │ │художественных изделий │строительных │

│ │материалов, │ │ │для отделки интерьеров │материалов, │

│ │художественных │ │ │и фасада, машин и │художественных │

│ │изделий для отделки│ │ │оборудования признается│изделий для отделки │

│ │интерьеров и │ │ │обоснованным (балл, │интерьеров и фасада │

│ │фасада, машин и │ │ │равный 1), если: │ │

│ │оборудования │ │ │заявителем обоснована │ │

│ │ │ │ │невозможность │ │

│ │ │ │ │достижения цели и │ │

│ │ │ │ │результатов реализации │ │

│ │ │ │ │проекта без │ │

│ │ │ │ │использования │ │

│ │ │ │ │дорогостоящих │ │

│ │ │ │ │строительных │ │

│ │ │ │ │материалов, │ │

│ │ │ │ │художественных изделий │ │

│ │ │ │ │для отделки интерьеров │ │

│ │ │ │ │и фасада; отношение │ │

│ │ │ │ │сметной стоимости │ │

│ │ │ │ │объекта капитального │ │

│ │ │ │ │строительства к │ │

│ │ │ │ │проектируемой мощности │ │

│ │ │ │ │объекта не более чем на│ │

│ │ │ │ │5% превышает значение │ │

│ │ │ │ │соответствующего │ │

│ │ │ │ │показателя по │ │

│ │ │ │ │проекту-аналогу; │ │

│ │ │ │ │отношение сметной │ │

│ │ │ │ │стоимости объекта │ │

│ │ │ │ │капитального │ │

│ │ │ │ │строительства к общей │ │

│ │ │ │ │площади объекта │ │

│ │ │ │ │капитального │ │

│ │ │ │ │строительства (кв. м) │ │

│ │ │ │ │или строительному │ │

│ │ │ │ │объему (куб. м) не │ │

│ │ │ │ │более чем на 5% │ │

│ │ │ │ │превышает значение │ │

│ │ │ │ │соответствующего │ │

│ │ │ │ │показателя по │ │

│ │ │ │ │проекту-аналогу. │ │

│ │ │ │ │Критерий не применим к │ │

│ │ │ │ │инвестиционным │ │

│ │ │ │ │проектам, не │ │

│ │ │ │ │использующим │ │

│ │ │ │ │дорогостоящих │ │

│ │ │ │ │строительных │ │

│ │ │ │ │материалов, │ │

│ │ │ │ │художественных изделий │ │

│ │ │ │ │для отделки интерьеров │ │

│ │ │ │ │и фасада │ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────────────────┼────────────────────┤

│7. │Наличие │ 1; │ │подтверждением │копия положительного│

│ │положительного │ 0; │ │соответствия │заключения │

│ │заключения │"критерий │ │инвестиционного проекта│государственной │

│ │государственной │ не │ │указанному критерию │экспертизы проектной│

│ │экспертизы │применим" │ │(балл, равный 1) │документации и │

│ │проектной │ │ │являются: для │результатов │

│ │документации и │ │ │инвестиционных │инженерных изысканий│

│ │результатов │ │ │проектов, проектная │(в случае ее │

│ │инженерных │ │ │документация которых │необходимости │

│ │изысканий │ │ │разработана и │согласно │

│ │ │ │ │утверждена застройщиком│законодательству │

│ │ │ │ │(заказчиком), - наличие│Российской │

│ │ │ │ │в представленных │Федерации); в │

│ │ │ │ │заявителем документах │случае, если │

│ │ │ │ │копии положительного │проведение │

│ │ │ │ │заключения │государственной │

│ │ │ │ │государственной │экспертизы проектной│

│ │ │ │ │экспертизы проектной │документации не │

│ │ │ │ │документации и │требуется: ссылка на│

│ │ │ │ │результатов инженерных │соответствующие │

│ │ │ │ │изысканий (если │пункты и подпункты │

│ │ │ │ │проектная документация │статьи 49 │

│ │ │ │ │объекта капитального │Градостроительного │

│ │ │ │ │строительства и │кодекса Российской │

│ │ │ │ │результаты инженерных │Федерации; задание │

│ │ │ │ │изысканий подлежат │на проектирование │

│ │ │ │ │государственной │ │

│ │ │ │ │экспертизе в │ │

│ │ │ │ │соответствии с │ │

│ │ │ │ │законодательством │ │

│ │ │ │ │Российской Федерации); │ │

│ │ │ │ │указанный заявителем │ │

│ │ │ │ │номер подпункта и │ │

│ │ │ │ │пункта статьи 49 │ │

│ │ │ │ │Градостроительного │ │

│ │ │ │ │кодекса Российской │ │

│ │ │ │ │Федерации, в │ │

│ │ │ │ │соответствии с которым │ │

│ │ │ │ │государственная │ │

│ │ │ │ │экспертиза проектной │ │

│ │ │ │ │документации │ │

│ │ │ │ │предполагаемого объекта│ │

│ │ │ │ │капитального │ │

│ │ │ │ │строительства не │ │

│ │ │ │ │проводится. Критерий не│ │

│ │ │ │ │применим к │ │

│ │ │ │ │инвестиционным │ │

│ │ │ │ │проектам, по которым │ │

│ │ │ │ │планируется │ │

│ │ │ │ │предоставление средств │ │

│ │ │ │ │местного бюджета на │ │

│ │ │ │ │подготовку проектной │ │

│ │ │ │ │документации либо │ │

│ │ │ │ │проектная документация │ │

│ │ │ │ │будет разработана без │ │

│ │ │ │ │использования средств │ │

│ │ │ │ │местного бюджета │ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┴───────────────────────┴────────────────────┤

│8. │К = 7 │ К = │ К1 │

│ │ 1 │ 1нп │SUM Б1i = │

│ │ │ │ i=1 │

├───┼───────────────────┼──────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤

│9. │Оценка │ │

│ │эффективности │ │

│ │использования │ │

│ │средств местного │ К1 │

│ │бюджета, │ SUM Б1i x 100% │

│ │направляемых на │ i=1 │

│ │капитальные │ Ч1 = ------------------- │

│ │вложения, на основе│ К1 - К1нп │

│ │качественных │ │

│ │критериев, Ч1 │ │

│ │ │ │

└───┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 2. Оценка соответствия инвестиционного проекта

количественным критериям

┌───┬───────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐

│ │ │ │ Балл │ │ │ │ │

│ │ │Допустимые│ оценки │ Весовой │ Средне- │ │ Требования к │

│ N │ Критерий │ баллы │(Б2i) (или│коэффициент│взвешенный│ Требования к определению │ документальным │

│п/п│ │ оценки │"критерий │критерия Рi│ балл │ баллов оценки │ подтверждениям │

│ │ │ │ не │ │(Б2i x Рi)│ │ │

│ │ │ │применим")│ │ │ │ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤

│1. │Значения │ 1; │ │ │ │для присвоения балла, │значения │

│ │количественных │ 0 │ │ │ │равного 1, представленные │количественных │

│ │показателей │ │ │ │ │заявителем в паспорте │показателей, │

│ │(показателя) │ │ │ │ │инвестиционного проекта │результатов │

│ │результатов │ │ │ │ │значения количественных │реализации проекта в │

│ │реализации │ │ │ │ │показателей результатов │соответствии с │

│ │инвестиционного │ │ │ │ │его реализации должны │паспортом проекта │

│ │проекта │ │ │ │ │отвечать следующим │ │

│ │ │ │ │ │ │требованиям: наличие │ │

│ │ │ │ │ │ │показателей (показателя), │ │

│ │ │ │ │ │ │характеризующих │ │

│ │ │ │ │ │ │непосредственные (прямые) │ │

│ │ │ │ │ │ │результаты реализации │ │

│ │ │ │ │ │ │инвестиционного проекта │ │

│ │ │ │ │ │ │(мощность объекта │ │

│ │ │ │ │ │ │капитального │ │

│ │ │ │ │ │ │строительства, общая │ │

│ │ │ │ │ │ │площадь объекта, общий │ │

│ │ │ │ │ │ │строительный объем), с │ │

│ │ │ │ │ │ │указанием единиц измерения│ │

│ │ │ │ │ │ │в соответствии с │ │

│ │ │ │ │ │ │Общероссийским │ │

│ │ │ │ │ │ │классификатором единиц │ │

│ │ │ │ │ │ │измерения; наличие не │ │

│ │ │ │ │ │ │менее одного показателя, │ │

│ │ │ │ │ │ │характеризующего конечные │ │

│ │ │ │ │ │ │социально-экономические │ │

│ │ │ │ │ │ │результаты реализации │ │

│ │ │ │ │ │ │инвестиционного проекта │ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤

│2. │Отношение сметной │ 1; │ │ │ │балл, равный 1, │паспорт │

│ │стоимости │ 0,5; │ │ │ │присваивается проекту, │инвестиционного │

│ │инвестиционного │ 0 │ │ │ │если значение отношения │проекта, основные │

│ │проекта к значениям│ │ │ │ │сметной стоимости объекта │[сведения](#Par1363) и │

│ │количественных │ │ │ │ │к количественным │технико-экономические│

│ │показателей │ │ │ │ │показателям (показателю) │показатели │

│ │(показателя) │ │ │ │ │результатов реализации │проекта-аналога, │

│ │результатов │ │ │ │ │проекта не превышает │реализуемого (или │

│ │реализации │ │ │ │ │аналогичного значения │реализованного) на │

│ │инвестиционного │ │ │ │ │(значений) показателя │территории │

│ │проекта │ │ │ │ │(показателей) по │Ставропольского края │

│ │ │ │ │ │ │проектам-аналогам; балл, │или в Российской │

│ │ │ │ │ │ │равный 0,5, присваивается │Федерации, а также за│

│ │ │ │ │ │ │проекту, если значение │рубежом (при │

│ │ │ │ │ │ │отношения сметной │отсутствии аналогов │

│ │ │ │ │ │ │стоимости предлагаемого │на территории │

│ │ │ │ │ │ │объекта капитального │России), в │

│ │ │ │ │ │ │строительства к его │соответствии с │

│ │ │ │ │ │ │количественным показателям│приложением 4 к │

│ │ │ │ │ │ │(показателю) превышает │Методике │

│ │ │ │ │ │ │значение указанного │ │

│ │ │ │ │ │ │отношения по │ │

│ │ │ │ │ │ │проекту-аналогу не более │ │

│ │ │ │ │ │ │чем на 5%; балл, равный 0,│ │

│ │ │ │ │ │ │присваивается проекту, │ │

│ │ │ │ │ │ │если значение отношения │ │

│ │ │ │ │ │ │сметной стоимости │ │

│ │ │ │ │ │ │предлагаемого объекта │ │

│ │ │ │ │ │ │капитального строительства│ │

│ │ │ │ │ │ │к его количественным │ │

│ │ │ │ │ │ │показателям (показателю) │ │

│ │ │ │ │ │ │превышает значение │ │

│ │ │ │ │ │ │указанного отношения по │ │

│ │ │ │ │ │ │проекту-аналогу более чем │ │

│ │ │ │ │ │ │на 5% хотя бы по одному │ │

│ │ │ │ │ │ │показателю либо │ │

│ │ │ │ │ │ │проекты-аналоги │ │

│ │ │ │ │ │ │отсутствуют. При │ │

│ │ │ │ │ │ │определении значения │ │

│ │ │ │ │ │ │баллов сметные стоимости │ │

│ │ │ │ │ │ │объектов капитального │ │

│ │ │ │ │ │ │строительства, создаваемых│ │

│ │ │ │ │ │ │(созданных) в ходе │ │

│ │ │ │ │ │ │реализации │ │

│ │ │ │ │ │ │проектов-аналогов должны │ │

│ │ │ │ │ │ │представляться в ценах │ │

│ │ │ │ │ │ │года определения сметной │ │

│ │ │ │ │ │ │стоимости объекта │ │

│ │ │ │ │ │ │капитального │ │

│ │ │ │ │ │ │строительства, │ │

│ │ │ │ │ │ │планируемого в рамках │ │

│ │ │ │ │ │ │реализации инвестиционного│ │

│ │ │ │ │ │ │проекта. Приведение │ │

│ │ │ │ │ │ │сметной стоимости объектов│ │

│ │ │ │ │ │ │капитального строительства│ │

│ │ │ │ │ │ │по проектам-аналогам к │ │

│ │ │ │ │ │ │указанному уровню цен │ │

│ │ │ │ │ │ │должно осуществляться с │ │

│ │ │ │ │ │ │использованием │ │

│ │ │ │ │ │ │индексов-дефляторов │ │

│ │ │ │ │ │ │инвестиций в основной │ │

│ │ │ │ │ │ │капитал за счет всех │ │

│ │ │ │ │ │ │источников финансирования,│ │

│ │ │ │ │ │ │разработанных │ │

│ │ │ │ │ │ │Минэкономразвития России. │ │

│ │ │ │ │ │ │Сметная стоимость объекта │ │

│ │ │ │ │ │ │капитального │ │

│ │ │ │ │ │ │строительства, │ │

│ │ │ │ │ │ │создаваемого в рамках │ │

│ │ │ │ │ │ │реализации инвестиционного│ │

│ │ │ │ │ │ │проекта, указывается в │ │

│ │ │ │ │ │ │ценах года получения │ │

│ │ │ │ │ │ │положительного заключения │ │

│ │ │ │ │ │ │государственной экспертизы│ │

│ │ │ │ │ │ │проектной документации, а │ │

│ │ │ │ │ │ │при ее отсутствии - в │ │

│ │ │ │ │ │ │ценах года представления │ │

│ │ │ │ │ │ │паспорта инвестиционного │ │

│ │ │ │ │ │ │проекта (с указанием года │ │

│ │ │ │ │ │ │ее определения) │ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤

│3. │Наличие │ 1; │ │ │ │балл, равный 1, │обоснование спроса │

│ │потребителей │ 0,5; │ │ │ │присваивается, если │(потребности) на │

│ │продукции (услуг), │ 0 │ │ │ │проектная мощность │продукцию (услуги), │

│ │создаваемой в │ │ │ │ │(намечаемый объем │создаваемую в │

│ │результате │ │ │ │ │производства продукции, │результате реализации│

│ │реализации │ │ │ │ │оказания услуг) │инвестиционного │

│ │инвестиционного │ │ │ │ │создаваемого в рамках │проекта, для │

│ │проекта, в │ │ │ │ │реализации инвестиционного│обеспечения │

│ │количестве, │ │ │ │ │проекта объекта │проектируемого │

│ │достаточном для │ │ │ │ │капитального строительства│(нормативного) уровня│

│ │обеспечения │ │ │ │ │соответствует (или менее) │использования │

│ │проектируемого │ │ │ │ │потребности в данной │проектной мощности │

│ │(нормативного) │ │ │ │ │продукции (услугах); балл,│объекта капитального │

│ │уровня │ │ │ │ │равный 0,5, присваивается,│строительства с │

│ │использования │ │ │ │ │если потребность в данной │учетом сведений об │

│ │проектной мощности │ │ │ │ │продукции (услугах) │объемах, │

│ │объекта │ │ │ │ │обеспечивается уровнем │наименовании, │

│ │капитального │ │ │ │ │использования проектной │производителях │

│ │строительства │ │ │ │ │мощности создаваемого в │аналогичной и │

│ │ │ │ │ │ │рамках реализации │замещающей продукции │

│ │ │ │ │ │ │инвестиционного проекта │(работ и услуг) │

│ │ │ │ │ │ │объекта капитального │ │

│ │ │ │ │ │ │строительства менее 100%, │ │

│ │ │ │ │ │ │но не ниже 75% проектной │ │

│ │ │ │ │ │ │мощности; балл, равный 0, │ │

│ │ │ │ │ │ │присваивается, если │ │

│ │ │ │ │ │ │потребность в данной │ │

│ │ │ │ │ │ │продукции (услугах) │ │

│ │ │ │ │ │ │обеспечивается уровнем │ │

│ │ │ │ │ │ │использования проектной │ │

│ │ │ │ │ │ │мощности создаваемого в │ │

│ │ │ │ │ │ │рамках реализации │ │

│ │ │ │ │ │ │инвестиционного проекта │ │

│ │ │ │ │ │ │объекта капитального │ │

│ │ │ │ │ │ │строительства в размере │ │

│ │ │ │ │ │ │менее 75% проектной │ │

│ │ │ │ │ │ │мощности. Потребность в │ │

│ │ │ │ │ │ │продукции (услугах) │ │

│ │ │ │ │ │ │определяется на момент │ │

│ │ │ │ │ │ │ввода создаваемого в │ │

│ │ │ │ │ │ │рамках реализации │ │

│ │ │ │ │ │ │инвестиционного проекта │ │

│ │ │ │ │ │ │объекта капитального │ │

│ │ │ │ │ │ │строительства с учетом уже│ │

│ │ │ │ │ │ │созданных и создаваемых │ │

│ │ │ │ │ │ │мощностей в данной сфере │ │

│ │ │ │ │ │ │деятельности │ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤

│4. │Отношение проектной│ 1; │ │ │ │балл, равный 1, │паспорт │

│ │мощности │ 0 │ │ │ │присваивается, если │инвестиционного │

│ │создаваемого │ │ │ │ │отношение проектной │проекта [(пункт 2)](#Par165). │

│ │(реконструируемого)│ │ │ │ │мощности создаваемого │Приводятся │

│ │объекта │ │ │ │ │объекта капитального │документально │

│ │строительства к │ │ │ │ │строительства к мощности, │подтвержденные данные│

│ │мощности, │ │ │ │ │необходимой для │о мощности, │

│ │необходимой для │ │ │ │ │производства продукции │необходимой для │

│ │производства │ │ │ │ │(услуг) в объеме, │производства │

│ │продукции (услуг) в│ │ │ │ │предусмотренном для │продукции (услуг) в │

│ │объеме, │ │ │ │ │муниципальных нужд, не │объеме, │

│ │предусмотренном для│ │ │ │ │превышает 100% │предусмотренном для │

│ │муниципальных нужд │ │ │ │ │ │муниципальных нужд │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┤

│5. │Обеспечение │ 1; │ │ │ │балл равен 1 в случаях: │обоснование │

│ │планируемого │ 0,5; │ │ │ │если на площадке, │планируемого │

│ │объекта │ 0 │ │ │ │отводимой под │обеспечения │

│ │капитального │ │ │ │ │предполагаемое │создаваемого │

│ │строительства │ │ │ │ │строительство, уже имеются│(реконструируемого) │

│ │инженерной и │ │ │ │ │все виды инженерной и │объекта капитального │

│ │транспортной │ │ │ │ │транспортной │строительства │

│ │инфраструктурой в │ │ │ │ │инфраструктуры в │инженерной и │

│ │объемах, │ │ │ │ │необходимых объемах; если │транспортной │

│ │достаточных для │ │ │ │ │для предполагаемого │инфраструктурой в │

│ │реализации │ │ │ │ │объекта капитального │объемах, достаточных │

│ │инвестиционного │ │ │ │ │строительства в силу его │для реализации │

│ │проекта │ │ │ │ │функционального назначения│инвестиционного │

│ │ │ │ │ │ │инженерная и транспортная │проекта. Приводятся │

│ │ │ │ │ │ │инфраструктура не │данные об │

│ │ │ │ │ │ │требуется; балл равен 0,5,│обеспеченности │

│ │ │ │ │ │ │если средневзвешенный │объекта инженерной и │

│ │ │ │ │ │ │уровень обеспеченности │транспортной │

│ │ │ │ │ │ │планируемого объекта │инфраструктурой. При │

│ │ │ │ │ │ │капитального строительства│необходимости даются │

│ │ │ │ │ │ │инженерной и транспортной │ссылки на │

│ │ │ │ │ │ │инфраструктурой менее │соответствующие │

│ │ │ │ │ │ │100%, но не менее 75% от │целевые программы, │

│ │ │ │ │ │ │требуемого объема, и │иные документы, │

│ │ │ │ │ │ │инвестиционным проектом │подтверждающие │

│ │ │ │ │ │ │предусмотрены затраты на │наличие │

│ │ │ │ │ │ │обеспечение планируемого │соответствующих │

│ │ │ │ │ │ │объекта капитального │проектов развития │

│ │ │ │ │ │ │строительства инженерной и│инженерной и │

│ │ │ │ │ │ │транспортной │транспортной │

│ │ │ │ │ │ │инфраструктурой в │инфраструктуры │

│ │ │ │ │ │ │необходимых объемах; балл │ │

│ │ │ │ │ │ │равен 0, если │ │

│ │ │ │ │ │ │средневзвешенный уровень │ │

│ │ │ │ │ │ │обеспеченности │ │

│ │ │ │ │ │ │планируемого объекта │ │

│ │ │ │ │ │ │капитального строительства│ │

│ │ │ │ │ │ │инженерной и транспортной │ │

│ │ │ │ │ │ │инфраструктурой менее 75% │ │

│ │ │ │ │ │ │от требуемого объема, и │ │

│ │ │ │ │ │ │инвестиционным проектом не│ │

│ │ │ │ │ │ │предусмотрены затраты на │ │

│ │ │ │ │ │ │обеспечение планируемого │ │

│ │ │ │ │ │ │объекта капитального │ │

│ │ │ │ │ │ │строительства инженерной и│ │

│ │ │ │ │ │ │транспортной │ │

│ │ │ │ │ │ │инфраструктурой в │ │

│ │ │ │ │ │ │необходимых объемах │ │

├───┼───────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────────────────────┴─────────────────────┤

│6. │Оценка │ │ │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │

│ │использования │ │ │ │ │ К2 │

│ │средств местного │ │ │ │ │Ч2 = SUM Б2i x Рi │

│ │бюджета на основе │ │ │ │ │ i=1 │

│ │количественных │ │ │ │ │ │

│ │критериев, Ч2 │ │ │ │ │ │

└───┴───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 3. Интегральная оценка эффективности

инвестиционного проекта

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┐

│ Показатель │ Оценка эффективности │ Весовой │

│ │ │коэффициент │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│Оценка эффективности на │ К1 │ 0,2 │

│основе качественных │ SUM Б1i x 100% │ │

│критериев, Ч1 │ i=1 │ │

│ │Ч1 = -------------------- │ │

│ │ К1 - К1нп │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│Оценка эффективности на │ К2 │ 0,8 │

│основе количественных │Ч2 = SUM Б2i x Рi │ │

│критериев, Ч2 │ i=1 │ │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┼────────────┤

│Интегральная оценка │ │ │

│эффективности использования │ │ │

│средств краевого бюджета, │Э = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8 │ │

│направляемых на капитальные │ инт │ │

│вложения, Э │ │ │

│ инт │ │ │

└─────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────┘

Приложение 2

к Методике

оценки эффективности использования

средств бюджета города Ставрополя,

направляемых на капитальные вложения

ЗНАЧЕНИЯ

ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ

 в процентах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Критерий  |  Строительство (реконструкция)  объектов капитального  строительства  |
| здравоохранения, образования,  культуры и  спорта,  коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий,  охраны окружающей среды | производственного назначения,  транспортной  инфраструктуры,  инфраструктуры  национальной  инновационной системы и другие  |
| 1.  | Значение количественных показателей результатов реализацииинвестиционного проекта  |  5  |  5  |
| 2.  | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей результатов реализацииинвестиционного проекта  |  40  |  40  |
| 3.  | Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта  |  20  |  18  |
| 4.  | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительствак мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд  |  15  |  19  |
| 5.  | Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта  |  20  |  18  |
|  | Итого  |  100  |  100  |

Приложение 3

к Методике

оценки эффективности использования

средств бюджета города Ставрополя,

направляемых на капитальные вложения

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
|  Объект капитального  строительства  |  Количественный показатель  |
| характеризующий прямые  (непосредственные)  результаты проекта  |  характеризующий  конечные результаты  проекта  |
|  1. Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования,  культуры и спорта  |
| Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и другое)  | мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену; общая площадь здания, кв. метров; строительный объем, куб. метров  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; рост обеспеченности населения региона, муниципального образования медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналомв процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилюмедицинского учреждения  |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детскоготворчества  | мощность объекта: количество мест; общая площадь здания, кв. метров; строительный объем, куб. метров  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; рост обеспеченности региона, муниципального образования (в расчете на 100 детей)местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта  |
| Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и другое)  | мощность объекта: количество мест, количество посетителей в день; для библиотек - количество единиц библиотечного фонда; общая площадь здания, кв. метров; строительный объем, куб. метров  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; рост обеспеченности муниципального образования (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры,в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта  |
| Учреждения социальной защиты населения (дома инвалидов и престарелых, детей-инвалидов, детские дома)  | мощность объекта: количество мест; общая площадь здания, кв. метров; строительный объем, куб. метров  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; рост обеспеченности муниципального образования местами вучреждениях социальной защиты, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта  |
| Объекты физической культурыи спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения)  | мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений, количество мест, тыс. человек; общая площадь здания, кв. метров; строительный объем, куб. метров  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; рост обеспеченности муниципального образования объектамифизической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта  |
|  2. Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений  |
| Жилые дома  | общая площадь объекта, кв. метров; полезная жилая площадь объекта, кв. метров; количество квартир  | сокращение количестваочередников на улучшение жилищных условий в регионе, муниципальном образовании в процентах к количеству очередников до реализации проекта  |
| Административные здания  | общая площадь объекта, кв. метров; полезная и служебная площадь объекта, кв. метров; строительный объем куб.метров  | обеспечение комфортных условий труда работников, кв. метров общей (полезной, служебной)площади здания на одного работника  |
|  3. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и  охраны окружающей среды  |
| Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых техногенных загрязнений)  | мощность объекта: объемпереработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн) в сутки (год)  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах) в процентах к их концентрации до реализации проекта; соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации  |
| Сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения  | общая площадь (объем) объекта, кв. метров (куб. метров); иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения  | общая площадь защищаемой от одного наводнения (оползня) зоны, тыс. кв. метров; предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущербаот последнего наводнения, оползня),млн рублей  |
| Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО)  | мощность объекта: объемпереработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн) в сутки (год)  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; срок безопасного хранения захороненныхТПО, лет  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения)  | мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения; размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление электрических сетей - км, напряжение и другое)  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; рост качественных характеристик водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо- и электроснабжения в процентах  |
| Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов  | мощность объекта: объемпереработки твердых бытовых отходов, тонн всутки (год)  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; закрытие существующихсвалок твердых бытовых отходов, общая площадь результативных земель, гектары  |
|  4. Строительство (реконструкция) производственных объектов  |
| Производственные объекты  | мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; конечные результаты сучетом проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах)  |
|  5. Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы  |
| Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности (научные центры по разработке нанотехнологий; нанопроизводства; автоматизированного проектирования; производственно- экспериментальные базы и другие)  | общая площадь объекта, кв. метров; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; количество новых технологий, уровень новизны образцов новой техники  |
| Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны,технопарки, инновационно- технологические центры, бизнес-инкубаторы и другое) | общая площадь объекта, кв. метров; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; повышение доли инновационно-активныхорганизаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов  |
|  6. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры  |
| Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием;троллейбусные маршруты)  | эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения  | количество создаваемых (сохраняемых) рабочихмест, единицы; объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-кмв год; пассажирооборота автобусного, троллейбусного и другого транспорта, пассажиро-км в год  |
| Мосты, путепроводы  | общая площадь объекта, кв. метров; эксплуатационная длина объекта, км; иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения  | объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонн-км в год; объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другоготранспорта, пассажиро-км в год  |

Приложение 4

к Методике

оценки эффективности использования

средств бюджета города Ставрополя,

направляемых на капитальные вложения

СВЕДЕНИЯ

и количественные показатели результатов реализации

инвестиционного проекта-аналога

Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение объекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сметная стоимость и количественные показатели результатов

реализации инвестиционного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N  п/п  |  Наименование показателя  |  Единица измерения  |  Значение  показателя по инвестиционному проекту  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |
| 1.  | Сметная стоимость объекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) в ценахгода расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения)  | млн рублей |  |
|  | в том числе:  |  |  |
| 1.1.  | строительно-монтажные работы  | млн рублей |  |
| 1.1.1. | из них дорогостоящие работы и материалы | млн рублей |  |
| 1.2.  | приобретение машин и оборудования  | млн рублей |  |
| 1.2.1. | из них дорогостоящие машины и оборудование  | млн рублей |  |
| 1.3.  | прочие затраты  | млн рублей |  |
| 2. Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога  |
| 2.1.  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |
| 3. Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога  |
| 3.1.  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |