**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29 декабря 2014 г. N 4359**

**О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=4E8F2E727B3CF747F9FE81A5D49E8778A1B5837FD54010FDC2DF12A2A61BECDBEB860709B9D000E0u1y4M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4E8F2E727B3CF747F9FE81A5D49E8778A1B5807ED14B10FDC2DF12A2A6u1yBM) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=4E8F2E727B3CF747F9FE9FA8C2F2D972A7B8D871D54F18AB998049FFF112E68CACC95E4BFDDE03E81C672DuBy7M) администрации города Ставрополя от 20.09.2013 N 3232 "О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить [Порядок](#Par30) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вечерний Ставрополь".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

города Ставрополя

А.Х.ДЖАТДОЕВ

Приложение

к постановлению

администрации города Ставрополя

от 29.12.2014 N 4359

**ПОРЯДОК**

**ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Порядок) определяет методику и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - программа) для определения степени достижения поставленных целей и задач программ и их соответствия приоритетам социально-экономического развития города Ставрополя.

2. Оценка эффективности реализации программ проводится комитетом экономического развития администрации города Ставрополя (далее - комитет экономического развития) ежегодно по каждой программе до 01 апреля года, следующего за отчетным.

3. Оценка эффективности реализации программы проводится по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

4. Оценка эффективности реализации программы проводится на основании сводного годового [отчета](#Par68) о ходе реализации программы (далее - Отчет) за отчетный финансовый год, представляемого отраслевым (функциональным) органом администрации города Ставрополя, определенным ответственным исполнителем (далее - ответственный исполнитель) в комитет экономического развития до 01 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Отчет по программе, действие которой завершено в отчетном году, должен включать в себя Отчет за отчетный год и за весь период реализации программы.

Отчет представляется на бумажном и электронном носителях.

5. Отчет до предоставления в комитет экономического развития подлежит согласованию с комитетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее - комитет финансов и бюджета).

Комитет финансов и бюджета в течение десяти рабочих дней со дня поступления Отчета от ответственного исполнителя согласовывает его путем визирования руководителем комитета финансов и бюджета на предмет соответствия данных о планируемых и фактических расходах бюджетных ассигнований на выполнение программы за отчетный период.

6. Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с комплексными [критериями](#Par280) оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - критерий) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Каждый критерий рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки с учетом весовых коэффициентов. Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности реализации программы определяется по следующей формуле:

, где



F - оценка эффективности реализации программы;

- значение оценки i-критерия (баллы);



- вес i-критерия.



Интегральная оценка эффективности реализации программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

8. По итогам оценки эффективности реализации программ комитетом экономического развития формируется рейтинг эффективности реализации программ:

первая группа - программы, получившие оценку свыше 80 до 100 баллов, признаются эффективными;

вторая группа - программы, получившие оценку свыше 50 до 80 баллов, признаются недостаточно эффективными;

третья группа - программы, получившие оценку 50 и менее баллов, признаются неэффективными.

9. Рейтинг эффективности реализации программ направляется главе администрации города Ставрополя и до 01 июня года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Управляющий делами

администрации города Ставрополя

Т.В.СЕРЕДА

Приложение 1

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указывается наименование муниципальной программы)

утвержденной постановлением администрации города Ставрополя

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_

за \_\_\_\_\_\_ год

1. Ответственный исполнитель:

2. Соисполнители:

3. Подпрограммы:

1.

2.

4. Информация о внесении изменений в муниципальную программу

(подпрограмму):

реквизиты нормативно-правовых актов: причины изменений

5. Наличие аналогичной государственной программы Российской Федерации

и федеральной целевой программы (подпрограммы) и (или) государственной

программы (подпрограммы) Ставропольского края или нормативного правового

акта Правительства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края

с рекомендациями разработки органами местного самоуправления

соответствующих программ

6. Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и

невыполненных в срок, с указанием причин невыполнения.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Результаты выполнения | Причины невыполнения |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
|  |  |  |

7. Информация о влиянии фактических результатов реализации муниципальной программы на различные сферы экономики города Ставрополя.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план факт | |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... | |  |  |  |  |

Примечание:

Электронный вариант таблицы предоставляется в форматах World и Excel.

9, [Информация](#Par168) о расходах бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) предоставляется по форме согласно приложению к сводному годовому отчету.

10. Необходимость корректировки муниципальной программы (подпрограммы) для дальнейшей ее реализации (в случае уменьшения, увеличения ассигнований или продления срока действия муниципальной программы) с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета города Ставрополя.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись дата

Исполнитель: фамилия, имя, отчество, контактный телефон

Приложение

к сводному годовому отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджетных и иных средств на реализацию

муниципальной программы (подпрограммы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования по программе (подпрограмме) | | Кассовое исполнение | |
| всего на весь период реализации программы | в том числе за отчетный период | за отчетный период | в процентах к предусмотренному финансированию на отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Программа | Всего - в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма | Всего - в том числе |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание:

Электронный вариант таблицы предоставляется в форматах World и Excel.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СОГЛАСОВАНО

подпись (в пределах бюджетных средств):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Руководитель комитета финансов

фамилия, имя, отчество, контактный телефон и бюджета администрации города

Ставрополя Н.В. Захаров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись дата

Приложение 2

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия оценки муниципальной программы | Варианты оценки | Вес критерия (т) | Оценка критерия (баллы) (Z) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Соответствие муниципальной программы (далее - программа) приоритетным задачам социально-экономического развития города Ставрополя (максимальное количество баллов - 20) | | | |
| 1.1. | Соответствие программы в целом и ее мероприятий приоритетным задачам [Стратегии](consultantplus://offline/ref=4E8F2E727B3CF747F9FE9FA8C2F2D972A7B8D871D54118AC9D8049FFF112E68CACC95E4BFDDE03E81E6D21uBy0M) социально-экономического развития города Ставрополя до 2020 года | соответствует | 1 | 10 |
| не соответствует | 0 | 10 |
| 1.2. | Наличие аналогичной государственной программы Российской Федерации и федеральной целевой программы (подпрограммы) и (или) государственной программы (подпрограммы) Ставропольского края или нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края с рекомендациями разработки органами местного самоуправления соответствующих программ | программа соответствует критерию | 1 | 10 |
| программа не соответствует критерию | 0 | 10 |
| 2. | Соответствие программных мероприятий целям и задачам программы (максимальное количество баллов - 20) | | | |
| 2.1. | Наличие в программе анализа проблемной ситуации в рассматриваемой сфере, на основе которого сформулирована подлежащая решению проблема | программа соответствует критерию | 1 | 10 |
| программа соответствует критерию | 0 | 10 |
| 2.2. | Соответствие комплекса мероприятий программы достижению ее целей | комплекс мероприятий программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей | 1 | 10 |
| комплекс мероприятий программы не обеспечивает достижение поставленных целей | 0 | 10 |
| 3. | Достижение целей программы и степень выполнения программных мероприятий (максимальное количество баллов - 25) | | | |
| 3.1. | Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде показателей (индикаторов) показателям (индикаторам), утвержденным в программе | плановое значение показателей (индикаторов) программы выполнено более чем на 90%, приведено обоснование причин отклонений фактических значений показателей (индикаторов) от плановых | 1 | 15 |
|  |  | плановое значение показателей (индикаторов) программы выполнено более чем на 60 - 90%, приведено обоснование причин отклонений фактических значений показателей (индикаторов) от плановых | 0,7 | 15 |
|  |  | плановое значение показателей (индикаторов) программы выполнено менее чем на 60%, обоснование причин отклонений фактических значений показателей (индикаторов) от плановых приведено частично или отсутствует | 0,5 | 15 |
|  |  | степень соответствия достигнутых в отчетном периоде целевых показателей определить невозможно | 0 | 15 |
| 3.2. | Степень выполнения программных мероприятий | в отчетном периоде выполнено более 60% мероприятий программы | 1 | 10 |
|  |  | в отчетном периоде выполнено менее 60% мероприятий программы | 0 | 10 |
| 4. | Финансовое обеспечение программы (максимальное количество баллов - 15) | | | |
| 4.1. | Отношение общего фактического объема исполнения программы из всех источников за отчетный период к плановому объему, утвержденному в программе | свыше 80% | 1 | 15 |
| от 50% до 80% | 0,7 | 15 |
| от 20% до 50% | 0,5 | 15 |
| менее 20% | 0 | 15 |
| 5. | Уровень управления программой (максимальное количество баллов - 20) | | | |
| 5.1. | Количество изменений, внесенных в программу за отчетный период (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы) | изменения не вносились или внесено одно изменение | 1 | 10 |
| внесено два и более изменений | 0 | 0 |
| 5.2. | Качество представленного отчета о выполнении программы за отчетный период | отчет о выполнении программы за отчетный период полностью соответствует установленным требованиям | 1 | 5 |
|  |  | отчет о выполнении программы за отчетный период не соответствует установленным требованиям и должен быть доработан | 0 | 5 |
| 5.3. | Соблюдение ответственным исполнителем сроков представления сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации программы | сроки соблюдаются | 1 | 5 |
| сроки не соблюдаются | 0 | 0 |