## Лист1
Приложение 16
к пояснительной записке к проекту решения
Ставропольской городской Думы
«Об отчете об исполнении бюджета
Ставрополя за 2020 год»
Информация
об исполнении адресной инвестиционной программы города Ставрополя
за 2020 год
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества | Источник финансирования | Утвержденный план на 2020 год | Уточненный план на 2020 год | Факт за 2020 год | % выполнения от плановых назначений на 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Часть первая. ПРОГРАММНАЯ
Раздел 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Ставрополя
Подраздел 1. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе»
1. | Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест в 448 квартале г. Ставрополя, ул. Федеральная, 25 (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 15579.71 | 100 | 0 | 0
2. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г. Ставрополя, ул. Тюльпановая, 2 (в том числе проектно-изыскательские работы) | всего, из них: | 102114.54 | 94400.65 | 94400.65 | 100
|  | бюджет города Ставрополя | 1021.15 | 944.01 | 944.01 | 100
|  | бюджет Ставропольского края | 6065.6 | 73456.64 | 73456.64 | 100
|  | федеральный бюджет | 95027.79 | 20000 | 20000 | 100
3. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в Октябрьском районе г. Ставрополя, ул. Пригородная, 227 а | всего, из них: | 233520.39 | 233520.39 | 151307.3 | 64.794
|  | бюджет города Ставрополя | 2335.2 | 2335.2 | 1513.07 | 64.794
|  | бюджет Ставропольского края | 200257.09 | 190750.8 | 109359.84 | 57.3313
|  | федеральный бюджет | 30928.1 | 40434.39 | 40434.39 | 100
4. | Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в Промышленном районе г. Ставрополя | всего, из них: | 319599.13 | 319599.13 | 319599.13 | 100
|  | бюджет города Ставрополя | 3195.99 | 3195.99 | 3195.99 | 100
|  | бюджет Ставропольского края | 18984.19 | 18984.19 | 18984.19 | 100
|  | федеральный бюджет | 297418.95 | 297418.95 | 297418.95 | 100
5. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в Октябрьском районе по ул. Чапаева г. Ставрополя | всего, из них: | 150000 | 2020.2 | 2020.2 | 100
|  | бюджет города Ставрополя | 1500 | 20.2 | 20.2 | 100
|  | бюджет Ставропольского края | 845.38 | 120 | 120 | 100
|  | федеральный бюджет | 147654.62 | 1880 | 1880 | 100
6. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в 528 квартале по ул. Пирогова, 80 г. Ставрополя | всего, из них: | 177069.72 | 142808.17 | 142808.17 | 100
|  | бюджет города Ставрополя | 1770.7 | 1428.08 | 1428.08 | 100
|  | бюджет Ставропольского края | 10517.94 | 44605.47 | 44605.47 | 100
|  | федеральный бюджет | 164781.08 | 96774.62 | 96774.62 | 100
7. | Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. И. Щипакина в городе Ставрополе | бюджет города Ставрополя | 100 | 100 | 0 | 0
8. | Строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы по ул. Чапаева в 490 квартале города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 0 | 13400 | 13400 | 100
Итого по подразделу 1: |  |  | 997983.49 | 805948.54 | 723535.45 | 89.7744
Подраздел 2. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»
9. | Строительство участка автомобильной дороги по улице Тюльпановая от улицы Алмазная вдоль строящегося детского сада по улице Тюльпановая, 2 в 530 квартале города Ставрополя | всего, из них: | 0 | 25094.48 | 10403.66 | 41.458
|  | бюджет города Ставрополя | 0 | 250.94 | 104.04 | 41.4601
2.7 | Строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет Ставропольского края | 0 | 24843.54 | 10299.62 | 41.4579
10. | Реконструкция автомобильной дороги по улице 45 Параллель на участке от улицы Пирогова до улицы Рогожникова в городе Ставрополе | всего, из них: | 133995.43 | 131270.68 | 130884.88 | 99.7061
|  | бюджет города Ставрополя | 7369.75 | 7369.75 | 7198.67 | 97.6786
2.8 | Строительство участка сети дождевой канализации по проспекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка Буйнакского до точки подключения к существующей сети дождевой канализации (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет Ставропольского края | 126625.68 | 123900.93 | 123686.21 | 99.8267
11. | Строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, Лётная в городе Ставрополе | бюджет города Ставрополя | 0 | 841.18 | 252.35 | 29.9995
12. | Строительство и реконструкция подъездных путей к строящейся общеобразовательной школе по улице Федеральной в городе Ставрополе (в том числе проектно - изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 8000 | 8000 | 1204 | 15.05
13. | Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Бирюзовой от улицы Тюльпановая до проезда Лазурный | всего, из них: | 0 | 21860.79 | 2624.88 | 12.0073
|  | бюджет города Ставрополя | 0 | 218.61 | 26.25 | 12.0077
2.11 | Строительство многоуровневой развязки на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет Ставропольского края | 0 | 21642.18 | 2598.63 | 12.0072
14. | Строительство автомобильной дороги по улице Ивана Щипакина в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 3414 | 900 | 900 | 100
15. | корректировка проектной документации по объекту «Проектирование строительства пешеходного моста, соединяющего территорию Комсомольского пруда и Пионерского пруда (в том числе геологические и геодезические изыскания)» | бюджет города Ставрополя | 0 | 1986.4 | 23.42 | 1.179
16. | Строительство двух зданий коммунального назначения, строительство парковки на территории Пионерского пруда города Ставрополя (в том числе строительный контроль и авторский надзор) | бюджет города Ставрополя | 0 | 37930.28 | 36052.41 | 95.0492
17. | Строительство участка улицы Ивана Щипакина от проспекта Российского до участка с кадастровым № 26:12:011411:364 в городе Ставрополе | всего, из них: | 0 | 52952.73 | 0 | 0
|  | бюджет города Ставрополя | 0 | 529.53 | 0 | 0
|  | бюджет Ставропольского края | 0 | 52423.2 | 0 | 0
18. | Строительство участка сети дождевой канализации по проспекту Кулакова на участке от улицы Бруснева до переулка Буйнакского до точки подключения к существующей сети дождевой канализации | всего, из них: | 22631.58 | 0 | 0 | -
|  | бюджет города Ставрополя | 1131.58 | 0 | 0 | -
|  | бюджет Ставропольского края | 21500 | 0 | 0 | -
19. | Строительство канатной дороги, соединяющей территорию Комсомольского пруда и центральную часть города Ставрополя (в том числе научно-проектная документация) | бюджет города Ставрополя | 28710 | 0 | 0 | -
20. | Строительство двух зданий коммунального назначения, строительство парковки на территории Пионерского пруда города Ставрополя (в том числе строительный контроль и авторский надзор) | бюджет города Ставрополя | 80042.57 | 0 | 0 | -
21. | Строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского | бюджет города Ставрополя | 100 | 0 | 0 | -
22. | Строительство подъездной дороги по ул. Тюльпановая к строящемуся детскому саду и на строительство участка по ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановая до пр. Лазурный | бюджет города Ставрополя | 100 | 0 | 0 | -
23. | Строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, Летная в городе Ставрополе | бюджет города Ставрополя | 100 | 0 | 0 | -
24. | Реконструкция участка улицы Перспективной от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе | бюджет города Ставрополя | 100 | 0 | 0 | -
25. | Строительство многоуровневой развязки на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина | бюджет города Ставрополя | 100 | 0 | 0 | -
26. | Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Рогожникова от улицы Юго-Западный обход до улицы 45 Параллель | бюджет города Ставрополя | 100 | 0 | 0 | -
27. | Строительство пешеходного моста, соединяющего территорию Комсомольского пруда и пионерского пруда (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 100 | 0 | 0 | -
Итого по подразделу 2: |  |  | 277493.58 | 280836.54 | 182345.6 | 64.9294
Подраздел 3. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе»
28. | Приобретение жилых помещений в установленном порядке гражданам, переселяемым из аварийного многоквартирного дома, расположенного по улице Орджоникидзе, 50 в городе Ставрополе | всего, из них: | 0 | 1587.35 | 1587.35 | 100
|  | бюджет города Ставрополя | 0 | 6.94 | 6.94 | 100
3.1 | Приобретение нежилых помещений в муниципальную собственность для размещения участковых пунктов полиции | бюджет Ставропольского края | 0 | 1580.41 | 1580.41 | 100
29. | Возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд на основании заключенного соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд в соответствии с Перечнем жилых помещений, изымаемых у собственников в связи с изъятием земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными | всего, из них: | 0 | 19827.25 | 19827.25 | 100
|  | бюджет города Ставрополя | 0 | 1119.35 | 1119.35 | 100
|  | бюджет Ставропольского края | 0 | 18707.9 | 18707.9 | 100
Итого по подразделу 3: |  |  | 0 | 21414.6 | 21414.6 | 100
Подраздел 4. Муниципальная программа «Развитие градостроительства в городе Ставрополе»
30. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по ул. Западный обход в г. Ставрополе | всего, из них: | 322989.28 | 320037.38 | 308284.59 | 96.3277
|  | бюджет города Ставрополя | 322.99 | 320.04 | 308.29 | 96.3286
|  | бюджет Ставропольского края | 2906.9 | 2880.32 | 2774.54 | 96.3275
|  | федеральный бюджет | 319759.39 | 316837.02 | 305201.76 | 96.3277
Итого по подразделу 4: |  |  | 322989.28 | 320037.38 | 308284.59 | 96.3277
Итого по разделу 1: |  |  | 1598466.35 | 1428237.06 | 1235580.24 | 86.5109
Раздел 2. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Ставрополя (далее – муниципальные учреждения города Ставрополя) и муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества
Отсутствует
Раздел 3. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Ставрополя, муниципальным учреждениям города Ставрополя на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
Подраздел 1. Муниципальная программа «Культура города Ставрополя»
31. | Строительство концертно-репетиционного зала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Ставрополя | всего, из них: | 157238.57 | 212330.04 | 170513.34 | 80.3058
|  | бюджет города Ставрополя | 11597.76 | 12250.9 | 6758.8 | 55.1698
|  | бюджет Ставропольского края | 145640.81 | 200079.14 | 163754.54 | 81.8449
Итого по подразделу 1: |  |  | 157238.57 | 212330.04 | 170513.34 | 80.3058
Итого по разделу 3: |  |  | 157238.57 | 212330.04 | 170513.34 | 80.3058
Итого по части первой: |  |  | 1755704.92 | 1640567.1 | 1406093.58 | 85.7078
Часть вторая. НЕПРОГРАММНАЯ
Раздел 1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Ставрополя и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Ставрополя
32. | Реконструкция участка улицы Пирогова от разворотного круга по ул. Пирогова до улицы Доваторцев в городе Ставрополе | всего, из них: | 0 | 81176.33 | 46373.54 | 57.1269
|  | бюджет города Ставрополя | 0 | 4464.7 | 2550.54 | 57.1268
|  | бюджет Ставропольского края | 0 | 76711.63 | 43823 | 57.1269
33. | Строительство улиц Беличенко, Историческая, Бударская, Лётная в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 0 | 466.42 | 466.42 | 100
34. | Строительство участка сети дождевой канализации по улице Пригородной в городе Ставрополе от земельного участка № 230 по улице Пригородной (кадастровый номер 26:12:020803:2) до проезда Чапаевского (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 0 | 915.53 | 915.53 | 100
35. | Реконструкция участка автомобильной дороги по улице Рогожникова от улицы Юго-Западный обход по улице Юго-Западный обход по улицы 45 Параллель ( в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 0 | 8650 | 8650 | 100
36. | Строительство подъездной дороги по ул. Тюльпановая к строящемуся детскому саду и строительство участка по ул. Бирюзовая от ул. Тюльпановая до пр. Лазурный (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 0 | 460.1 | 460.1 | 100
37. | Строительство двух зданий коммунального назначения, строительство парковки на территории Пионерского пруда города Ставрополя (в том числе проведение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий) | бюджет города Ставрополя | 0 | 20 | 20 | 100
38. | Строительство пешеходного моста, соединяющего территорию Комсомольского пруда и Пионерского пруда (в том числе проектно-изыскательские работы) | бюджет города Ставрополя | 0 | 9490.75 | 9490.75 | 100
39. | Реконструкция участка улицы Перспективной от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы | бюджет города Ставрополя | 0 | 460.1 | 460.1 | 100
40. | Выплата собственникам помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах жилищного фонда города Ставрополя, возмещения за помещения, изымаемые для муниципальных нужд города Ставрополя | бюджет города Ставрополя | 0 | 2637 | 2637 | 100
Итого по разделу 1: |  |  | 0 | 104276.23 | 69473.44 | 66.6244
Итого по части второй: |  |  | 0 | 104276.23 | 69473.44 | 66.6244
Всего: |  |  | 1755704.92 | 1744843.33 | 1475567.02 | 84.5673
в том числе:
бюджет города Ставрополя |  |  | 166791.4 | 120812 | 100106.31 | 82.8612
бюджет Ставропольского края |  |  | 533343.59 | 850686.35 | 613750.99 | 72.1477
федеральный бюджет |  |  | 1055569.93 | 773344.98 | 761709.72 | 98.4955
Заместитель главы администрации города Ставрополя,
руководитель комитета финансов и бюджета
администрации города Ставрополя | [5 empty] | Н.А. Бондаренко